附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 优化营商环境建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区市场监督管理局 | | | | | 实施单位 | | 人教科 | | | | |
| 项目负责人 | | 江华 | | | | | 联系电话 | | 65776110 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1393.34 | 1393.34 | | 1263.91 | | 10 | | 91% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1393.34 | 1393.34 | | 1263.91 | | — | | 91% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为更好的履行监管职能、满足事业发展需要、保障辖区市场环境健康发展,通过服务外包、劳务派遣等形式解决投诉举报岗位、人事档案管理、窗口服务、办公文员、后勤服务等工作的人员短缺问题。 | | | | | | 通过服务外包的方式为政务中心、各原工商所、机关科室购买相关服务，解决各部门任务繁重人手不足的困难。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：窗口受理 | | | 90个 | 90个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：后勤保障 | | | 50个 | 50个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：执法监管 | | | 50个 | 50个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照时限要求高质量完成登记注册受理工作 | | | 150000件 | 152056件 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：按要求做好后勤保障工作 | | | 15个所 | 15个所 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：监管职能得到更好地履行、辖区市场环境健康发展得到更好的保障 | | | 4000件 | 4394件 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | | | 2020年 | 2020年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：费用支出 | | | 1393万 | 1264万 | 5 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：各项后勤服务得到保障 | | | 15个所 | 15个所 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：按照时限要求高质量完成登记注册受理工作 | | | 150000件 | 152056件 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：执法监管工作的效率和规范性得到进一步提升 | | | 4000件 | 4394件 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：优化营商环境 | | | 促进优化区域投资营商环境 | 促进优化区域投资营商环境 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：经济可持续发展 | | | 保障区域经济可持续健康发展 | 保障区域经济可持续健康发展 | 4 | | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：办事群众和企业满意度 | | | 100% | 95% | 2 | | 1.5 | |  | |
| 指标2：上级主管单位满意度 | | | 100% | 95% | 2 | | 1.5 | |  | |
| 指标3：全体干部职工满意度 | | | 100% | 95% | 2 | | 1.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.5 | |  | |

填表人：杨鑫 联系电话：65776110填写日期：2021年2月21日