## 朝阳区社会组织服务、管理日常工作
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010522T000000412342-朝阳区社会组织服务、管理日常工作
主管部门 |  | 北京市朝阳区民政局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 108.188 |  |  |  | 108.188 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 108.188 |  |  |  | 108.188 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [8 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [8 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [7 empty] | 实际完成情况
| 完善社会组织行政许可、加强事中事后监管，通过开展2024年社会组织等级评估、社会组织年度审计及其他各项行政许可、行政执法及其他日常服务管理工作，了解掌握社会组织规范化发展情况，促进朝阳区社会组织健康有序发展。 | [7 empty] | 通过对60个社会组织开展等级评估、70个社会组织进行年度审计及其他社会组织登记管理服务工作，有效提升了朝阳区社会组织规范化建设水平，促进社会组织健康有序发展，总体上已完成项目预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买社会组织法人证书数量 |  |  | ≥ | 400 | 套 | 400套 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：社会组织年检抽查审计数量 |  |  | ≥ | 50 | 个 | 70个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：行政许可事项报纸公告数量 |  |  | ≥ | 100 | 个 | 162个 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标4：社会组织法人离任、注销清算审计数量 |  |  | ≥ | 5 | 个 | 6个 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标5：参与评估社会组织数量 |  |  | ≥ | 50 | 个 | 60个 | 5 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：三A以上等级社会组织 |  |  | ≥ | 40 | 个 | 57个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：审计工作完成情况 |  |  | 定性 | 按照中国注册会计师审计准则相关规定，在实施审计工作基础上发表审计意见，出具审计报告，相关审计工作和报告质量符合合同要求 |  | 项目承接单位针对审计内容，对70个社会组织进行2023年年度审计，对6个社会组织依申请开展法人离任或注销清算审计，出具审计结论、提出管理建议，审计工作质量符合要求。 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：社会组织规范化建设评估完成时限 |  |  | ≤ | 10 | 月 | 4月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：社会组织年检抽查审计项目完成时限 |  |  | ≤ | 7 | 月 | 3月 | 5 |  | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：社会组织行政许可、日常监管与服务成本 |  |  | ≤ | 110000 | 元 | 91880元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：社会组织等级评估成本 |  |  | ≤ | 360000 | 元 | 360000元 | 5 |  |  | 5
|  |  | 指标3：社会组织年检抽查审计成本 |  |  | ≤ | 480000 | 元 | 480000元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：社会组织法人离任、注销清算成本 |  |  | ≤ | 150000 | 元 | 150000元 | 5 |  | 5
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：参与评估社会组织总体规范化建设水平 |  |  | 定性 | 实现以评促建、以评促改、以评促发展，有效提高参与评估社会组织总体规范化建设水平 |  | 参与评估社会组织60个，最终评估结果在3A级以上的社会组织57个，评估过程中充分发挥了社会组织规范化建设评估以评促建、以评促改、以评促发展的作用，有效提升了参与评估社会组织总体规范化建设水平。 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：掌握社会组织情况、促进社会组织健康发展情况 |  |  | 定性 | 通过审计、评估等了解掌握社会组织财务状况、内部治理、制度建设等情况，强化社会组织监管，促进社会组织健康有序发展 |  | 通过社会组织规范化建设评估、社会组织年度抽查审计等工作的开展，有效帮助登记管理部门了解掌握朝阳区社会组织活动发展情况。 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与评估、审计社会组织满意度 |  |  | ≥ | 90 | % | 100% | 5 |  | 5
指标2：
总分 | [9 empty] | 100 |  | 100