| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区农村厕所革命实施效果评估工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910687479 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.4 | 92.4 |  | 58.5095 |  | 10 |  | 63.32% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面摸清本区农村户厕、公厕基础信息，使用现状，存在问题 |  |  |  |  |  | 户厕方面共摸排17562户，公厕方面共摸排到1443座基础信息，使用现状，存在问题、 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：户厕 |  |  | 17562户 | 17562户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：公厕 |  |  | 1443座 | 1443座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：户厕基础信息 |  |  | 17562户 | 17562户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：公厕基础信息 |  |  | 1443座 | 1443座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 10月20前 | 10月20日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算 |  |  | 92.4万 | 58.0595 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：了解朝阳区农村地区厕所革命实施效果 |  |  | 全部户厕、公厕 | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 96 | 指标1：群众满意度 指标2： …… |  |  | 90%以上 | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

填表人：魏弘    联系电话：65099286        填写日期：2022年1月14日