附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年人口调控专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 金盏、崔各庄、太阳宫、东风、黑庄户、小红门、十八里店、高碑店 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭毅 |  |  |  |  | 联系电话 | 65099702 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 813 |  | 813 | 750.5039 | 10 |  | 92.3% |  |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 813 |  | 813 | 750.5039 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进我区智慧村庄精准管控 |  |  |  |  |  | 完成我区智慧村庄精准管控。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 完成8各乡32各村214个卡口管控设备建设 |  | 完成8各乡32各村214个卡口管控设备建设。 |  | 15 |  | 14 | 个别卡口因疫情关闭，未建设 |  |
|  |  |  | 指标2： |  | 完成智慧村庄管控平台建设 |  | 完成“大棚房”I类问题拆除整改类土山清运全部整改到位。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 抓拍率大于99% |  | 完成抓拍大于99%任务 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2021年11月前完成全部资金支出 |  | 已全部支出完毕 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 总金额813万元 |  | 750.5039万元 |  | 10 |  | 9 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 实现各村庄的封闭式管理，实现“以房管人”，提高基础设施的集约化和智能化水平。 |  | 实现各村庄的封闭式管理，实现“以房管人”，提高基础设施的集约化和智能化水平。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 群众满意度 |  | 群众满意度达95%以上 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

填表人：彭毅           联系电话： 65099702     填写日期：