## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基层医疗卫生服务能力提升项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区常营社区卫生服务中心
项目负责人 |  | 杨征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65435495
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 506.9 |  | 506.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 506.9 |  | 506.9 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障社区卫生事业正常运转，提升基层医疗卫生服务能力 | [5 empty] | 根据相关部门要求，进行了竞争性磋商通过政府采购渠道，提升了基层医疗卫生服务能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 就诊人次 |  |  | ≥20万人次 | 46.78万人次 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 能力提升服务考评 |  |  | ≥80% | 80% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤300万元 | 506.9 | 20 |  | 11.8367 |  | 年初预算数为100万，故成本目标值设定为小于300万
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升基层医疗卫生服务能力 |  |  | 优良中低差 | 良 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.84
填表人：杨杰 联系电话：65435495 填写日期：2024.3.13
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。