## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 城市地区煤改电设备维护
主管部门 |  | 城乡财政科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 三里屯街道办事处
项目负责人 |  | 郁龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84751373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.86 | 1.86 |  | 1.86 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.86 | 1.86 |  | 1.86 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对街道范围内过保的“煤改电”设备，进行巡检、维修、应急等供暖季运维保障服务；其他煤改电设备的应急运维保障服务。 | [5 empty] | 完成过保煤改电设备及其他煤改电设备的保障服务工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：煤改电户数 |  |  | 大于等于100户 | 大于等于100户 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1： 煤改电设备的运维保障服务 |  |  | 优良中低差 | 优 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1： 2023年完成时效 |  |  | 小于等于12个月 | 小于等于12个月 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：补贴标准 |  |  | 等于100元/户 | 100元/户 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：煤改电设备正常运行，保障取暖安全 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：涉及居民满意度 |  |  | 大于等于95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：吴杨 联系电话：84751393 填写日期：2024.3.25
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。