项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。

1、项目基本内容

三里屯街道社会组织培育孵化中心采用项目化方式开展工作，按照政府购买社会组织服务相关流程确定承接社会组织培育孵化中心项目的社会组织，将场地、设施和具体工作委托其承接运营。本街道社区社会组织协会独立承接项目，在项目实践中不断提升社会组织培育孵化中心运营能力。

项目实施周期2023.04月-2023.10月，项目期间内逐步健全社区社会组织培育孵化，进一步优化社区社会组织布局、提升质量，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。

2、项目立项必要性

政策导向：根据民办发〔2020〕36号文件：《培育发展社区社会组织专项行动方案（2021-2023年）》、京社委社组发〔2019〕28号文件：《关于培育发展社区社会组织的实施意见》、京民社组发〔2021〕205号文件：《北京市社区社会组织备案工作规则》及《北京市朝阳区社区社会组织培育实施方案》、2022-2023年朝阳区社会组织培育孵化中心项目绩效指标等文件规定，对街道社会组织培育孵化中心，采取项目化运作，由街道联合会作为独立运营机构承接。

社会需求：三里屯街道目前共有八个社区，在前几年“中心”项目化运作的工作基础上，各社区均有至少15支社区社会组织在积极的发挥作用。通过对居民骨干和积极分子的走访调研，他们有强烈的意愿和动力，希望成为“中心”项目的志愿者，为各自社区、楼院发挥作用。社区社工也表示志愿者队伍在社区基层发挥了重要的作用，环境美化、邻里和谐、居民融合等方面都得到了很大的提升。

3、项目运行

通过与社区深入对接，与三里屯地区现有社区社会组织骨干以及居民进行走访调研，制定具体实施计划，同时依托机构督导及现有专家老师资源进行项目专业指导。

通过社区调研+实地走访--摸底调查+进行分类-问卷调查+梳理需求--调研特色+个案辅导--示范带领+开展培训--提升能力+登记备案等方式，总结和提炼出一套符合三里屯地区的社区社会组织孵化培育模式。

在实施过程中进行项目的有效宣传，依托地区内筑梦三里、爱尚三里屯等媒体资源，每周将项目工作情况进行汇总报道，尤其在项目前期，对优秀工作典范、典型问题处理案例及时进行报道，做到工作及时闭环。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标

根据三里屯街道实际情况，以组织培育、规范指导、能力建设、品牌推广、交流合作五大服务功能为主要任务目标，突出三里屯街道社会组织培育孵化中心关于组织培育、人才培养、项目研发、资源整合、社会动员等职责，把“五大服务”做好做实。

- 项目绩效具体指标

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年社会组织培育孵化中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 城乡财政科 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 三里屯街道办事处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84751369 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据三里屯街道实际情况，以组织培育、规范指导、能力建设、品牌推广、交流合作五大服务功能为主要任务目标，突出三里屯街道社会组织培育孵化中心关于组织培育、人才培养、项目研发、资源整合、社会动员等职责，把“五大服务”做好做实。 |  |  |  |  |  | 根据三里屯街道实际情况共计培育孵化社会组织，实时对培育的社会组织进行动员、指导。符合项目评审的要求 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：预计培育孵化社会组织125个 |  |  | 小于等于125个 | 120个 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目有序开展，达到项目评审要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预计8个月内完成项目的目标 |  |  | 小于等于8个月 | 7个 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 小于等于12万元 | 12万元 | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 社会效益 | 指标1：社会组织培育孵化中心关于组织培育、人才培养、项目研发、资源整合、社会动员等职责，把“五大服务”做好做实。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 | 无 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培育孵化的社会组织满意度 |  |  | 大于等于90% | 100% | 15 |  | 15 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，促进单位强化绩效理念；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，探索更适用于本单位项目支出的绩效管理工作方式。

2.评价对象

2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目。三里屯街道办事处从纳入2023年度预算管理的项目中，选择委托外包类项目“2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目”项目作为评价项目。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价方法和标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表评价意见。

（3）绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。重点关注绩效，兼顾决策和管理。

2.评价方法和标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》文件规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作按照全面评价与重点评价相结合的方式组织实施，结合项目实际情况，本次绩效评价工作采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额作为本次绩效评价的标准。

- 绩效评价工作过程。

由“2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目”的项目负责人提交项目总结，并对照2023年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，业务科室及财务人员结合实际经费支出情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目绩效得分为100分，评级为优。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规，符合三里屯街道办事处的职能要求。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

（二）项目过程情况。

该项目2023年批复预算12万元，实际到位资金12万元。截至2023年12月31日，该项目实际支出12万元，无结余，预算执行率为100.00%。该项目在组织管理上，符合财政项目管理规定。

（三）项目产出情况

该项目计划于2023年12月完成。实际于日期2023年11月22日前完成。2023年，该项目实施内容主要是采取“社工+社区+督导”服务模式，通过培训等手段，辅助社区社会组织完成定位和持续发展，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。评价分析认为：实施部门已按照年初设定的绩效目标完成了项目实施。

（四）项目效益情况

1.项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，通过第三方机构发挥作用，通过开展系列培训和活动，辅助社区完成各项日常工作，充分发挥了社区社会组织在基层治理中的积极正向作用，提高了社区的整体工作效率。

2.项目实施的可持续影响

通过该项目的实施，进一步提升了社区工作的稳定性和可持续服务能力，充分发挥了三方组织开展各项活动的优越性，有效提升了工作效能。

3.服务对象满意度

项目实施部门对社区工作者进行了反馈意见征集，辖区社区工作者满意度较高，已达到项目预定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无