## 任务审核单
附件2
（规自分局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级任务目标 | 进展情况
1 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。 | 按要求实现永安里地块入市。 | 征收方面，已完成地上物征收腾退。手续方面，正按程序办理立项、考古勘探等供应前手续。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
2 | 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。 | 结合小红门乡、十八里店乡街区控规编制推动落实教育及医疗资源缺口 | 小红门乡控规成果市规自委开展市级审查；十八里店乡街区控规正在组织推进区级审查等工作。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
3 | 区折子第57项 | 完善市政配套，加大优质地块供应，力争实现15宗土地上市。 | 多措并举实现土地供应任务，为调控土地市场提供保障。 | 已实现3宗地入市成交。正在积极对接第2宗组合供应项目以及全力推进永安里旧城区改建项目入市工作
4 | 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。 | 1.严守1.55万亩耕地保护红线； 2.做好耕地后备资源空间划定与实施工作 | 1.已完成1.55万亩永久基本农田及其储备区核实处置工作。 2.已初步完成耕地后备资源空间划定工作，并将成果发相关委办局、乡政府、国有农场。 3.局内相关科室研讨减量、拆违腾退地块实施时序，组织各乡政府编制三年行动计划。 4.编制《朝阳区耕地后备资源管理办法》，并结合相关部门意见进行修改，
| 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。
| 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。
5 | 区折子第69项 | 落实城市总规实施第二阶段各项任务，力争完成15个街区控规编制、8个街区控规报审，形成14类空间资源规划成果。 | 会同各有关街乡及功能区管委会加快推进街区控规编制。 | 会同各有关街乡及功能区管委会持续推进街区控规编制及报审工作。金盏国际合作服务区中区街区控规已报送市级审查；小红门乡街区控规已上报市级审查；安贞街道街区控规已形成报审稿成果，完成成果公示采信、专家审查等程序；十八里店乡、三里屯街道街区控规正在组织推进区级审查等工作。
6 | 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。 | 落实朝阳区年度减量任务，依据市规自委《关于印发北京市2024年度建设用地供应计划的通知》（京规自[2024]10号）中，我区2024年城乡建设用地减量任务为3.2平方公里。 | 完善了“朝阳区2024年城乡建设减量地块实施月度计划表”。各乡累计已完成减量地块拆除约130公顷。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
7 | 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。 | 发挥责任规划师制度优势，助力城市更新项目谋划，提升城市设计美学。 加快酒仙桥旧城区改建项目土地供应。 | 责任规划师参与或牵头开展了朝外街道、潘家园街道、大屯街道、太阳宫乡、南磨房乡公共空间提升项目方案谋划设计工作，并配合责任街区做好市级公共空间项目评选准备工作。 酒仙桥已经核发0005、0006、0007、0014地块供地条件。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
8 | 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。 | 配合区交通委推进交通整治、交通治理等相关工作，推动城市景观风貌提升。 | 配合区交通委开展研究京通快速路、广渠路、五环路等交通整治、交通治理等相关工作，推动城市景观风貌提升。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
9 | 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。 | 北京中医医院朝阳院区取得规划许可 | 正与北京中医医院、历史代征主体研究签订开发建设补偿协议
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。