（朝阳区文旅局）2024 年区政府工作报告重点工作落实情况表（第2季度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| 1 | 区政府工作报告  重点工作  第 8 项 | 全力建设国际消费中心城市主承载区，提振大宗消费，挖掘文娱旅游、体育会展等新的消费增长点，引入更多品牌首店、旗舰店 | 区商务局、区文化和旅游局、区体育局 | 挖掘文旅旅游、夜间旅游等消费增长点，不断激发文旅消费活力，5月16日-19日在朝阳公园和亮马河畔举办北京国际朝阳茶香文化节；5月20日在建国路75号园区举办“2024数字赋能文旅场景建设行动”；端午期间，在亮马河国际风情水岸开展2024亮马河风情水岸国际艺术季精品系列微演出端午专场活动；以“骑遇朝阳 芳夏一游”为主题开展的骑行活动，促进文商旅体融合发展。 |
| 2 | 区政府工作报告  重点工作  第 18 项 | 全力建设国际消费中心城市主承载区，提振大宗消费，挖掘文娱旅游、体育会展等新的消费增长点，引入更多品牌首店、旗舰店。 | 文创实验区管委会、区文化和旅游局 | 国家文创实验区管委会已正式发布对外《朝阳区影视拍摄服务手册》，朝阳区政府与中国电影博物馆签署战略合作框架协议，启动建设朝阳区AIGC试听产业创新中心。 |
| 3 | 区政府工作报告  重点工作  第 19 项 | 推进国家文化产业和旅游产业融合发展示范区、国家文化 和旅游消费示范城市创建工作 | 区文化和旅游局 | 1.已征求相关部门意见，开展第三批朝阳区文化事业产业融合发展示范园区、特色文旅消费街区评审认定启动工作。  2.组织奥地利奥菲斯乐团等国际代表团参观亮马河国际风情水岸、北京奥林匹克公园等多个朝阳文旅地标，并就国际文化传播交流渠道进行探讨，吸引更多国际文旅活动落地朝阳。  3.组织美、英专业旅行商代表赴亮马河国际风情水岸开展采风推介，让来访旅行商代表沉浸式感受朝阳区传统与现代交融之美，加强精品旅游线路开发合作与经验交流。  4.5月底，赴深圳市、广州市参与调研学习及开展招商引资工作。在深圳市招商推介活动上进行朝阳区文旅推介。邀请华侨城集团、携程集团等5家企业的深圳地区文旅代表参加推介会，共同探讨交流。 |
| 4 | 区政府工作报告  重点工作  第 97项 | 坚持以文铸魂、以文兴业、以文育城，建设开放自信的文化强区。广泛践行社会主义核心价值观，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建，打造红色场馆思政课堂，深化“朝阳群众”品牌建设 | 区精神文明办、区文化和旅游局 | 已开展“少年明智 国家富强国际儿童图书日海报展”“纸艺青花 挥墨渲染爱国情”““高举爱国火炬·致敬国家功勋”立夏丝网印刷工艺体验”“传承中华文化 赓续文明新风——京剧脸谱主题活动”等社会主义核心价值观活动9场。在传统节日，已开展“我们的节日——忆满京城 情思华夏清明节文化活动”和“我们的节日——和满京城 奋进九州端午节文化活动”2场。计划6月底在北京奥加美术酒店开展文旅行业运用行业规范传播主流价值观活动1场，开展“反对浪费、崇尚节约”文明活动1场，目前各项准备工作正推进中。 |
| 5 | 区政府工作报告  重点工作  第 98项 | 构建城市文化标识体系，加强历史文化传承保护，培育多场景、多业态演艺新空间，打造三里屯特色演艺区。推进平津闸修缮工程，实现区戏曲艺术中心建成投用，新增城市书屋 2 家、 博物馆 10 家 | 区文化和旅游局、三里屯街道办事处 | (1)以区推进全国文化中心建设领导小组办公室名义印发出台《朝阳区助力“演艺之都”建设实施方案》。(2)已建成朝阳城市书屋·首开书院城市记忆书房馆和朝阳城市书屋•禧园馆2家城市书屋。(3)区戏曲艺术中心持续开工建设，预计到6月底完成工程总进度的50%.(4)大运河--平津闸修缮工程已完成对北岸石材地面进行了调平、勾缝，北岸石材地面安装银锭榫。 目前面临汛期，按防汛工作要求暂停施工。 |