## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 环境卫生监测与调查
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目负责人 |  | 李文静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67773691
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69 | 69 |  | 69 |  | 10 |  | 1 |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69 | 69 |  | 69 |  | — |  | 1 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 系统掌握生活饮用水和公共场所卫生安全状况，及时发现饮水和公共场所卫生安全隐患，切实保障广大人民群众饮用水和公共场所的卫生安全及社会稳定。 | [5 empty] | 2022年，按照市疾控中心方案要求，完成朝阳区农村水监测162件，监测指标5994项，合格率100%，完成城市饮用水监测365件，监测指标12478项，合格率100%；冬奥会保障共监测场馆及签约酒店39家，采集样品967件；大型会议保障驻地和活动场所共采集和检测公共场所样品265件，检测项目638项次，采集生活饮用水水样36件，检测项目770项次，合格率100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成每年上级下达的工作任务 |  |  | 10000 | 17554 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：按照工作方案要求，进行实验室质量控制，完成环境卫生监测工作 |  |  | 95 | 91.7 | 15 |  | 13.75 |  | 2022年11月新冠疫情严重，全员参与疫情处置，无法完成水样采集和检测工作
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按照工作方案中的进度完成不同时期的任务量 |  |  | 85 | 85 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：财政资金 |  |  | 69 | 69 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：保障生活饮用水和公共场所的卫生安全和维护社会稳定 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政府及相关单位对饮用水和公共场所监测与调查工作的满意率 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 5
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.75
填表人：李文静 联系电话：67773691 填写日期：2023.02.16
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。