## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 微生物实验室运行经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区疾病预防控制中心
项目负责人 |  | 赵剑虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15711271551
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450 | 445.2 |  | 445.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 445.2 |  | 445.2 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成政府指令性任务、监测任务、应急检测任务，完成肠道门诊、HIV检测点、HIV筛查实验室的督导、培训、考核等工作。 | [5 empty] | 完成政府指令性任务、监测任务、应急检测任务，完成肠道门诊、HIV检测点、HIV筛查实验室的督导、培训、考核等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测项次 |  |  | 50000 | 51000 | 40 |  | 40
|  |  | 指标2：培训 |  |  | 3次 | 3次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：考核 |  |  | 50家 | 36家 | 5 |  | 3.6 |  | 因部分实验室不再开展新冠检测工作，因此未参加考核，改进措施依据实际开展工作的实验室开展考核
|  |  | 指标4：督导 |  |  | 100次 | 157次 | 5 |  |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：差错控制率 |  |  | 0.05% | 0% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：报告准确率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5
……
|  | 时效指标 | 指标1：按预算要求完成经费使用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：经费使用量 |  |  | 450万 | 445.2万 | 5 |  | 5 |  | 财政将预算4.8万的相关项目内容不予经费支持，故按要求收回4.8万
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：为朝阳区食品卫生安全、生活饮用水安全和突发公共卫生事件的及时处理提供技术支持；为全区肠道门诊、HIV检测点、HIV筛查实验室提供技术培训保障 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：投诉处理率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.6
填表人：赵剑虹 联系电话：15711271551 填写日期：2023年2月16日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。