## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 自备井置换配套专项工程
主管部门 |  | 北京市朝阳区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区水务综合执法队
项目负责人 |  | 何建灿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65421052
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 183.6526 | 172.4332 |  | 172.4332 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.6526 | 172.4332 |  | 172.4332 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 空气源热泵替代水源热泵后，原7眼机井予以封填，降低能耗的同时减少地下水使用，减少污染，降低维护成本：同时接入市政自来水，融入城市水电气暖大管理体系，减少人员投入，保障工作顺利开展。 | [5 empty] | 已按要求完成机井封填、水源热泵空调置换、自来水接入三项工程。能够通过融入城市水电气暖大管理体系的同时，降低能耗，减少污染，降低维护成本，达到保障水政执法工作顺利开展的绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：地源热泵建设工程 |  |  | =1个 | 1 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按工期完工 |  |  | ≤12个月 | 3 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：工程成本 |  |  | ≤1936526元 | 1724332.4 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：减少地下水资源取用 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 乔大蕖 联系电话：65421052 填写日期：2024.3.11
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。