## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 坝河滨水空间一期（使馆区示范段）运行维护服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区水务局机关
项目负责人 |  | 赵芸 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85979243
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 42.6667 | 41.8312 |  | 41.8312 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 42.6667 | 41.8312 |  | 41.8312 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障坝河滨水空间一期（使馆区示范段）水环境 | [5 empty] | 坝河滨水空间一期（使馆区示范段）水环境良好，达到预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护河道数目 |  |  | =1条 | 1条 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 每1000m河道各类垃圾累计面积 |  |  | ≤1.5平方米 | 0.5平方米 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 选取服务商 |  |  | <4月 | 2024-03-31 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  |  | ≤426667元 | 418312元 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1： |  |  | 无
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1： |  |  | 无
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 无
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 通过运行维护工作，提升坝河滨水空间一期（使馆区示范段）河道水环境，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 无
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 无
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 97.9% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张昕怡 联系电话：85979813 填写日期：2024.3.13
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。