（北京市朝阳区市场监督管理局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表

（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第33项 | 积极融入全国统一大市场，推动要素自主有序流动和高效配置。提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，积极打造国家知识产权强市建设示范城市。 | 区发展改革委、区市场监管局 | 1.按月统筹协调各部门持续落实好全建设国统一大市场分工任务，确保各项重点任务落地落实。2.专利转化项目承接方北京工业大学对其存量专利资源，通过信息化检索、市场化评估等手段，形成《专利分级分类列表》。3.探索诉源治理新路径，对接朝阳法院和北京市知识产权保护中心，签署知识产权矛盾纠纷源头预防调处化解共建协议。与中国服装设计师协会签订合作协议，共同开展知识产权保护交流活动。利用“4.26”知识产权宣传周开展专题培训、研讨交流和走访调研等宣传活动，加强知识产权信息传播利用，助推新质生产力发展。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第35项 | 聚焦主责主业深化国有企业战略性重组和集团化改革，落实市级促进民营经济发展壮大行动方案，促进中小企业专精特新发展，激发各类市场主体活力。 | 区国资委、区发展改革委、区市场监管局、朝阳园管委会区科信局 | 局领导带队到学大教育、360集团走访调研，相关科室到“奈雪的茶”北京总部、燕京饮片厂走访调研，提供定制服务；做好登记服务，1-5月，新设私营企业9696户，同比下降15.56%。新设个体3602户，同比增长101.79%；加强京津冀协同发展，跨省通办，异地领取执照31户；私营个体经济协会发挥引领，走访禧月阁母婴护理中心等，了解存在的难题；开展知识产权贯标资助项目，为企业建立完善知识产权管理制度提供支持；完善社会信用激励约束机制，1-5月，公示行政许可信息877条，行政处罚信息204条。列入经营异常名录企业2145户，标记个体户78户。企业信用信息查询证，58户自行申请，相关委办局来函433户。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第107项 | 加强食品药品全链条安全监管，创建国家食品安全示范城市，确保食品抽检合格率高于98.5%、药品抽检合格率高于99%。 | 区市场监管局 | 1.强化专项检查。开展学校食品安全排查整治、“特供酒”清源打链、“清凉一夏”夏季食品安全等食品领域专项行动；开展儿童化妆品、第二类精神药品等药品领域专项检查。2.开展日常监管。推进食品药品培训与宣传；组织做好食品药品全链条环节日常监管工作，有效保障节日期间安全。3.开展自查和规范，制定下发《朝阳区创建国家食品安全示范城市推进工作方案》，部署相关工作。开展创建档案资料审查提交培训会、省评操作指南培训，完成第三方机构招标工作。4.截止6月14日，完成食品安全监测抽样2397件，检验2065件,不合格10件，合格率99.52%；药品抽样275件，检验192件,不合格0件，合格率100%。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第113项 | 加强预付式消费等领域风险防范处置，守住不发生系统性金融风险的底线。 | 区市场监管局、区金融办 | 截至6月14日，朝阳区台账内预付费主体共计2125家（其中：商务领域11家，其他领域发卡主体1383家，承诺不发卡主体731家）。商务领域外的1383家中，有1175家实现“预付管家”平台售卖，售卖率为84.96%。区预付费专班将持续推进平台推广应用工作，引导新增和存量预付费经营主体纳入资金监管，尽快实现95%以上平台售卖的工作目标。 |