## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 朝阳区2019年区域环境综合提升（北苑区域-退役军人事务部周边）
主管部门及代码 |  |  |  |  | 预算单位 |  | 北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 8978.21 | 年度资金总额： |  | 4677.835
|  |  | 其中：财政拨款 | 8978.21 | 其中：财政拨款 |  | 4677.835
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标
| 通过对建筑物粉饰、建筑物清洗、道路修补、铺装硬化、清运渣土、绿化美化、修建围挡、防小广告防粘贴、安装护栏、建设垃圾池、更换路灯、安装石桌石凳等工程，做好退役军人事务部周边的市容环境整治，展现整洁、安全、有序的城市面貌。 |  |  |  | 对项目进行前期调查、收集整理相关资料；通过招投标方式确定施工单位并签订施工合同。严把质量关，根据实际施工情况在确保质量的情况下，达到工程进度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 拆除广告 |  | 7000平方米
[6 empty] | 拆除砼地面 |  | 100立方米
[6 empty] | 拆除围墙 |  | 1700延米
[6 empty] | 拆除围栏 |  | 4000延米
[6 empty] | 渣土清运 |  | 1704立方米
[6 empty] | 拆除花池坎墙 |  | 200延米
[6 empty] | 建筑立面清洗 |  | 40000平方米
[6 empty] | 楼体粉饰 |  | 115000平方米
[6 empty] | 平房抹灰粉饰 |  | 6000平方米
[6 empty] | 围墙抹灰粉刷 |  | 1500平方米
[6 empty] | 墙面修复贴砖 |  | 1500平方米
[6 empty] | 文化墙提升 |  | 1800平方米
[6 empty] | 绿化提升 |  | 18000平方米
[6 empty] | 补种乔木 |  | 200株
[6 empty] | 堆种植物 |  | 1600立方米
[6 empty] | 建筑外立面改造 |  | 1400平方米
[6 empty] | 围墙提升 |  | 2900平方米
[6 empty] | 压花混凝土地面 |  | 33000平方米
[6 empty] | 沥青地面 |  | 17000平方米
[6 empty] | 铺装硬化 |  | 79000平方米
[6 empty] | 新建石材树池口 |  | 2300套
[6 empty] | 新建路沿石 |  | 19000米
[6 empty] | 新建收水口 |  | 150套
[6 empty] | 地面减速带 |  | 300米
[6 empty] | 新建铁艺围墙 |  | 5100延米
[6 empty] | 新建围墙 |  | 1300延米
[6 empty] | 新建坎墙 |  | 700米
[6 empty] | 花池修复贴石材 |  | 1900平方米
[6 empty] | 立地冲孔板设施机罩 |  | 4000平方米
[6 empty] | 架空线入地 |  | 2040米
[6 empty] | 景观雕塑 |  | 158组
[6 empty] | 导视标牌 |  | 156个
[6 empty] | 宣传栏 |  | 35个
[6 empty] | 楼体字 |  | 24平方米
[6 empty] | 底商牌匾 |  | 3250平方米
[6 empty] | 建筑立面亮化 |  | 18050平方米
[6 empty] | 新建小区大门 |  | 10套
[6 empty] | 石柱挡车桩 |  | 1392个
[6 empty] | 休息座椅 |  | 167组
[6 empty] | 小广告防粘帖 |  | 3500平方米
[6 empty] | 新建垃圾桶 |  | 300组
[6 empty] | 新建分类垃圾回收点 |  | 59组
[6 empty] | 新建车库顶棚 |  | 11组
[6 empty] | 新建垃圾回收站 |  | 2栋
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100%
|  | 进度指标 | 项目立项阶段： | 2019年1月至2019年3月 | 进度指标 | 项目立项阶段： |  | 2019年1月至2019年3月
|  |  | 项目实施阶段： | 2019年3月至2019年12月 |  | 项目实施阶段： |  | 2019年3月至2019年12月
|  |  | 评审质保： | 2020年1月至2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 8978.21 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 4677.835
| 效果指标 | 效益指标 | 交通环境、居民生活环境、城市形象 | 得到提升 | 效益指标 | 交通环境、居民生活环境、城市形象 |  | 得到提升
|  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 100%
填表人：林春艳 联系电话：84945556 填表日期：2018.12.21
附件1