## 任务审核单
附件2
（规自分局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第三季度）
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级任务目标 | 进展情况
1 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。 | 按要求实现永安里地块入市。 | 永安里旧城区改建项目前期手续已基本完成，我局正在积极对接入市相关工作。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
15 | 区折子第22项 | 有序推进CBD核心区重点项目建设，力争Z3、Z4地块主体结构封顶。推动永安里地块入市。
2 | 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。 | 结合小红门乡、十八里店乡街区控规编制推动落实教育及医疗资源缺口 | 小红门乡街区控规目前正开展市级技术审查；十八里店乡街区控规正在提请区级审议。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
| 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。
3 | 区折子第57项 | 完善市政配套，加大优质地块供应，力争实现15宗土地上市。 | 多措并举实现土地供应任务，为调控土地市场提供保障。 | 已实现5宗地入市成交。正在积极对接第2宗组合供应项目以及全力推进永安里旧城区改建项目入市工作。
4 | 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。 | 1.严守1.55万亩耕地保护红线； 2.做好耕地后备资源空间划定与实施工作 | 1.督促各乡落实1.55范围内耕地的排查整改及种植，做好与变更调查的日常衔接工作。 2.正在会同区农业农村局、区财政局、区园林绿化局等部门研讨耕地后备资源实施程序。
| 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。
| 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。
5 | 区折子第69项 | 落实城市总规实施第二阶段各项任务，力争完成15个街区控规编制、8个街区控规报审，形成14类空间资源规划成果。 | 会同各有关街乡及功能区管委会加快推进街区控规编制。 | 会同各有关街乡及功能区管委会持续推进街区控规编制及报审工作。金盏国际合作服务区中区街区控规已向市委城工委提请审议；小红门乡、安贞街道街区控规正在开展市级审查；十八里店乡、三里屯街道街区控规正在提请区级审议。
6 | 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。 | 落实朝阳区年度减量任务，依据市规自委《关于印发北京市2024年度建设用地供应计划的通知》（京规自[2024]10号）中，我区2024年城乡建设用地减量任务为3.2平方公里。 | 全区已完成减量腾退任务288公顷，占市级净减量任务的90%。下一步将会同相关部门督促各乡加大减量实施力度，确保完成年度减量任务，压茬推进下一年度减量任务。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
| 区折子第70项 | 严格落实城乡建设用地占补平衡、增减挂钩要求，完成建设用地减量年度任务。巩固深化基本无违法建设区创建成效，做好动态复评工作。
7 | 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。 | 发挥责任规划师制度优势，助力城市更新项目谋划，提升城市设计美学。 加快酒仙桥旧城区改建项目土地供应。 | 责任规划师参与或牵头开展朝外街道、潘家园街道、大屯街道、太阳宫乡、南磨房乡公共空间提升项目方案谋划设计与入库工作；推动机场街道、团结湖街道、将台乡公共空间项目获市级发改立项。按照2024年供地计划，我局已经核发酒仙桥旧城区改建05、06、07及14地块供地条件。其中05、06、07地块已完成上市供应，并取得规划许可，待14地块完成上市供应后，我局将加快项目审查。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
| 区折子第71项 | 有序推进城市有机更新，做好城市风貌设计，抓好酒仙桥和化石营旧城区改建，积极打造小微空间改造精品项目。
8 | 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。 | 配合区交通委推进交通整治、交通治理等相关工作，推动城市景观风貌提升。 | 民航三中心周边环境整治项目已于2023年6月完工，目前已完成竣工验收。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
| 区折子第78项 | 推动城市环境更加优美，提升京通快速路、广渠路、五环路景观风貌，完成民航三中心周边环境整治。
9 | 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。 | 北京中医医院朝阳院区取得规划许可 | 现场正在开展场地平整工作，正在与中医院项目相关单位对接土地移交手续工作。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。
| 区折子第93项 | 深化健康朝阳建设，加快北京中医医院朝阳院区、中日友好医院来广营院区、首都医科大学三博脑科医院等项目进度，积极促进国家级医学中心落地。