附件：

文创实验区管委会2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（4—6月）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第8项 | 推动文化科技深度融合，制定实施数字视听、游戏电竞、IP潮玩等产业高质量发展行动计划，提升AIGC视听产业创新中心运营能级，打造典型示范应用场景，全力建设国际一流影视制作基地。 | 文创实验区管委会 | 大力发展文化新兴业态，深入实施《朝阳区推动数字视听产业高质量发展三年行动计划（2026年-2028年）》《朝阳区促进游戏电竞产业高质量发展行动计划》，与区相关部门联合印发《朝阳区推动IP潮玩产业高质量发展三年行动计划（2026—2028》及若干措施。优化AIGC视听产业创新中心生态，目前创新中心已汇聚各类生态合作伙伴百余家。持续完善视听产业生态，发布AIGC视听产业朝阳全域创新生态体系，推动大视听产业高质量发展。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第10项 | 实施798·751园区品质提升工程。 | 文创实验区管委会 | 推进798·751园区总体规划方案完善工作。举办2026中国国际时装周（春季）、北京艺术季等特色品牌活动，不断扩大品牌影响力，促进园区品质提升。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第11项 | 建成虎鲸文娱数字影棚。 | 文创实验区管委会 | 积极联动平房地区办事处推进虎鲸文娱数字影棚建设，该项目影棚基础工程、地上结构工程已经施工完成，二次结构部分完成80%。目前正在积极筹备影棚试运营工作。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作 第17项 | 出台实施国家文创实验区新一轮建设方案，深化部市区共建机制，加大文化科技、文旅消费、链群发展等领域改革创新力度，“一园一品”提高园区综合效益，打造一批游戏电竞、数字视听、短剧微短剧等特色园区，形成引领全国文化产业发展的朝阳范式。 | 文创实验区管委会 | 持续推进《深入推进国家文化产业创新实验区高质量发展的实施方案》及优化调整实验区建设工作协调小组建议工作。深入实施文化产业园区品质提升计划，为园区提供优质的政策服务。推进特色园区培育，积极指导东进国际中心打造游戏电竞特色园区，推进CME数字视听产业园打造成为数字视听特色园区。 |