|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | 北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 鲁晓钰 | | | | | 联系电话 | 87771210 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10000 | | 10000 | 9970 | 10 | 99.7% | | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9970 | | 9970 | 9970 | — | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 扶持优秀文化企业（项目）50家以上，推动文创实验区高质量发展，文创实验区产业结构进一步优化、影响力不断提高。 | | | | | | 支持优秀企业项目185个，支持企业层级不断提高，在引导资金政策的带动下，实验区文化产业发展活力持续释放，产业发展质量稳步提升，各项指标不断攀升。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 扶持文化企业50家以上 | | 扶持文化企业185家（含实验区建设发展引导资金项目支持企业、朝政办发〔2020〕2号、8号文件奖励政策支持企业）。 | | | 10 | 10 | 无 |
| 指标2： | | 撬动社会投资  （200%以上） | | 撬动社会投资4465%以上。 | | | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1： | | 重点推动文化传媒、数字创意、网络文化等功能提升，进一步促进实验区文化产业高端化、融合化、集约化、国际化发展 | | 支持企业中，110余家以文化传媒、数字创意、网络科技等业态为主要业态，占支持企业总数超过六成。支持企业类型包括上市企业、文化类高新技术企业和文化出口重点企业，有效促进实验区文化产业高端化、融合化、集约化、国际化发展。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： | | 文化与金融、科技等产业融合发展水平不断提升 | | 加大疫情期间对文化企业融资支持力度，融资补贴、投资奖励、文化金融类项目支持金额占比超过56%，文化科技类项目较2019年大幅增长，一批文化科技融合类企业在实验区争相涌现，实验区文化企业科技应用和自主创新能力进一步增强。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 指标3： | | 文创实验区品牌影响力不断提高 | | 公开征集实验区建设发展引导资金项目411个，较去年（297个）同比增长30.9%，实验区政策带动效应和品牌影响力显著增强。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1： | | 严格按照全区产业专项资金统一进度完成 | | 实验区建设发展引导资金拟支持方案于2020年6月28日上午经第12次区长办公会审定通过；《关于报审我区疫情期间商务楼宇等产业空间租金减免等奖励方案的请示》于12月8日上午经第24次区长办公会审议通过。 | | | 5 | 5 | 无 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1： | | 总成本控制在10000万元以内 | | 9970万元 | | | 5 | 5 | 无 |
| 指标2： | | 评审等费用严格控制在1%以内 | | 项目评审费53.4万元（0.5%） | | | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 扶持文化企业数量50家以上，获得支持企业实现收入稳步增长。培育一批功能性、平台性项目和优质文化企业 | | 扶持文化企业共185家，在引导资金的带动下，实验区较五年前，新增登记注册文化企业1.88万家，上市挂牌企业48家，文化产业园区39家。2020年实验区1102家规模以上文化企业实现收入1046.8亿元，进一步带动产业资源集聚，提升产业发展能级。 | | | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 文创实验区规模以上文化企业实现收入保持稳定增长，对“全国文化中心”建设的作用日益发挥 | | 2020年实验区1102家规模以上文化企业实现收入1046.8亿元。支持了一批行业示范性文化企业，在经济效益、社会效益等方面成效突出，推动文化产业高质量发展。 | | | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 文化产业园区品质不断提高，文化产业与事业融合发展积极推进，市民文化获得感不断提高 | | 通过工业厂房改造利用、传统商业设施升级、有形市场腾退转型等3种方式，共转型升级59个特色文创园区。2020年8月北京市认定的市级园区名单中，朝阳区有32家文化产业园区入选, 占全市32.6%，居全市首位，其中实验区占16家。2020年首批认定10家文化事业产业融合示范园区，打造一批“城市文化公园”。 | | | 8 | 8 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 项目规划科学合理，程序完整有效，具备可持续的组织保障 | | 引导资金政策经区长办公会审定后发布实施，纳入全区产业资金范畴，由区产业转型升级领导小组统筹，符合组织保障环境的可持续性。 | | | 8 | 8 | 无 |
| 指标2： | | 项目组织有力，分工明确，实施规范，具备可持续的实施条件 | | 引导资金政策项目由实验区管委会安排专门工作人员组织实施，在区纪委区监委驻区委宣传部纪检监察组全程监督指导下进行，严格落实“三重一大”决策程序，符合实施条件的可持续性。 | | | 8 | 8 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 服务对象满意度达到85%以上 | | 通过线上线下多种形式开展政策宣传解读，提高政策知晓率和参与率，支持企业稳定发展。 | | | 10 | 9.9 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.9 |  |

填表人：鲁晓钰 联系电话：87771210 填写日期：2021.02.25