## 原通惠河所河道绿化保洁
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 原通惠河所河道绿化保洁
主管部门 |  | 北京市朝阳区水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区河道管理二所
项目负责人 |  | 李莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67365082
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 73.453 | 69.8546 |  | 69.8546 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.453 | 69.8546 |  | 69.8546 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过聘请专业保洁队伍对常营中心沟、青年路沟等河道进行绿化保洁，管护标准参照《朝阳区水务局河道绿化保洁管理办法》（试行），保障良好的河道水环境。 | [5 empty] | 已完成了预期目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：维护河道数目 |  |  | 3条 | 3条 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：每1000m河道各类垃圾累计面积 |  |  | 1.5平米 | 1.4平米 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：选取服务商 |  |  | 4月内选取服务商 | 已在规定时间内选取了服务单位 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：岸坡保洁单价 |  |  | 2.58元/平方米 | 2.58元/平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：水面保洁单价 |  |  | 2.91元/平方米 | 2.91元/平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：绿化养护单价 |  |  | 7.48元/平方米 | 7.48元/平方米 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过绿化保洁工作，提升河道水环境，同时也为沿线居民日常休闲提供了好去处 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。