| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保障房租金补贴（廉租补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘三虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.79 |  | 1.79 | 100% | 10 | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.79 |  | 1.79 | 100% | — | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 应保尽保 |  |  |  |  |  | 按期完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每月发放1次 |  | 每年12次补贴发放 |  | 实际发放12次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：为符合条件的申请人发放补贴 |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月按时发放 |  | 每月20日之前发放 |  | 每月通过银行打到个人账户名下，无一漏发 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：未超出预算 |  | 符合预算 |  | 签约成功有效期一年，到期后续签 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：缓解廉租家庭的生活困难 |  | 缓解廉租家庭的生活困难 |  | 严格签约人员资格，做到无多发、错发 | 30 | 30 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度调查 |  | 满意度100% |  | 获得补贴，满意度达到100%以上 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 保障房租金补贴（市场化补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘三虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2658.82 |  | 2658.82 | 100% | 10 |  |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2658.82 |  | 2658.82 | 100% | — |  |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应保尽保 |  |  |  |  |  | 按期完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每月发放一次 |  | 每年12次补贴发放 |  | 全年 共发放12次 |  | 10 | 10 |  | “七有五性”、“精准配租”家庭保障，入住公租房，保障家庭减少 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资格审核，对符合条件的家庭发放 |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月按时发放 |  | 每月20日之前发放 |  | 每月20日之前发放 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：符合预算 |  | 符合预算 |  | 符合预算 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：带动市场房屋租赁 |  | 带动市场房屋租赁 |  | 申领家庭在一定程度上解决住房困难 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：解决租房家庭的困难 |  | 解决租房家庭的困难 |  | 按月获得补贴，满意度达到100%，带动市场房屋租赁 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首批划转公租房项目清产核资委托服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨毅 |  |  |  |  | 联系电话 | 85959499 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59 |  | 59 | 0% | 10 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59 |  | 598.82 | 0% | — |  |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成首批划转公租房项目清产核资工作 |  |  |  |  |  | 追加结转项目，预计2022年完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障房项目数量 |  | 35个 |  | 2022年完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按质量完成清产核资工作放 |  | 保质保量完成清产核资工作 |  | 2022年完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成期限放 |  | 于2022年6月前完成 |  | 2022年完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  | 59万元内 |  | 2022年完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：带动市场房屋租赁 |  | 带动市场房屋租赁 |  | 2022年完成 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 稳步推进公租房项目划转工作,构建科学合理、管理规范、运作高效的保障性住房管理体制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目单位满意度 |  | 90% |  | 2022年完成 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公租房室内装修工程尾款及专项工程质保金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区住房 保障事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴景泉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01085958088 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 719.12 | 719.12 |  | 100% |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 719.12 | 719.12 |  | 100% |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 尽早完成公租房室内装修工程尾款及公租房人脸识别信息系统项目质保金支付工作 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：和悦园项目（东湾家园）、华瀚项目（东坝福园）公租房室内装修工程尾款支付完成 |  |  | 涉及公租房567套 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |
|  |  |  | 指标2：2019年朝阳区公租房人脸识别信息系统质保金支付完成。 |  |  | 涉及17个公租房项目 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底支付完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：达到北京市地方标准DB11/509-2017《房屋建筑修缮工程定案和施工质量验收规程》等国家及北京相关规定 |  |  | 符合规程和标准 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 已于2020年9月和11月陆续完成 |  |
|  |  |  | 指标2：符合《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）及相关规定 |  |  | 符合 要求 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 已于2019年9月完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：财政资金追加 下达后，尽早支付 |  |  | 及时 支付 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：以结算评审报告审核定案数为依据支付 |  |  | 审核定案数 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为公租房顺利入住和规范管理奠定基础 |  |  | 合同 约定 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：及时履行合同法定义务 |  |  | 合法 合规 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：符合《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）及相关规定 |  |  | 符合入住标准 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 已于2021年11月底陆续支付 完成 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：达到让产权单位和承租户对公租房室内装修质量的满意度 |  |  | 让产权单位和承租户满意 | 达到 | 10 |  | 10 |  | 产权单位已 复验完成 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区2021年保障性住房租金补贴市级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘三虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5571.115 |  | 5571.115 | 2163.28 | 10 |  | 38.83 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5571.115 |  | 5571.115 | 2163.28 | — |  | 38.83 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 入住公租房中低收入家庭按月享受相应租金补贴 |  |  |  |  |  | 按期完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每月发放1次 |  | 每年发放12次 |  | 全年 共发放12次 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：为符合条件的申请人发放补贴 |  | 100% |  | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：每月发放 |  | 每月20日之前 |  | 每月20日之前发放 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：符合预算 |  | 符合补贴标准 |  | 符合预算 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 |  | 为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 |  | 申领家庭在一定程度上解决住房困难 |  | 30 |  | 30 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中低收入家庭按月获得补贴，满意度达到95%以上 |  | 100% |  | 按月获得补贴，满意度达到100%，带动市场房屋租赁 |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |