附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 食品药品安全监督抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 食品药品安全协调科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王卫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51069409 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1230 | 1230 |  | 1057.273539 |  | 10 |  | 85.96% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1230 | 1230 |  | 1057.273539 |  | — |  | 85.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成区级食品安全监督抽检5000件，覆盖65大类食品；完成国抽转地方食用农产品抽检3605件；快速检测6200件；食品安全监督抽检合格率稳定在98%，保障辖区食品安全。 目标2：完成区级药品经营和使用环节抽400件。完成区级医疗器械经营环节抽检25件，完成区级医疗器械使用环节抽检45件，完成化妆品监督抽检共计50件，药品监督抽检合格率98.5%，保障辖区药械市场安全。 目标3：风险监测200件；完成在用检测仪器设备及食品安全快速检测车的维护，确保检测工作可正常有序开展。 目标4：完成重大活动食品安全风险监测200件以上；完成重大活动食品安全快速检测7500件，保障辖区重大活动各点位食品安全。 |  |  |  |  |  | - 完成区级食品安全监督抽检及食用农产品抽检共计8685件，覆盖65大类食品；快速检测6441件；食品安全监督抽检合格率稳定在98.65%，保障辖区食品安全。 - 完成区级药品经营和使用环节抽350件，快检50件。完成区级医疗器械经营和使用环节抽检70件，完成化妆品监督抽检共计100件，药品监督抽检合格率99.75%，保障辖区药械市场安全。 - 完成风险监测200件；完成在用检测仪器设备及食品安全快速检测车的维护，确保检测工作可正常有序开展。 - 完成重大活动食品安全风险监测260件；完成重大活动食品安全快速检测3403件（受疫情影响我区重大活动未能按计划全数开展），保障辖区重大活动各点位食品安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农产品检测目标 |  |  | 完成区级食品安全监督抽检5000件，国抽转地方食用农产品抽检2351件 | 完成区级食品安全监督抽检及国抽转地方食用农产品抽检共计8685件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：快检目标 |  |  | 完成快速检测6200件，风险监测200件 | 完成快速检测6441件，风险监测200件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：安全监管 |  |  | 对抽检中不合格食品进行核查处置 | 已完成对抽检中不合格食品进行核查处置 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：抽检时间 |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：抽检费用 |  |  | 1230万元 | 1057.273539万元 | 10 |  | 8.6 |  | 受疫情影响我区重大活动未能按计划全数开展，减少了抽检次数，费用相应降低 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：食品、药品检测 |  |  | 保障食品药品安全，促进经济活动安全有发展 | 保障食品药品安全，促进经济活动安全有发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：食品、药品检测 |  |  | 保障食品药品安全，保障经营消费市场稳定 | 保障食品药品安全，保障经营消费市场稳定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：食品、药品检测 |  |  | 保障食品药品安全流通 | 保障食品药品安全流通 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：食品、药品检测 |  |  | 维持食品、药品市场绿色健康发展 | 维持食品、药品市场绿色健康发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：广大消费群众满意度 |  |  | 按照市级相关单位要求，群众满意度达到70%以上 | 按照市级相关单位要求，群众满意度达到70%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.6 |  |  |  |

填表人： 陈颖   联系电话：51069409   填写日期：2021年7月28日