## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 朝阳区固定污染源排污许可证核发第三方技术支持项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区生态环境局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25 |  | 25 |  | 24.698 |  | 10 |  | 98.79% |  | 9.88
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 |  | 25 |  | 24.698 |  | — |  | 98.79% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 目标1： 协助我局完成国家排污许可证的取证核发及变更、延续、整改后变更申报内容审核等一切涉及排污许可证核发工作，具体包括但不限于企业申报内容初审、现场复核、核发过程协作、复核等工作内容； 目标2：协助我局完成辖区内企业的排污许可证核发、变更、延续等一切排污许可相关工作。 | [6 empty] | 已按要求完成国家排污许可证的取证核发及变更、延续、整改后变更申报内容审核等一切涉及排污许可证核发的工作，对需要进行现场复核的单位均进行了现场复核工作；完成辖区内企业的排污许可证核发、变更、延续等一切排污许可相关工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放排污企业排污许可证家数 |  | ≤ | 300 | 家 | 335家 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 开展排污单位许可证发放完成情况 |  | = | 100 | % | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目实施期间 |  | ≤ | 12 | 月 | 12个月 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施提高编制机构、建设（排污）单位遵照排污许可制度执行的生态环境保护意识，推动落实各方责任 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 实现对企业环境行为的“一证式”管理，有效控制和减少污染物排放 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 |  | 8 |  | 需逐步开展污染物排放量减少工作，有效控制排放仍需进一步推广应用
|  | 可持续影响指标 | 强化污染源一证式管理、精细化管理等一系列工作 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 |  | 9 |  | 需解决部分历史问题，许可管理制度仍需进一步优化
总分 | [8 empty] | 100 |  | 96.88
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。