## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 环境信息统计及污染防治减排等工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区生态环境局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 |  | 10 |  | 9.438 |  | 10 |  | 94.38% |  | 9.44
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 |  | 10 |  | 9.438 |  | — |  | 94.38% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 通过项目支撑，保证全区环境统计年报季报、环统信息填报、材料审核、现场审核、数据分析总结报告符合市局工作要求。 每月完成辖区内主要污染物减排资料收集、减排量核算、培训及宣传、档案整理工作，按照年度下达指标完成主要污染物减排任务。 完成污染防治攻坚战任务要求、收集整理相关资料、定期形成阶段性工作报告。2024年预算支付该项目首付款，其余项目款跨年度执行。 | [6 empty] | 已按要求完成全区环境统计年报季报、环统信息填报、材料审核、现场审核、数据分析总结报告等工作，并符合市局工作要求。 每月完成辖区内主要污染物减排资料收集、减排量核算、培训及宣传、档案整理工作，已按照年度下达指标完成主要污染物减排任务。 已按要求完成污染防治攻坚战任务、收集整理相关资料、定期形成阶段性工作报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展辖区内环境信息统计工作企业数量预计 |  | = | 131 | 家 | 154家 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：辖区内环境信息统计相关季报年报上报率 |  | = | 100 | % | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：完成污染防治攻坚战任务要求、收集整理相关资料、形成阶段性工作报告 |  | = | 100 | % | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：完成市局下达辖区主要污染物减排任务（水污染物及大气主要污染物减排） |  | = | 100 | % | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：辖区内企业统计数据、减排材料审核、现场审核、数据分析总结报告等工作合格率 |  | = | 100 | % | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目立项准备时间 |  | ≤ | 5 | 日 | 5日 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：环境统计工作季度性报告，污染防治攻坚战月度报告，主要污染物减排月度报告 |  | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：项目实施、验收或工作总结 |  | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展辖区重点污染源企业培训指导，提高辖区企业绿色管理水平 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 切实完成主要污染物减排指标，提升污染源监管效率和管理水平。 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 |  | 8 |  | 需逐步开展污染物排放量减少工作，逐步提升监管效率和管理水平
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，推进全区环统、总量减排、污染防治攻坚战等有关工作，为动态掌握污染源状况提供支持 |  | 定性 | 优良中低差 | 项 | 优 | 10 |  | 9 |  | 需持续进行项目实施工作，推进全区环统、总量减排、污染防治攻坚战等有关工作，为动态掌握污染源状况提供支持
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 |  | ≥ | 90 | % | 95% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 96.44
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。