## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 朝阳区生态环境局网络安全运维项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区生态环境局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.05 |  | 58.05 |  | 58.05 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.05 |  | 58.05 |  | 58.05 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 本项目总目标是通过专业安全服务完善朝阳区生态环境局信息化安全运维体系。从技术和管理两个角度出发，提出安全控制措施，信息系统安全防护能力能够达到国家相关法律法规、政策标准要求，进一步完善网络安全保障体系，提升现有信息安全防护水平，保障各业务系统的安全性及局内网络的平稳运行。 在一年服务期内通过对信息系统开展安全检测工作，查找信息系统的安全风险及隐患；对信息系统开展安全防护工作，保障系统安全，稳定运行；通过应急预案、应急演练、应急响应、重点时段安全保障服务，加强安全事件应急处置能力；通过安全培训服务，全面提升安全意识水平、技术能力、管理能力，保障朝阳区生态环境局信息系统稳定运行。 | [6 empty] | 按要求完成月度网络安全监测和安全风险及隐患排查，根据会议室和网络变更情况新布设网络线路4条，视频会议系统备品备件更换，安排专职运维人员进行节假日网络安全应急值守工作，安全设备故障维护和安全策略加固等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 现有安全设备原厂质保和运维 |  | ≤ | 4 | 个（套） | 4套 | 20 |  |  | 20
|  | 质量指标 | 指标1：常规巡检率 |  | ≥ | 90 | % | 100% | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：系统运行稳定率 |  | ≥ | 90 | % | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 运维响应时间 |  | ≤ | 2 | 小时 | ≤2小时 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本次通过专业安全服务可以大大减少安全事件发生率，提高保障的效率和能力，从而减少信息安全事件导致的经济损失产生直接经济效益。 |  | 定性 | 优良中差 | 项 | 优 | 15 |  | 14 |  | 安全保障效率仍可继续提升
|  | 可持续影响指标 | 建立网络安全管理长效机制 |  | 定性 | 优良中差 | 项 | 优 | 10 |  | 9 |  | 安全保障机制还有进一步完善空间
总分 | [8 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整； 4.为方便项目单位填报绩效目标内容，绩效目标填报内容格式按照预算管理一体化系统设置，对于年初部门预算项目，项目单位可从预算管理一体化系统中（综合报表查询-预算编制报表-[朝阳区]部门预算-部门预算草案-表13项目支出绩效表）导出项目支出绩效表，粘贴绩效监控中的对应信息；对于年中追加项目，单位应随预算调剂流程调整绩效目标，并同步在预算管理一体化系统中（预算调整和调剂-信息调剂-绩效目标调剂）报审和查询，,项目具体绩效目标设置内容应与实际批复绩效目标内容为准，不局限于本表例示； 5.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 6.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 7.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 8.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。