## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 帮扶协作培训会经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区发展和改革委员会
项目负责人 |  | 商运生 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090669
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.8 | 1.55 |  | 1.55 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.8 | 1.55 |  | 1.55 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按期组织培训班，邀请相关培训学员，选取契合地区发展的培训主题，提升学员的思想认识及能力水平，助力开展支援合作工作。 | [5 empty] | 2023年12月6日-8日，举办“朝阳区支援合作干部培训班”，通过政策分析、代表发言、小组讨论等方式，促进参训人员深入认识帮扶工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年培训场次 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：培训效果 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内完成 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：预算额度范围内 |  |  | ≤1.8 | 1.55 | 15 |  | 15
|  | 社会成本指标 | 指标1：
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升产业发展水平 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：培训对象的满意度 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：商运生 联系电话：65090638 填写日期：2024.03.19