市转移支付朝阳区（菜田项目）2022年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

市级2022年提前下达我区农业农村改革发展资金-菜田补贴共计190万元，此预算总体绩效目标为落实我区“菜篮子”区长负责制，完成市区蔬菜生产任务，总体目标已完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

市级2022年提前下达我区农业农村改革发展资金-菜田补贴共计190万元，

根据市级方案，朝阳区农业农村局制定并印发区级实施办法，按照申报主体申报、村、乡、区审核的流程，经审核汇总，2022年全区菜田补贴面积为2741.45亩，补贴资金为164.487万元，其中露地和设施蔬菜补贴面积2707.83亩，补贴资金162.4698万元，工厂化蔬菜生产补贴面积33.62亩（5吨产量折合一亩），补贴资金2.0172万元。将申报表上报市局后，按程序向生产主体拨付补贴资金164.487万元。发放完成后2022年市级下达资金结余25.513万元，结余资金向区财政局申请结转至下一年度使用。

（二）资金管理情况分析

按照市级要求，我区结合实际，制定区级实施办法，对补贴资金的申报、审核、公示、拨付、发放等工作流程进行规范。各乡政府是该项目的具体实施单位，负责补助资金的申报、审核、公示、下发，区农业农村局、区财政局指导开展菜田补贴工作，并对资金使用情况进行监管。

（三）总体绩效目标完成情况分析

此预算总体绩效目标为落实我区“菜篮子”区长负责制，提高种植主体积极性，实施菜田补贴。2022年全区蔬菜播种面积5136亩，产量7888.7吨，达到市级生产任务指标要求，2022年总体目标已完成。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标：完成指标。菜田补贴面积2741.45亩，其中露地和设施蔬菜补贴面积2707.83亩，工厂化蔬菜生产补贴面积33.62亩（5吨产量折合一亩）。

2.质量指标：完成指标。蔬菜播种面积目标任务完成率 100%，完成；蔬菜产量目标任务完成率100%。

3.时效指标：完成指标。补贴发放进度符合财政部门的要求。

4.成本指标：完成指标。严格执行市级菜田补贴标准600元/亩，且已通过2022年度耕地地力补贴申报审核的地块，不享受2022年度菜田补贴。

5.社会效益：完成指标。2022年全区蔬菜播种面积5136亩，产量7888.7吨，达到市级生产任务指标要求（市级下达的任务是播种面积4000亩，产量6700吨）。

6.服务对象满意度指标：完成指标。生产主体满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，进一步梳理了我区菜田补贴资金使用情况和取得的效果，为下一年提高项目资金的使用效益，加强市级财政资金支出的规范管理，完善支出项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

绩效自评报告完成后报区财政局备案，接受上级主管部门和第三方专业机构的监督评估。

六、其他需要说明的问题

2022年度菜田补贴为市财政提前下达农业农村改革发展资金，年度预算资金总额190万元。依照菜田补贴工作流程，经审核汇总，2022年我区菜田补贴面积为2741.45亩，补贴资金为164.487万元。发放完成后2022年市级下达资金结余25.513万元，结余资金已向区财政局申请结转至下一年度使用。

七、附件

1.市转移支付朝阳区（菜田补贴项目）绩效自评表；

2.转移支付资金统计表（朝阳区菜田补贴项目）

北京市朝阳区农业农村局

2024年4月