## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东岳庙彩塑保护前期勘察项目
主管部门 |  | 朝阳区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京民俗博物馆
项目负责人 |  | 吕鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18500980918
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 59.2 |  | 10 |  | 98.67% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本次北京东岳庙彩塑保护前期研究意在研究彩塑文物的本体，理清病害类型及成因，筛选适宜的保护材料与工艺，为后期保护修缮工作提供数据支撑。为此，北京民俗博物馆委托有关单位拟定对东岳庙三官九府彩塑赋存建筑环境和彩塑本体进行详细的资料留取；全面研究彩塑制作材料与工艺；对彩塑所处环境精确数据采集与分析，包括温湿度、光照、空气质量等；对彩塑病害依据现状进行定位、定量，同时量化其活动性，为后续病害成因分析提供数据支持；对彩塑文物病害进行详尽调查，确定病害类型、统计病害面积，分析病害活动性，并评估彩塑采取保护干预措施的必要性；探讨文物病害致因，筛选适宜的保护材料与工艺，为后续文物保护修复奠定坚实基础。 | [5 empty] | 按照工作整体计划，完成了彩塑环境监测设备安装、彩塑所在建筑环境数据采集及处理、完成了6尊彩塑的本体高精度数据采集及数据处理以及彩塑颜料层现场无损检测分析等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（维护、修缮）工程量 |  |  | 12尊 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 工程指标 |  |  | 完成招投标，工程开工 | 完成 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 100% | 完成 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出 |  |  | ≤60 | 完成 | 20 |  | 20
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 工程预计使用年限 |  |  | ≤15个月 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≥90% | 完成 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填表人：冯阳 联系电话： 65514149-825 填写日期：2024.3.18
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。