附件1

| 2020年知识产权运营服务体系建设转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家知识产权局 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  | 资金使用单位 | 北京市朝阳区市场监督管理局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 10926.2 | 1300 |  | 11.900% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 10000 | 373.8 |  | 3.700% |
|  |  |  | 地方资金 | 926.2 | 926.2 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 经过三年时间，在朝阳区全面构建基础完备、体制健全、运行顺畅、链条完整的知识产权运营服务生态体系。2020年，项目建设初期阶段，主要围绕着“建章立制”及知识产权资助奖励开展。 |  |  |  | 打造朝阳区知识产权运营服务体系“1+1+N”的政策体系。印发《北京市朝阳区市场监督管理局关于北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设实施方案（2020—2023年）》《北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设专项资金管理办法》《北京市朝阳区市场监督管理局关于北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设实施方案（2020—2023年）的落实方案》《北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设专家库管理办法》《北京市朝阳区知识产权运营服务体系建设调查研究课题管理办法》；加强区域知识产权资助奖励，营造良好的知识产权营商环境。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专利资助奖励 |  | 不少于7000件 | 专利资助奖励共完成6747件。 | 由于专利资助和奖励项目属于普惠制政策，资助件数和资助资金均与申报情况有关。 |
|  |  |  | 指标2：专利技术产业化项目资助 |  | 不少于10家 | 专利技术产业化项目资助10家。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标3：知识产权质押贷款贴息资助 |  | 不少于8家 | 知识产权质押贷款贴息资助10家。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标4：重点企业资助 |  | 不少于10家 | 重点企业资助88家。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标5：知识产权服务机构认定和评选、知识产权维权援助服务分中心与工作站建设和专利导航、知识产权战略研究项目资助 |  | 不少于18家 | 知识产权服务机构认定和评选8家、知识产权公共服务工作站支持6家、专利导航和知识产权战略研究项目资助5家，共19家。 | 已完成 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发明专利授权量 |  | 不少于9000件 | 2020年，全区发明专利授权量为11473件。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：产业化项目转化专利 |  | 不少于100件 | 产业化项目转化专利198件。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标3：通过知识产权质押贷款 |  | 不少于1.8亿元 | 通过知识产权质押贷款1.8亿元。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标4：贯标达标企业 |  | 累计达到80家 | 贯标达标企业累计151家。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标5：开展专利信息分析利用、知识产权服务机构认定、接收举报投诉、调处知识产权案件 |  | 不少于5项、不少于8家、不少于100件 | 开展专利信息分析利用5项，知识产权服务机构认定8家，解答知识产权相关咨询200余件，通过人民调解委员会调解知识产权纠纷案件5件。 | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：专利资助奖励 |  | 12月底前完成 | 12月份完成 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：专利技术产业化项目资助 |  | 12月底前完成 | 12月份完成 | 已完成 |
|  |  |  | 指标3：知识产权质押贷款贴息资助 |  | 12月底前完成 | 12月份完成 | 已完成 |
|  |  |  | 指标4：重点企业资助 |  | 12月底前完成 | 12月份完成 | 已完成 |
|  |  |  | 指标5：知识产权服务机构认定和评选、知识产权维权援助服务分中心与工作站建设和专利导航、知识产权战略研究项目资助 |  | 12月底前完成、12月底前完成、12月底前完成 | 12月份完成、12月份完成、12月份完成 | 已完成 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：专利资助奖励 |  | 550万 | 591.764万 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：专利技术产业化项目资助 |  | 200万 | 200万 | 已完成 |
|  |  |  | 指标3：知识产权质押贷款贴息资助 |  | 200万 | 264.8万 | 已完成 |
|  |  |  | 指标4：重点企业资助 |  | 150万 | 155万 | 已完成 |
|  |  |  | 指标5：知识产权服务机构认定和评选、知识产权维权援助服务分中心与工作站建设和专利导航、知识产权战略研究项目资助 |  | 70万、95万、35万 | 49万、17万、22.436万 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进知识产权金融化 |  | 盘活知识产权资源，实现经济价值 | 促进了区内知识产权金融水平稳步提高。 | 已完成 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：促进专利申请及专利质量提升 |  | 发明专利授权量9000件 | 2020年，全区发明专利授权量为11473件。 | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：开展专利导航知识产权战略研究项目、开展知识产权服务机构认定和评选、支持知识产权维权援助服务分中心与工作站建设 |  | 推动产业的专利协同运用，培育形成专利导航产业发展新模式；鼓励服务机构提升服务品质，促进知识产权服务业发展；健全知识产权维权援助工作体系，加强知识产权保护。 | 通过开展专利导航知识产权战略研究项目，推动了专利技术运用，促进了专利导航产业发展；通过开展知识产权服务机构认定和评选，促进知识产权服务业发展；支持公共服务工作站建设，增强知识产权保护能力。 | 已完成 |
|  |  | 生态效益 | 指标1：促进专利技术转化 |  | 专利技术产业化收入5亿元 | 专利技术产业化收入5亿元以上，项目支持新能源、新材料项目，为保护生态环境做贡献。 | 已完成 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：贯彻《企业知识产权管理规范》 |  | 规范企业知识产权管理 | 目前，全区共有贯标达标企业151家。通过规范企业知识产权管理，进一步提升了企业知识产权创造、运用和保护能力。 | 已完成 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：专利权人满意度 |  | 100% | 100% | 已完成 |
|  |  |  | 指标2：企业满意度 |  | 100% | 100% | 已完成 |
|  |  |  | 指标3：金融机构满意度 |  | 100% | 100% | 已完成 |
|  |  |  | 指标4：重点企业满意度 |  | 100% | 100% | 已完成 |
|  |  |  | 指标5：专利信息分析利用企业满意度、服务机构满意度、知识产权维权援助服务分中心与工作站满意度 |  | 100%、100%、100% | 100%、100%、100% | 已完成 |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：李想      联系电话：51069565       填写日期：2021年7月27日