附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 产业发展保障经费-朝阳区促进中小企业发展引导资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区发展和改革委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 李建 | | | | | 联系电话 | | 65090624 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8000 | | 8000 | 7885.12 | | 10 | | 98.56% | | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8000 | | 8000 | 7885.12 | | — | | 98.56% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成本年度朝阳区促进中小企业发展引导资金组织实施工作，从3个方面支持区内中小企业发展：一是改善企业融资环境。二是提升中小企业经营能力。三是构建中小企业公共服务体系。 | | | | | | 2020年度朝阳区促进中小企业发展引导资金共支持企业136家，共安排资金7885.12万元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展2020年度征集工作。 | | 支持约100-200家企业。 | | 支持136家企业。 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：改善企业融资环境。 | | 对为中小企业提供融资服务的机构，给予相关机构奖励；鼓励政策性担保机构为中小企业提供融资担保服务。鼓励设立政策性中小企业应急转贷产品。鼓励为中小企业融资提供数据服务。 | | 支持企业36家。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：提升中小企业经营能力。 | | 支持企业自主研发、促进企业联合创新、支持企业参展交流、鼓励企业扩大再投资。 | | 支持企业77家。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：构建中小企业公共服务体。 | | 加强“示范平台”“示范基地”培育、鼓励专业机构提供定制化服务、鼓励开展针对中小企业的品牌活动、支持服务中小企业集聚发展。 | | 支持企业27家。 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。 | | 2020年4月-5月 | | 2020年4月23日-5月20日 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：对项目进行初审、专家评审，根据评审结果，提出资金拟安排方案，并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。 | | 按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求上会。 | | 资金安排方案分别于6月通过区长办公会。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。 | | 资金于6月底前拨付完成。 | | 资金于6月底前拨付完成。 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：依据《朝阳区促进中小企业发展引导资金管理办法》及实施细则，给予各类项目相应资金支持，最高支持不超过500万元。 | | 不超过500万元。 | | 500万元。 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：区级收入贡献 | | 形成较好收入贡献。 | | 支持企业共形成区级收入贡献约2.07亿元。 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进中小企业发展 | | 培育一批中小企业和公共服务平台企业做强、做大，发挥支撑和带动作用，促进产业结构调整，推进产业转型升级。 | | 培育一批中小企业和公共服务平台企业做强、做大，发挥支撑和带动作用，促进产业结构调整，推进产业转型升级。 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度评价 | | 获得资助的企业的满意度达到90%。 | | 获得资助的企业的满意度达到95%. | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.86 | |  | |

填表人： 李建 联系电话：65090624 填写日期：2021.2.24