| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市朝阳区农村四类房屋安全隐患排查抽查复核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 房屋管理局机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810167577 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 166.6 |  | 98.41 |  | 10 |  | 59% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 166.6 |  | 98.41 |  | 10 |  | 59% |  | 6 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步巩固朝阳区农村房屋安全隐患排查整治工作，对“四类”重点农房开展抽查复核。 |  |  |  |  |  | 资金拨付已经完成59%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对朝阳区8330处四类房屋进行复核。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：已经按工作要求，完成“四类”重点农房复核。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：抽查复核已经按时完成。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：合理安排预算支出 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1:为巩固排查整治工作，共同防范化解重大安全隐患。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为生态文明建设提供科学决策依据。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为农村房屋安全，提供基础数据和科学决策依据。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度。 |  |  | 100% | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区第一次全国自然灾害综合风险普查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区房屋管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 房屋管理局机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810167577 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3022.11 |  | 870 |  | 10 |  | 28.78% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3022.11 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我区第一次全国自然灾害综合风险普查工作进入全面实施阶段。其中，房屋建筑调查工作任务最重，且难度高、专业性强、审核严格。确保完成任务。 |  |  |  |  |  | 因项目启动晚，任务重，资金拨付已经完成28%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：17个街乡完成前期准备工作，申请财务支付。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：17个街乡提供支付函、合同原件、支付单位的发票、发票真伪查验单。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：17个街乡按时提供相关材料，财务拨付及时。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：合理安排预算支出 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1:为摸清全区房屋风险打牢基础，推进首都房屋建筑抵御灾害能力。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为生态文明建设提供基础数据和科学决策依据。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾，提供基础数据和科学决策依据。 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度。 |  |  | 100% | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |