北京市朝阳区人民政府办公室

关于印发2009年朝阳区安全生产

重点工作任务的通知

朝政办发〔2009〕15号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构:

经区政府同意，现将《朝阳区2009年安全生产重点工作任务》印发给你们，请认真贯彻执行。

北京市朝阳区人民政府办公室

二ＯＯ九年六月四日

朝阳区2009年安全生产重点工作任务

一、指导思想和总体目标

2009年是新中国成立60周年，也是传承奥运精神，保持朝阳区经济社会又好又快发展，高质量完成“十一五”规划的关键一年。区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）要以开展“安全生产年”活动为主线，以“杜绝重特大事故，控制较大事故，减少一般事故”为目标，扎实开展安全生产执法、安全生产治理、安全生产宣传教育 “三项行动”，切实加强安全生产法制体制机制、安全生产保障能力、安全监管监察队伍“三项建设”，全面夯实安全生产工作基础，着力提高安全生产监管能力，努力构建安全生产长效机制，不断推进“两个主体、两个责任制”的落实，为朝阳区经济社会发展和建国60周年庆祝活动提供安全生产保障。

二、重点工作任务

（一）加强安全生产隐患排查治理

1. 深入开展安全生产事故隐患排查治理，建立动态分类排查、动态评审挂账、动态整改销账的长效机制，遏制重特大事故的发生，确保一般隐患整治率达到90%，重大隐患整治率达到80%。重大安全隐患实行区政府挂牌督办。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

（二）推进《朝阳区安全生产综合监管调度系统的研究与应用》科技项目的研发

2. 2009年完成生产经营单位管理及智能检查、隐患上报移送信息系统技术点攻关；应急救援系统基础数据库技术点攻关；基于GIS地理信息系统的图形可视化系统技术点攻关；各课题技术攻关点整合，软件代码编写；软件表现层功能确定，美工设计；部分软件前期联合调试。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：28家行业（监管）管理部门、北京市朝阳区安全生产协会、北京市移远通电子技术有限公司、北京首科集团、区科委、区信息办等相关部门

完成时限：2009年12月底

（三）以做好建国60周年庆祝活动安全生产保障为契机，做好重要时期、重要活动的安全生产保障工作

3. 围绕保障市、区建国60周年庆祝活动，制定朝阳区建国60周年庆祝活动安全生产保障工作方案；延续奥运安全生产工作机制，强化安全监管，加大执法力度，消除安全隐患。

责任单位及责任人：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）行政正职领导

完成时限：2009年10月底

（四）加强重点行业和重点领域的安全监管

4. 开展涉及使用危险化学品生产单位调查工作。在全区范围内开展涉危单位调查工作，全面了解和掌握我区涉危单位基本情况。调查对象：使用危险化学品作为生产原料或辅料的生产企业；使用危险化学品作为原料或辅料从事科研、产品开发及工艺试验活动的企业；使用液氨作为制冷剂、存在冷库的企业。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：区委宣传部、区教委、区国资委、区市政管委、区文化委、区社会办、区农委、区监察局、区财政局、区统计局、区商务局、区卫生局、区体育局、区绿化局、区旅游局、公安朝阳分局、工商朝阳分局、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年5月底

5. 整治危险化学品从业单位安全隐患。在全区范围内，开展危险化学品从业单位（取得合法许可的危险化学品生产、经营、储存单位）安全隐患整治工作，全面查找和消除安全隐患，有效预防危险化学品事故的发生。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：公安朝阳分局、区环保局、市运输局朝阳管理处

完成时限：2009年9月底

6. 推广重大危险源监测监控系统。加强重大危险源监控工作，实现统一平台下对重点部位危险源的实时监控和信息获取，提高重大危险源监控水平，保障重点部位安全。按照市安监局的统一部署，在我区部分重大危险源单位推广安装市安监局、北京首科集团公司联合开发的“重大危险源监测监控系统”。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：各有关重大危险源单位、北京首科集团

完成时限：2009年9月底

7. 开展危险化学品从业单位应急演练。

结合区委、区政府关于第一个“防灾减灾日”活动的统一部署，要求各危险化学品从业单位结合企业自身经营特点，有针对性地开展一次应急演练。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：各危险化学品从业单位

完成时限：2009年5月底

8. 做好陆军北京预备役防化团一营二连的组建、训练工作。为增强涉及化学品的恐怖事件和突发事故的应急处置能力，储备核、生、化、爆事故专业应急救援力量，根据北京市政府、北京卫戍区及朝阳区政府的决定，做好陆军北京预备役防化团一营二连的组建、训练等相关工作。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：陆军北京预备役防化团、中石油公司、中石化公司、中油首汽公司、三元石油公司、高碑店乡政府

完成时限：2009年9月底

9. 更新朝阳区危险化学品事故应急救援物资储备库物资。为确保建国60周年庆祝活动期间我区拥有处置危险化学品事故的能力，对危险化学品事故应急救援物资储备库的库存物资进行更新和补充完善。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：相关危险化学品经营单位、运输单位、应急救援队伍

完成时限：2009年9月底

10. 加强职业卫生领域安全生产监管工作。打击违法生产经营行为，强化存在职业病危害因素用人单位的申报备案工作，加强隐患排查治理工作，夯实用人单位的管理基础，推进职业安全标准化管理。开展《安全生产法》和《职业病防治法》等相关法律法规宣传教育及安全管理知识的培训工作，建立职业卫生综合考核体系，落实职业病防治责任制。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：区卫生局等相关部门

完成时限：2009年12月底

11. 做好规模以下工业企业安全生产现状调查工作。开展区域内规模以下工业企业（年产值500万元以下），包括生产作业场所在朝阳区的企业，以及仓储物流企业、汽车修理4S店（未调查过的规模以上工业企业也纳入调查范围，预计2000家单位）的安全生产现状调查工作。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：区质监局、区卫生局、区劳动和社会保障局、区环保局、工商朝阳分局、区气象局、朝阳消防支队

完成时限：2009年9月底

12. 加强建设工程施工安全监督管理工作。组织开展建筑施工安全隐患排查治理工作，加大对未及时消除施工安全隐患单位的处罚力度；督促施工单位对新进场施工人员进行安全生产教育；督促施工工地制定施工安全保障工作方案，组织开展建筑施工安全应急演练。

责任单位及责任人：区建委吴凤岐

协办单位：区安委员会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

13. 加强规模以上商业零售、餐饮经营单位的安全监管。认真开展“安全生产年”活动，加大执法检查和隐患排查力度，配合区安监局、朝阳消防支队等部门，完成对辖区内3000平方米以上新开张商业经营单位开业前的安全生产检查；强化建国60周年庆祝活动等重要时期的安全生产保障，做好长安街沿线200米范围内1000平方米以上商业零售经营单位、500平方米以上餐饮经营单位的风险评估与控制工作；深化《北京市商业零售经营单位促销活动管理规定》的宣传贯彻和执法检查工作，坚持促销备案制度，严格控制企业进行食用油、肉、蛋等生活必需品的促销活动，避免大型商场人员过度密集，防止发生人员踩踏事件；按照三级培训体系要求，进一步健全培训机制、明确培训职责、完善培训制度，依法加强对经营单位主要负责人和安全生产管理人员的培训。

责任单位及责任人：区商务局张勇

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

14. 加强星级宾馆和旅游景区的安全监管。完善与各街乡、企业之间的长效管理体系，即区政府（旅游局）——街道办事处、地区办事处（相关科室）——旅游企业（安全员）的三级管理网络。通过与各街乡相关科室积极对接，形成“行业牵头、属地监管、阶段协查、隐患联治”的监管模式。通过职能互补，实现管理无缝隙、全覆盖，2009年10月前，在相关职能部门的配合下，在全区43个街乡落实到位，形成长效管理体系。做好建国60周年庆祝活动、“黄金周”、“小长假”期间，各种旅游节庆活动的安全保障工作，制定完善的安全保障方案和应急预案，组织开展应急演练，确保组织到位、制度到位、人员到位、检查到位、应急救援保障措施到位，突发事件救援工作及时有效；配合市旅游局，完善3A级以上旅游景区的标识系统建设，使各旅游景区安全提示牌、警戒忠告牌、导向指引牌设置到位，实现旅游景区标识导览设施标准化、规范化。

责任单位及责任人：区旅游局兰学军

协办单位：工商朝阳分局、区安监局、公安朝阳分局、朝阳消防支队等相关部门

完成时限：2009年11月底。

15. 加强体育健身场所的安全监管工作。贯彻执行《北京市体育运动项目经营单位安全生产规定》、《体育场所开放条件与技术要求》等规章制度，围绕市、区建国60周年庆祝活动，部署并完成体育运动项目经营场所建国60周年庆祝活动期间的安全生产保障工作，确保全区体育健身场所合法经营、规范发展；推行网上联合监管体系平台工作；部署并完成体育运动项目经营场所风险报告及风险评估工作；加强区域内各类游泳场所减溺工作，继续委派水上救生协会专业人士，集中对游泳场所救生人员、救生器材设备不足等违法违规行为进行专项整治，加强对游泳场所危险化学品的监控、管理工作；组织各体育运动项目经营单位开展自查自检工作，进行2次以上由法人或主管领导亲自组织指挥的消防演习、溺水抢救演练。

责任单位及责任人：区体育局田巨清

协办单位：区安监局、工商朝阳分局、区卫生局等相关部门

完成时限：2009年11月底

16. 加强文化娱乐场所的安全监管。召开4类文化场所法定代表人或主要负责人会议，要求各场所进行安全生产评估，并填写朝阳区文化娱乐场所风险报告及风险评估表，查找安全隐患，制定整改措施；按照《北京市文化娱乐场所经营单位安全生产规定》，对各场所的安全生产例会制度、隐患排查制度、应急预案进行检查，按照各场所上报的安全生产隐患评估情况，对其安全情况进行分类，建立相应的预防方案、应急预案，加强日常监管，使各场所的安全生产工作完善齐备，做到定期进行安全生产演练；针对主要安全隐患，制定应急演练计划和方案，确定演练场所，协调相关部门、相关场所做好预案、队伍、物资等各项准备工作，做好国庆节前的安全生产演练工作。同时，做好国庆、元旦等重要节日期间的安全生产检查工作。

责任单位及责任人：区文化委黄晓伟

协办单位：区安委会成员单位

完成时限：2009年12月底

17. 加强火灾隐患排查整治。督促市、区级挂账隐患按时限整改；加强危化场所、施工现场、“三合一”、“多合一”建筑人员密集场所、地下空间等部位的专项治理工作；加强对新修订的《中华人民共和国消防法》的宣传贯彻工作及社区消防“六个一”建设，加快农村消防栓建设。

责任单位及责任人：朝阳消防支队于永林

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

18. 加强交通领域的安全监管。开展重点交通违法行为专项整顿，继续狠抓“四类”违法整治不放松，做到重点突出、精确执法；加强重点车种安全监管，整合危化车、校车、客运、货运等车辆信息资源，建立交通安全工作监管平台，对重点车辆交通违法、事故情况进行实时监控、报警，强化源头管理；落实交通安全责任制，确保单位、司机教育率达到100%、签订交通安全责任书率达到100%。

责任单位及责任人：朝阳交通支队张诚

协办单位：区安委会成员单位

完成时限：2009年月10月25日

19. 加强地下空间的安全监管。加强人防工程信息管理，4月底之前完成各类工程数据统计工作；严格落实管理责任，明确内部、属地管理责任，层层签订安全管理责任书；加大隐患整治力度，8月底前完成人防工程隐患治理工作；加大对用于人员住宿人防工程的安全管理力度，按照人防工程安全管理“六个统一”的要求，为全区用于人员住宿的公用人防工程统一安装安全疏散标志牌、应急疏散图、门牌房间号等应急逃生标志；加强从业人员培训及民防宣传活动；做好防汛工作，加强人防工程抢险专业队伍建设和防汛物资储备，提高预防和处置突发事件能力，5月份安排一次防汛演练。

责任单位及责任人：区民防局鄂曼叶

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

20. 加强特种设备的安全监管。对相关单位贯彻实施《特种设备安全监察条例》等法律、法规和规章的情况进行检查，并对违法行为进行查处；组织开展《特种设备安全监察条例》宣传工作，对街乡安全生产科相关人员进行法规知识培训；开展特种设备安全监察服务工作，继续开展电梯安全预警评价工作。

责任单位及责任人：区质监局吴平

协办单位：各安全监管单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

21. 加强森林防火安全监管。着眼于转化奥运安全保障成果，做好建国60周年庆祝活动和元旦、春节、“两会”、“五一”、“十一”等重要时期的森林防火工作；会同相关部门，加强对道路绿化施工现场、办公区、民工宿舍、食堂等区域的用电、用气检查，加强对公园游艺场所的消防安全检查，彻底排查安全隐患；实施特殊监管措施，加强应急值守，制定和完善应急预案，开展应急演练。

责任单位及责任人：区绿化局郝建国

协助单位：各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底。

22. 加强电力安全监管。协调做好市、区两级电力安全隐患的整治工作。

责任单位及责任人：区发展改革委王亚贵

协办单位：区安委会成员单位、北京输电公司、朝阳供电公司。

完成时限：2009年12月底

（五）加强公共卫生领域安全监管

23. 实施片区化公共卫生安全监测预警机制，落实突发公共卫生事件月通报制度；开展建国60周年庆祝活动的风险评估以及安全隐患排查整治工作；制定卫生保障工作方案，完善应急预案，加强应急演练和值班值守。

责任单位及责任人：区卫生局师伟

协办单位：区安委会成员单位

完成时限：2009年11月底。

（六）加强市政基础设施安全监管

24. 加强对燃气企业、供暖锅炉房的安全检查，加强户外牌匾广告、施工围挡、夜景照明设施的安全巡查，确保不发生事故；完成2009年50条区属道路大中修工作，提升道路完好率。

责任单位及责任人：区市政管委尹秀峰

协办单位：区安委会成员单位

完成时限：2009年12月底

（七）加强隐患整改及责任追究

25. 利用网上监察系统，加大对安全生产隐患动态排查治理的监管力度，督促落实监管职责，推动整改治理工作；配合区安监局等部门，做好重点行业和重点领域的安全监管工作，会同相关部门，适时在重点行业、重点领域开展安全生产联合检查，督促相关单位消除事故隐患，提高管理水平；配合区安监局等部门，对安全生产事故进行调查分析，牵头进行安全生产事故的责任倒查及行政责任追究工作。

责任单位及责任人：区监察局张树安

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

（八）加强安全生产新闻宣传工作

26. 在《朝阳报》、朝阳有线、朝阳新闻网推出动态性新闻报道，广泛宣传国家、市、区安全生产政策法规以及我区健全安全生产体制机制、大力推进安全生产标准化等相关工作；对安全生产责任部门开展的安全事故隐患排查、危险化学品监管、电力设施保护、交通安全专项整治等活动进行动态报道；大力宣传基层单位贯彻落实安全生产工作的典型经验。

责任单位及责任人：区委宣传部主管领导

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

（九）加强无证照经营查处工作

27. 对不涉及行政许可经营行为的从业单位，依照相关法定职责，依法进行查处。

责任单位及责任人：工商朝阳分局方世成

协办单位：区安委会成员单位、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底

（十）加强基层安全生产监管机构建设

28. 在组建街乡安全生产监察科的基础上，协调区人事局、区财政局及各街乡，落实工作人员和保障经费，配备必要的办公用品、交通工具以及执法、应急救援所需装备；完善规章制度，强化人员培训，打牢安全生产基础，建立安全生产长效机制；进一步完善街乡应急管理体制，整合应急装备和队伍资源，提高应对突发事件的处置能力。

责任单位及责任人：区安监局关伟

协办单位：区人事局、区财政局等相关部门、各街道办事处、地区办事处（乡政府）

完成时限：2009年12月底