2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目

绩效评价报告

项目名称：2023年北京朝阳科学家会客厅活动

项目单位：北京市朝阳区科学技术协会

承办单位：北京市朝阳区企业联合会

主管部门：北京市朝阳区科学技术协会

评价类型：事前评价口    事中评价口    事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评■      财政部门组织评价口

评价机构：中介机构■  部门（单位）评价组口  财政评价组口

北京市朝阳区科学技术协会

二○二四年三月

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	2

（三）绩效目标	2

二、评价工作简述	4

（一）基本情况	4

（二）评价组织实施	5

三、绩效评价分析	5

（一）项目绩效目标评价分析	5

（二）项目绩效控制评价分析	6

（三）项目产出及效果评价分析	9

四、评价结论	10

五、项目改进建议	11

（一）项目决策方面	11

（二）项目管理方面	11

（三）项目绩效方面	12

2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目

绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目名称：2023年北京朝阳科学家会客厅活动

2、项目单位：北京市朝阳区科学技术协会（以下简称为“朝阳区科协”或“项目单位”）

3、项目承办单位：北京市朝阳区企业联合会

4、项目预算：2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目资金预算为50万元。根据人才发展资金（组织部还原）的经费安排，从财政资金的人才发展资金（组织部还原）资金中列支50万元。

5、项目概述：

为深入贯彻党的二十大关于实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑精神，落实中央和北京市人才工作会议精神，服务科技人才创新创业创造，展现朝阳区新时代科技创新成效，营造国际一流的科学发展生态环境。为展现新时代朝阳区科技发展与数字经济风貌，赋能“3+X”产业发展，做大做优做强前沿产业优势，推动国际科技组织和各类科技企业、人才精英关注朝阳、助力朝阳，以科技创新精神和科学传播意志，感召人才，服务朝阳。中共北京市朝阳区委组织部联合北京市朝阳区科学技术协会，共同举办2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动。

项目实施周期为2023年3月24日至9月30日。共走访科创精英32名，并聘任为会客厅青年科学家。举办6场专题活动，邀请52位专家参与活动，吸引256家企业精英、投资机构、科研院所代表参加，活动直播共吸引11万观众线上观看，共同为活动建言献策。设立“北京朝阳科学家会客厅”企业交流站5家，编制《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》报告一篇，整合剪辑摄影摄像素材制作出5分钟时长的活动宣传片，并以线下线上的形式，多渠道、全方位宣传科学家会客厅活动，累计受益人数突破48万人次。

通过项目活动联系、组织、协调、实施，深化各界企业和机构的专家互动和交流，树立“科学家会客厅”品牌影响力，整理形成汇聚国内外前沿科技领域知名专家库；以及基于“科学家会客厅”汇总梳理的项目库，最终通过活动沉淀，探索形成“朝阳科学家会客厅”企业站常态化运营机制。

（二）项目资金情况

朝阳区科协2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目预算资金50万元，实际安排资金50万元，预算执行率100%。根据朝阳区科协与北京市朝阳区企业联合会签订的《2023年朝阳区科学技术协会合同书》中约定，按时分两次拨付项目资金共50万元。

（三）绩效目标

1、总体目标

紧密围绕朝阳区“文化、国际化、大尺度绿化”发展，聚焦“四区”建设，坚持“五子联动”，发挥朝阳区发挥人才和智力优势，以夯实朝阳区域国际品质、高端科技创新服务的公共科学交流平台，形成引领一流资源、打造一流平台、开展一流服务，推动朝阳区产业高质量发展和科技创新高地建设。

2、具体指标

(1) 产出指标

产出指标主要为数量指标、质量指标和时效指标三个方面：

- 数量指标：

1）寻访科技创新杰出人才，初步形成科技创新杰出人才储备库，规模10人；

2）组织6场线上线下主题活动，每场活动邀请20名科学家、高校学者、企业精英、政府代表、产业投资人（其中教授级以上或知名专家不少于2人）。

- 质量指标：项目达到预期效果

1）活动前设计制作6场活动预告、宣传海报、背景视觉，活动中做好活动的摄影摄像，通过各种宣传媒体实时发布现场照片。每场活动结束后次日向区科协提交新闻通稿1份，在3家市级主流媒体做宣传报道。

2）线上线下参与人数不少于10多万听众，在多渠道媒体矩阵进行宣传报道。

3）整合剪辑摄影摄像素材，在整体活动结束后20个工作日内向朝阳区科协提交不少于5分钟时长的活动宣传片。

4）活动主视觉1个，LOGO1个，宣传海报6张。

③时效指标：主要包含项目前期筹备、项目实施阶段、项目总结阶段。

1) 项目前期筹备。（签订合同后2周内）。

A建立项目小组。朝阳区企业联合会围绕该活动需求，组建项目小组。

B开展调研，组织策划。

C策划该项活动内容。

D建立执行意向，初步建立活动落地的各项周边事项，做好项目成本控制。

2) 项目实施阶段（2023年3月-8月）

组织6场线上线下主题活动

A. “预见·看见·实践”工业互联网科学趋势分享会。

B. “智聚·智胜·智享”人工智能科学未来会

C.“聚势未来·向新而生”数字医疗前沿创新分享会

D. 智构数字安全新时代”网络安全科学荟

E. 围炉茶话--Web3.0重塑消费新图景。

F. “数智连朝阳”国际创新科技项目路演

3) 项目总结阶段（2023年9月1日-9月30日）

准备结项资料。对相关执行活动进行成果汇总，配合开展财务审计，出具结项报告，完成结项手续。

(2) 效益指标

效益指标主要为形成3个数据库，具体为：形成问题库、成果库、项目库，编写专题报告1篇，建立高端专家资源库。

（3）满意度指标

制作调查问卷，邀请嘉宾填写，确保科技人才满意度在95%以上。

（4）成本指标

项目申请经费金额50万元，项目经费总预算50万元。

二、评价工作简述

（一）基本情况

为了规范和加强预算管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020] 2146号）等文件规定，朝阳区科协委托第三方机构北京联首会计师事务所（普通合伙）实施部门评价，对2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目进行绩效评价。

1 、绩效评价的基本原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）程序规范。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”；部门评价在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（4）绩效相关。针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果应当清晰反映产出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）公开透明。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求， 绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法及指标体系

结合项目的内容及特点，按照《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020] 2146号）的评价方法，依据项目单位朝阳区科协提供的资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”的基础上，增设三级指标，由此制订了2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目绩效评价指标体系，绩效目标主要为产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标，具体如下：

（1）产出指标：主要为数量指标、质量指标和时效指标三个方面

（2）效益指标：主要为形成3个数据库，形成问题库、成果库、项目库，编写专题报告1篇，建立高端专家资源库。

（3）满意度指标：科技人才满意度在95%以上。

（4）成本指标：项目预算50万元。

（二）评价组织实施

根据《北京市财政局项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效[2020] 2146号）等文件规定，评价单位对2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目进行绩效评价。本次项目绩效评价工作程序如下：

1、委托第三方机构实施项目绩效评价工作；

2、制定项目绩效评价工作方案；

3、根据项目实际情况，构建绩效评价指标，并按照项目管理办法的要求，设计评价指标体系。

4、根据上报材料对项目的实施情况进行书面分析评价，本次项目绩效评价主要为业务评价，包括项目的执行和完成情况，项目的效益、满意度情况等；

5、确定考评组成员；

6、组织考评会议，考评组成员填写绩效评价书；

7、汇总考评组成员意见， 填写考评组成员意见汇总书；

8、在运用科学方法进行综合分析的基础上，完成项目绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目（以下简称为：该项目）设定了绩效总体目标和具体指标，如该项目2023 年度总体目标为：紧密围绕朝阳区“文化、国际化、大尺度绿化”发展，聚焦“四区”建设，坚持“五子联动”，发挥朝阳区发挥人才和智力优势，以夯实朝阳区域国际品质、高端科技创新服务的公共科学交流平台，形成引领一流资源、打造一流平台、开展一流服务，推动朝阳区产业高质量发展和科技创新高地建设。

2、目标合理性分析

该项目的绩效目标能够围绕项目单位工作职责与工作目标设定。如该项目的绩效目标主要为产出指标和效益指标，产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标三个方面，效益指标主要为形成问题库、成果库、项目库3个数据库，编写专题报告1篇，建立高端专家资源库。满意度指标要确保科技人才满意度在95%以上。成本指标为项目经费总预算50万元。绩效目标的设定符合朝阳区科协的工作职责与工作目标。

3、目标细化程度分析

朝阳区科协根据该项目内容及实际情况将各项绩效指标进行细化。如该项目成本指标需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收，出具审计验收报告。

（二）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

（1）资金使用

朝阳区科协对该项目进行了单独核算，相关支出的财务核算及时、准确；根据相关财务管理制度，朝阳区科协对项目资金支出的审批、拨付进行管理，制定的资金使用流程比较规范，履行了资金支付审批程序。

（2）资金管理

根据朝阳区科协与项目承办单位：北京市朝阳区企业联合会签订的《2023年朝阳区科学技术协会合同书》中约定：“合同生效后10个工作日内且乙方向甲方提供等额发票后，甲方向乙方支付活动费总金额的70%， 活动项目结束后10个工作日内乙方向甲方提供图文结题报告和审计报告，且经甲方验收合格后10个工作日内，甲方支付剩余费用”。该项目第一批项目资金于2023年3月24日完成拨付，第二批项目资金于2023年9月21日完成拨付。根该项目支持资金拟安排用于服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策类项目，实际全部用于支持服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策类项目，实际支出与计划安排一致。

2、项目执行情况分析

朝阳区科协2023年该项目支持资金主要用于围绕朝阳区1234发展战略，聚焦3+X区域发展方向和重点产业，实施科学家会客厅品牌项目，举办学术交流、圆桌论坛、科学峰会、技术研讨、项目路演等6场活动，吸引科学家，观众进行线上线下联动交流，总结沉淀专家学者碰撞出的真知灼见，形成《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》报告，为区委区政府科学决策提供参考咨询。项目组织实施的主要流程为公开征集、材料初审和项目评审、项目内容及承担单位确定、承担单位结果公示、合同签订、项目实施。具体组织情况如下：

（1）项目征集

朝阳区科协于2023年2月10日在北京市朝阳区人民政府网站发布《朝阳区科学技术协会关于公开征集“2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动”项目承担单位的通知》，公开征集2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目承担单位。征集期间为：2023年2月10日至2月17日18：00点。（征集期6个工作日）。

截止2023年2月17日18:00点，朝阳区科协征集到北京市朝阳区企业联合会、三六零数字安全科技集团有限公司、北京星火国创企业管理有限公司、北京海创致诚科技发展有限公司、北京万泽源商务服务有限公司共5家申报单位的申报资料。

（2）项目评审

2023年3月27日下午 2:30 在国际创业投资集聚区1705会议室，北京市朝阳区科学技术协会组织专家召开2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动项目评审会，对申报项目进行初审和专家评审，5家申报单位就申报项目进行了现场答辩，专家按照评审标准进行了质询、打分。5家申报单位按照得分从高到低顺序排 名如下：

北京市朝阳区企业联合会                   84.4分

三六零数字安全科技集团有限公司           73.4分

北京星火国创企业管理有限公司             68.8分

北京海创致诚科技发展有限公司             67.0分

北京万泽源商务服务有限公司               64.8分

专家组经过研究，在评分基础上，形成以下意见：为确保项目高质量、高标准按期完成，结合朝阳区实际，考虑项目申报单位资源基础及既往与该项目相关工作开展情况和经验，建议按照评分排序确定项目承担单位，项目承担单位需进一步完善实施方案及预算，并予以落实。

（3）项目内容及承担单位确定

按照《北京市朝阳区科学技术协会采购管理办法（试行）》规定，经公开征集项目承办单位、资格审查、专家评审，并经朝阳区科协2023年3月17日，第2次主席办公会讨论、第3次支委会研究决定，确定项目承担单位为：北京市朝阳区企业联合会，由北京市朝阳区企业联合会承办2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动项目。

（4）承担单位结果公示

朝阳区科协确定项目承担单位后，于2023年3月17日在北京市朝阳区人民政府网站发布《北京市朝阳区科学技术协会关于2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动项目确定承办单位的公告》，公布由北京市朝阳区企业联合会承办2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动项目。

（5）合同签订

经朝阳区科协2023年3月17日至2023年3月23日，公示确定项目承担单位结果5个工作日后，依据2023年3月17日第2次主席办公会讨论、第3次支委会研究决定，2023年3月24日，朝阳区科协与北京市朝阳区企业联合会签订《2023年朝阳区科学技术协会合同书》及《朝阳区科协项目任务书》。

（6）项目实施

项目承担单位北京市朝阳区企业联合会自2023年3月24日至2023年9月30日，开展项目实施工作，并于2023年9月30日前提交项目结题报告和项目经费审计报告。

3、项目管理情况分析

（1） 项目决策情况

朝阳区科协按照《北京市朝阳区科学技术协会采购管理办法（试行）》的要求，朝阳区科协开展了2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目承担单位征集工作，经公开征集项目承办单位、资格审查、专家评审，并经区科协2023年3月17日，第2次主席办公会讨论、第3次支委会研究决定，由北京市朝阳区企业联合会承办2023年北京朝阳科学家会客厅活动活动项目，并与其签订合同，项目经费50万元。

（2）项目制度建设情况

项目制度建设较健全。朝阳区科协制定了《北京市朝阳区科学技术协会项目管理办法（试行）》。此外，朝阳区科协还制定了《北京市朝阳区科学技术协会采购管理办法（试行）》和《北京市朝阳区科学技术协会财务管理制度（试行）》。项目资金制度建设较为健全。

（3）项目实施计划安排情况

朝阳区科协于2023年3月24日与项目承担单位签订《朝阳区科协项目任务书》，明确组织领导、工作目标、工作要求、资金安排、进度安排、保障措施等方面的内容，该任务书内容较为完整，基本能满足该项目的实施要求。

（4）项目过程管理情况

该项目过程管理比较规范，对项目承担单位进行持续有效的后续跟踪和监管。除笫一场活动——“预见．看见．实践”工业互联科学趋势分享会任务书规定举办时间为2023年4月，实际举办时间为2023年5月。其他五场活动均如期举办。

（三）项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

（1）项目完成质量

该项目按照《北京市朝阳区科学技术协会项目管理办法（试行）》和《朝阳区科协项目任务书》的规定，超额完成了该项目任务，即：共走访科创精英32名，并聘任为会客厅青年科学家。举办6场专题活动，邀请52位专家参与活动，吸引256家企业精英、投资机构、科研院所代表参加，活动直播共吸引11万观众线上观看，共同为活动建言献策。设立“北京朝阳科学家会客厅”企业交流站5家，编制《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》报告一篇，整合剪辑摄影摄像素材制作出5分钟时长的活动宣传片，并以线下线上的形式，多渠道、全方位宣传科学家会客厅活动，累计受益人数突破48万人次。

通过项目活动联系、组织、协调、实施，深化各界企业和机构的专家互动和交流，树立“科学家会客厅”品牌影响力，整理形成汇聚国内外前沿科技领域知名专家库；以及基于“企业科学家会客厅”汇总梳理的项目库，最终通过活动沉淀，探索形成“科学家会客厅”企业站常态化运营机制。

（2）项目的实施进度

该项目任务书中针对各实施阶段明确了具体的时间节点，项目的实施进度可衡量，实际基本按照计划进行实施，除研讨会时间举办时间略有调整外，项目在2023年3月24日至2023年9月21日期间完成，该项目比任务书规定时间提前完成。

2、项目效益性分析

项目实施社会效益情况

通过该项目形成3个数据库，具体为：问题库、成果库、项目库，编写专题报告1篇《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》，建立高端专家资源库。

通过该项目，将参与全年活动的科研机构、高校、企业、园区等单位整理成“机构清单”，科学家及科技工作者整理成资源库，共同汇总入“科学家会客厅资源名录”并留存，为政府决策提供参考。

通过活动的开展，打造“朝阳科学家会客厅”品牌，全方位培养引进用好战略科学家、一流科技领军人才、青年科技人才、卓越工程师，汇各界精英，聚八方智慧，激发创新活力，塑造发展优势，助力科技创新和人才强区战略实施，为北京市打造世界一流人才 之都提供重要支撑。

3、服务对象满意度情况

该项目计划确保科技人才满意度在95%以上。朝阳区科协以调查问卷的形式，邀请嘉宾填写，开展服务对象满意度调查及分析工作，对受活动情况进行满意度调查。“满意度调查表”（以下简称：调查表）设计了合理的调查内容，以进一步了解服务对象需求，优化活动内容方向和重点。朝阳区科协共发出171份调查表，收回111份有效的调查表。根据调查表情况统计，科技人才对2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目的6场活动满意度达100% 。

4、项目经济性分析

该项目实际支出控制在项目总成本范围内。2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目资金的年度预算为50万元，经北京润盛嘉华会计师事务所有限公司经费审计报告确认，2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目实际支出50万元，其中：专家劳务费8万元，项目调研费4万元，人员劳务费13.50万元，场地租赁费4.8万元，设备租赁费11万元，设计制作费8万元，材料费0.4万元，审计费0.3万元。

四、评价结论

经专家组按照指标体系综合打分评价，该项目绩效评价总得分为95分，其中：预算执行率10分，项目产出指标评分为38分，项目效益指标评分为28分，项目满意度指标评分为9分，项目成本指标评分为10分，项目总体评价级别为“优”。

详见下表：

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预算执行率 | 10 | 10 |
| 二 | 产出指标 | 40 | 38 |
| 1 | 数量指标 | 20 | 20 |
| 2 | 质量指标 | 10 | 10 |
| 3 | 时效指标 | 10 | 8 |
| 三 | 效益指标 | 30 | 28 |
| 四 | 满意度指标 | 10 | 9 |
| 五 | 成本指标 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 95 |
| 评价等级 |  | 优秀■ 良好口 一般口 较差口 |  |

五、项目改进建议

（一）项目决策方面

改进建议：结合项目预算内容制定绩效目标，明确预算年度项目的产出和效果，进一步细化、量化绩效产出指标。绩效目标的设定要与确定下达的项目任务相匹配。如朝阳区科协向区财政申报的绩效目标表的满意度指标设定为95%，但在实际与项目承担单位签订的合同任务书中满意度指标为90%，两者存在不一致。

（二）项目管理方面

该项目过程管理比较规范，对项目承担单位进行持续有效的后续跟踪和监管。笫一场活动——“预见．看见．实践”工业互联科学趋势分享会任务书规定举办时间为2023年4月，实际举办时间为2023年5月。其他五场活动均如期举办。

改进建议： 进一步加强项目绩效跟踪管理， 以发挥绩效目标在项目管理中的引导作用，持续进行后续跟踪监管，定期检查、持续跟进，要求活动按计划时间举办。

（三）项目绩效方面

通过该项目形成3个数据库，具体为：问题库、成果库、项目库，编写专题报告1篇《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》，建立高端专家资源库。

通过活动的开展，打造“朝阳科学家会客厅”品牌，以线下线上的形式，多渠道、全方位宣传科学家会客厅活动，活动直播共吸引11万观众线上观看，共同为活动建言献策，累计受益人数突破48万人次。

改进建议：通过媒体加大宣传力度，树立“科学家会客厅”品牌影响力，进一步完善项目绩效成果的归集体系，扩大汇聚国内外前沿科技领域知名专家库；同时基于“企业科学家会客厅”汇总梳理的项目库，推进“科学家会客厅”企业站活动经常化开展。

附件：

1、项目支出绩效自评表

2、专家及评价工作组情况表

3、专家意见汇总书

4、指标体系及打分情况表

附件1：

项目支出绩效自评表

（2023年度） 项目名称; 人才发展资金（组织部还原）. 主管部门; 中共北京市朝阳区委组织部; 实施单位; 北京市朝阳区科学技术协会. 项目负责人; 王涛; 联系电话; 65090847. 项目资金 （万元）; 年初预算数; 全年预算数; 全年执行数; 分值; 执行率; 得分. 年度资金总额; 50; 50; 50; 10; 100%; 100. 其中：当年财政拨款; 50; 50; 50; —; 100%; —. 上年结转资金; —; —. 其他资金; —; —. 年度总体目标; 预期目标; 实际完成情况. 紧密围绕朝阳区“文化、国际化、大尺度绿化”发展，聚焦“四区”建设，坚持“五子联动”，发挥朝阳区发挥人才和智力优势，以夯实朝阳区域国际品质、高端科技创新服务的公共科学交流平台，形成引领一流资源、打造一流平台、开展一流服务，推动朝阳区产业高质量发展和科技创新高地建设。; 围绕朝阳区1234发展战略，聚焦3+X区域发展方向和重点产业，实施科学家会客厅品牌项目，举办学术交流、圆桌论坛、科学峰会、技术研讨、项目路演等6场活动，吸引了52名科学家，12万名观众进行线上线下联动交流，总结沉淀专家学者碰撞出的真知灼见，形成《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》，为区委区政府科学决策提供参考咨询，赋能赋智朝阳区高质量发展。. 绩 效 指 标; 一级指标; 二级指标; 三级指标; 年度 指标值; 实际 完成值; 分值; 得分; 偏差原因 分析及改进措施. 产出指标; 数量指标; 活动场次; 6场次; 6场次; 20; 20. 质量指标; 项目达到预期效果; 好; 好; 10; 10. 时效指标; 项目执行期完成; 100%; 100%; 10; 10. 成本指标; 经济成本 指标; 预算控制数; 50万元; 50万元; 10; 10. 效益指标; 社会效益 指标; 数据库; 3个; 3个; 30; 30. 满意度 指标; 服务对象满意度指标; 指标1：科技人才满意度; 95%; 100%; 10; 10. 总分; 100; 100.

附件2：

专家及评价工作组情况表

项目名称： 2023年北京朝阳科学家会客厅活动

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘蔚 | 北京联首会计师事务所（普通合伙） | 中国注册会计师 | 审计 | 管理专家 |
| 雷彩萍 | 北京联首会计师事务所（普通合伙） | 中国注册会计师 | 财务管理 | 财务专家 |
| 刘松 | 北京联首资产评估事务所有限公司 | 中国注册评估师 | 资产评估 | 业务专家 |

附件3：

北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称：2023年北京朝阳科学家会客厅活动

项目单位：北京市朝阳区科学技术协会

承办单位：北京市朝阳区企业联合会

主管部门：北京市朝阳区科学技术协会

评价时间：2024年03月25日

- 专家评分汇总表

| 明细 | 评价指标及分值 |  |  | 专家评分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 |  | 专家2 | 专家3 | 平均 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
|  | 活动场次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量指标 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 项目达到预期效果 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时效指标 | 10 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
|  | 项目执行期完成 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 30 | 29 |  | 28 | 27 | 28 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | 9 |  | 9 | 9 | 9 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 96 |  | 95 | 94 | 95 |

- 专家评价综合意见

| 评价得分 | 95 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上) ☑ 良(80-90分) □ 中（60-80分） □ 差（60分以下） □ |

附件4：

指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价要点 | 得分 | 评价得分 | 专家意见（扣分理由） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 项目预算执行率为100% | 10 | 10 | 2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目资金预算为50万元，从财政资金的人才发展资金（组织部还原）资金中列支50万元。已全额拨付项目承办单位。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 20 | 20 | 该项目过程管理比较规范，对项目承担单位进行持续有效的后续跟踪和监管。完成3场 “科学家会客厅”未来产业的研讨会和3场 “科学家会客厅” 专业领域科学家宣讲会6场专题活动。 |
|  |  |  | 实际产出数：开展3场 “科学家会客厅”未来产业的研讨会和3场 “科学家会客厅” 专业领域科学家宣讲会6场专题活动。 |  |  |  |
|  |  |  | 计划产出数：开展3场 “科学家会客厅” 未来产业的研讨会和3场 “科学家会客厅” 专业领域科学家宣讲会。 |  |  |  |
|  | 质量指标 | 项目达到预期效果 | 1）活动前设计制作6场活动预告、宣传海报、背景视觉，活动中做好活动的摄影摄像，通过各种宣传媒体实时发布现场照片。每场活动结束后次日向区科协提交新闻通稿1份，在3家市级主流媒体做宣传报道。 2）线上线下参与人数不少于10多万听众，在多渠道媒体矩阵进行宣传报道。 3）整合剪辑摄影摄像素材，在整体活动结束后20个工作日内向朝阳区科协提交不少于5分钟时长的活动宣传片。 4）活动主视觉1个，LOGO1个，宣传海报6张。 | 10 | 10 | 共走访科创精英32名，并聘任为会客厅青年科学家。举办6场专题活动，邀请52位专家参与活动，吸引256家企业精英、投资机构、科研院所代表参加，活动直播共吸引11万观众线上观看，共同为活动建言献策。设立“北京朝阳科学家会客厅”企业交流站5家，编制《数字经济人才赋能朝阳创新发展的研究及建议》报告一篇，整合剪辑摄影摄像素材制作出5分钟时长的活动宣传片，并以线下线上的形式，多渠道、全方位宣传科学家会客厅活动，累计收益人数突破48万人次。 |
|  | 时效指标 | 项目执行期完成 | 实际完成时间：2023年3月24日至2023年9月21日。 | 10 | 8 | 项目在2023年3月24日至2023年9月21日期间完成，该项目比任务书规定时间提前完成。 除笫一场活动——“预见．看见．实践”工业互联科学趋势分享会任务书规定举办时间为2023年4月，实际举办时间为2023年5月。其他五场活动均如期举办。 改进建议：进一步加强项目绩效跟踪管理，以发挥绩效目标在项目管理中的引导作用，持续进行后续跟踪监管，定期检查、持续跟进，要求活动时间按时举办。 |
|  |  |  | 计划完成时间：按照项目任务书及合同规定项目执行期间为：2023年3月24日至2023年9月30日。 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据库 | 效益指标主要为形成3个数据库，具体为：形成问题库、成果库、项目库，编写专题报告1篇，建立高端专家资源库。 | 30 | 28 | 通过该项目形成3个数据库，具体为：问题库、成果库、项目库，编写专题报告1篇，建立高端专家资源库。 改进建议：通过媒体加大宣传力度，树立“科学家会客厅”品牌影响力，进一步完善项目绩效成果的归集体系，扩大汇聚国内外前沿科技领域知名专家库；同时基于“企业科学家会客厅”汇总梳理的项目库，推进“科学家会客厅”企业站活动定期化开展。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人才满意度 | 制作调查问卷，邀请嘉宾填写，确保科技人才满意度在95%以上。 | 10 | 9 | 朝阳区科协以调查问卷的形式，邀请嘉宾填写，开展服务对象满意度调查及分析工作，对受活动情况进行满意度调查。朝阳区科协共发出171份调查表，收回111份有效的调查表。根据调查表情况统计，科技人才对2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目的6场活动满意度达100% 。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 项目申请经费金额50万元，项目经费总预算50万元。 | 10 | 10 | 2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目资金的年度预算为50万元，经北京润盛嘉华会计师事务所有限公司经费审计报告确认，2023年北京朝阳科学家会客厅活动项目实际支出50万元，其中：专家劳务费8万元，项目调研费4万元，人员劳务费13.50万元，场地租赁费4.8万元，设备租赁费11万元，设计制作费8万元，材料费0.4万元，审计费0.3万元。 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 95 |  |