## 书记补贴
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000405785-兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 韩雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58780075
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.88 | 6.24 |  | 6.24 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8.88 | 6.24 |  | 6.24 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照有关规定全面落实基层党组织书记报酬待遇，增强基层党组织队伍活力与动力，进一步夯实基层基础工作。 | [5 empty] | 按照每人每月200元落实工委直属基层党组织书记补贴，提升了书记工作的主动性。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障人数 |  |  | ≥37人/年 | 28人/年 | 15 |  | 11.3514 |  | 部分基层党组织书记出缺，且受疫情影响未能及时补选，无法发放补贴，本年度将集中进行基层党组织规范整治。
|  | 质量指标 | 指标1：基层组织书记覆盖率 |  |  | ≥90% | 76% | 15 |  | 12.6667 |  | 部分基层党组织书记出缺，且受疫情影响未能及时补选，无法发放补贴，本年度将集中进行基层党组织规范整治。
|  | 时效指标 | 指标1：服务保障时间 |  |  | =1年 | =1年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：人均成本 |  |  | =200元/月 | =200元/月 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：党建工作成效 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.018
填表人： 韩雪 联系电话：58780075 填写日期：2023年2月1日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。