（区卫健委）朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第1季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事第2项 | 加快托育体系建设，新增普惠幼儿托位2300余个，实现全区普惠幼儿托位数达到6500余个；进一步提升课后服务质量和水平，实现义务教育阶段22万学生课后服务全覆盖。 | 区卫生健康委、区教委 | 不断完善“首儿所—社区卫生服务中心—托育机构”的医育融合新模式，在区托育综合服务中心组织相关培训，新增普惠托位940个。 |
| 2 | 区实事第4项 | 积极推进基层医疗体系建设，新建大屯街道1处社区卫生服务站，新增4家中医类医疗机构开通医保结算，提升中医医疗机构区域辐射力。 | 区卫生健康委、区医保局 | 新建大屯街道大屯街道世纪村服务站，完成装修进度的80%。 |
| 3 | 区实事第27项 | 全年为不少于4000名适龄妇女免费提供两癌筛查，为65岁以上有意愿京籍老年人免费接种肺炎疫苗，为65岁及以上老年人和50岁及以上有糖尿病、高血压、脑卒中病史等情况的居民，提供免费的脑健康体检（痴呆风险筛查）、健康指导管理等服务。 | 区卫生健康委 | 截至目前，完成500余例适龄妇女两癌筛查，65岁以上京籍有意愿老年人共接种肺炎疫苗330人。总结2024年脑健康体检工作开展情况，分析工作亮点和难点问题，开展老年痴呆预防等科普宣传，动员开展2025年脑健康体检（痴呆风险筛查）工作。 |