项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- （一）项目概况

项目名称：医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）

本项目分为五个子项目，分别为购医疗费用自助申报机、购医疗保险业务自动柜员机、购业务单据流转机器人、监督检查协助服务、朝阳区医疗保险管理服务平台升级改造。各子项目的项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等如下：

- 1、购医疗费用自助申报机

传统业务情况下，各企事业单位医保业务经办人需要前往医保中心服务大厅提交报盘文件、纸质材料，在业务高峰期经常面临等候时间长、办事效率低的问题。

2023年医保经办大厅采购了7台医疗费用自助申报机，投入使用后大大缓解了高峰期时窗口等待压力，分流了部分提交单据人流，提升了大厅自助办理程度。2024年拟进一步拓展医疗费用自助申报机服务范围，特开展此项目。

主要内容为购置2组医疗费用自助申报机，实现各企事业单位医保业务经办人员将需要申报的医疗报盘材料通过医疗费用自助申报机进行报盘文件存储上传，同时将纸质材料存放在柜中，业务部门可定时收取单位存入的纸质材料，进行受理审核，为办事单位提供更方便更快捷的业务办理模式。

项目由北京市朝阳区医疗保险事务管理中心负责组织落实，综窗受理服务科为该项目实施主责科室。科室成立项目执行小组负责本项目开展、实施管理、验收等相关工作。

资金投入及使用情况：项目预算金额15.8万元，项目使用金额15.8万元。

2、购医疗保险业务自动柜员机

随着北京医保公共服务平台的广泛推广，由于网络环境制约、设备制约等原因，经办大厅现有的自助设备不能够满足办事群众的需求。结合朝阳区医保业务事项办理现状，需进一步扩充自助办理设备应用场景，拟采购医疗保险业务自动柜员机，为朝阳区参保群众及企业提供方便、快捷的自助服务。

主要内容为购置4台医疗保险业务自动柜员机。此设备具备医疗费用自助申报功能、还可实现已受理业务的审核进度查询、通过扫描仪扫描申报材料上传、对接北京医保公共服务平台实现部分医保业务在经办大厅网办、实现业务办理全程录像、建立数据统计和下载平台等功能。

项目由北京市朝阳区医疗保险事务管理中心负责组织落实，综窗受理服务科为该项目实施主责科室。科室成立项目执行小组负责本项目开展、实施管理、验收等相关工作。

资金投入及使用情况：项目预算金额41.2万元，项目使用金额41.2万元。

3、购业务单据流转机器人

目前窗口工作人员在办理同一个办事群众的多项业务时，需多点位进行材料查找、传递，才能进行结果发放，导致出现群众在窗口等待时间较长、单个窗口办事效率不高的问题。通过此项目的开展，由机器人进行业务单据的流转，可以减少工作人员的投入，有效缩短窗口办理时间，提升窗口使用效率，减少群众等待时间。为进一步提升朝阳区医疗保障信息化水平，拟采购业务单据流转机器人实现业务材料自动化配送，提高综合业务办理效率。

主要内容为购置业务单据流转机器人2个，实现工作人员通过使用设备召唤机器人到达指定点位，并由机器人将业务材料按照既定路线点对点流转至参保人或后台业务科室，业务单据的流转过程与业务受理监控系统对接，实现业务流转留痕。

项目由北京市朝阳区医疗保险事务管理中心负责组织落实，综窗受理服务科为该项目实施主责科室。科室成立项目执行小组负责本项目开展、实施管理、验收等相关工作。

资金投入及使用情况：项目预算金额31万元，项目使用金额31万元。

- 监督检查协助服务

- 随着参保人员医疗需求不断上升，特别是定点零售药店基金使用量的激增，朝阳区面临基金安全风险高、传统管理方式相对落后、专业人员数量不够、硬件设备配备不足等问题。为进一步推进医疗保障高质量发展，规范定点医药机构服务行为，提高定点医药机构管理效能，切实维护医保基金安全，医保中心开展2024年度监督检查协助项目。

主要内容为本项目通过专业的第三方服务力量,完成以下工作内容。1.数据分析：根据医保政策、医保目录备注、日常审核经验等，结合临床路径和医药知识，更新、优化数据审核规则库，对定点医药机构HIS数据进行分析，筛查异常情况，与人工审核形成互补，实现基金监管数字化、智能化。2.协助现场检查：利用数据分析成果，结合临床知识，配合协助现场监督检查工作，为现场检查提供技术支持，提升监管力度和准度。3.实现精细化管理：协助各类医药、医疗费用监督检查，引导医疗机构优化医疗资源配置，促进医疗机构合理提升医疗服务效能。

项目由北京市朝阳区医疗保险事务管理中心负责组织落实，定点医药机构管理科为该项目实施主责科室。科室成立项目执行小组负责本项目开展、实施管理、验收等相关工作。

资金投入及使用情况：项目预算金额118万元，项目使用金额118万元。

5、朝阳区医疗保险管理服务平台升级改造

“朝阳区医疗保险管理服务平台”已投入使用3年，随着信息技术不断的发展与更替以及朝阳区医疗保险管理服务平台的使用量日益增加，为满足医保局、医保中心各科室和医药机构的日常工作要求，结合各方使用过程中提出的功能建议和优化意见，朝阳区医疗保险事务管理中心经过需求调研、综合研判，开展“朝阳区医疗保险管理服务平台升级改造”项目。

主要内容为对朝阳区医疗保险管理服务平台中心端、医院端、医师端、患者端部分功能的升级改造和优化。通过对平台升级改造，实现医师评价管理、医院评价管理、药店评价管理、药店管理、机构管理、医师药师管理、统计分析管理、医患互动等功能。

项目由北京市朝阳区医疗保险事务管理中心负责组织落实，定点医药机构管理科为该项目实施主责科室。科室成立项目执行小组负责本项目开展、实施管理、验收等相关工作。

资金投入及使用情况：项目预算金额48万元，项目使用金额48万元。

- 项目绩效目标

项目绩效整体目标为：对朝阳区医疗保险管理服务平台中心端、医院端、医师端、患者端、药店端完成升级改造，提升平台使用功能性和安全性。完成辖区定点医药机构数据分析和现场监督检查工作协助工作。优化医保营商环境，提升医保政务服务便利化水平。实现业务材料自动化配送，提高综合业务办理效率。实现部分医疗保险业务自助办理，提高经办服务效能。

具体绩效目标为：

- 购医疗费用自助申报机

- 数量指标：采购医疗费用自助申报机数量2组，质量指标：设备质量合格率达100%，时效指标：技术支持响应不超过4小时，经济成本指标：采购成本不超过158000元，社会效益指标：对外经办和保障效能达优，服务对象满意度指标为服务群众满意度不低于90%。

2、医疗保险业务自动柜员机

数量指标：采购医疗保险业务自动柜员机数量4台，质量指标：设备质量合格率达100%，时效指标：运维响应时间不超过24小时，经济成本指标：设备成本不超过103000元/台，社会效益指标：对外经办和保障效能达优，服务对象满意度指标为使用满意度不低于90%。

3、业务单据流转机器人

数量指标：采购业务单据流转机器人数量2个，质量指标：设备质量合格率达100%，时效指标：运维响应时间不超过24小时，经济成本指标：设备成本不超过155000元/台，社会效益指标：对外经办和保障效能达优，服务对象满意度指标为使用满意度不低于90%。

- 4、监督检查协助服务

数量指标：数据筛查定点医药机构家数不少于450家、提供现场检查技术支持定点医药机构家数不少于100家，质量指标：检查工作项目质量验收达到“优”，时效指标：按合同约定完成检查，评价达到“好”，经济成本指标：专项检查成本不超过118万元，社会效益指标：通过检查，规范医疗机构医保管理行为，保护社会公众医保使用的合法权益，评价达到“好”，服务对象满意度指标：专向检查定点医药机构满意度不低于90%。

5、朝阳区医疗保险管理服务平台升级改造

数量指标：完成朝阳区医疗保险管理服务平台升级，质量指标：验收合格率达100%，时效指标：完成时限不超过11个月，经济成本指标：项目成本不超过48万元，经济效益指标：节省公共资源，评价达到“优”，社会效益指标：提高医保管理精细化，评价达到“优”，服务对象满意度指标为使用者满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医保转移支付绩效评价管理体系，提高转移支付资金使用效益。

2.评价对象：北京市朝阳区医疗保险事务管理中心2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目。

3.评价范围：

以《北京市朝阳区预算绩效管理办法》、《关于开展2024年度财政支出绩效自评的通知》文件的要求为准，对与2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）目标定位相关的工作进行自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则：

（1）客观公正原则。本次绩效自评工作本着实事求是的原则，站在客观、公正的立场发表自评意见。

（2）科学规范原则。本次绩效自评严格遵循绩效评价工作流程相关规定组织实施。

（3）突出绩效原则。重点关注绩效，兼顾决策和管理，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：

结合该项目特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，评价指标体系从产出、成本、效益、满意度四个方面设定评价指标及评分标准，全面进行评价。

3、评价方法和标准：根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），结合实际，本次绩效自评工作采取项目实施科室依据项目绩效目标分析预算执行情况及结果的方法。绩效自评以预先制定的目标、计划、预算作为本次绩效自评的标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效自评工作于2024年1月17日开始，2月14日结束，分为评价准备、评价实施、总结报告三个阶段进行。

评价准备阶段，根据北京市朝阳区财政局《关于开展2024年度财政支出绩效自评的通知》，明确时间安排。在评价实施阶段，各项目实施科室结合项目绩效目标分析预算执行情况及结果，对项目绩效目标完成情况、资金使用情况、产出和效益情况等进行定量、定性分析和综合评价，量化打分。绩效自评工作组织部门对收集的资料进行整理复核。总结报告阶段，结合自评打分结果，确定绩效自评级别，撰写并形成绩效自评报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

北京市朝阳区医疗保险事务管理中心认真贯彻市区两级相关文件精神，围绕工作重点，合理安排补助资金，努力做好医疗服务与保障能力提升工作，2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）分配使用管理整体情况良好，达到了年度目标要求。项目绩效自评综合得分100分，绩效自评等级为“优”。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

- 项目开展及资金使用严格遵循“三重一大”的要求，切实履行集体研究决策和审批程序，决策清晰、材料留存完整，资金支付审批等环节严格按制度执行，严把资金审批关，树牢底线思维，把防风险摆在更加突出的位置。

- （二）项目过程情况。

- “购医疗费用自助申报机”“购医疗保险业务自动柜员机”“购业务单据流转机器人”的实施由综窗受理服务科主要负责；“监督检查协助服务”“朝阳区医疗保险管理服务平台升级改造”的实施由定点医药机构管理科主要负责。项目按照北京市朝阳区医疗保障局和北京市朝阳区医疗保险事务管理中心采购管理办法进行。本项目绩效目标包含数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。根据项目实施完成情况，对项目开展阶段性监控。项目计划内，完成了医疗费用自助申报机、医疗保险业务自动柜员机、业务单据流转机器人的设备到位、调试安装及使用，提升了医保经办服务效率；项目计划内完成了对辖区定点医药机构数据分析和现场监督检查工作协助工作，规范了定点医药机构服务行为，提高了定点医药机构管理效能，切实维护医保基金安全；完成朝阳区医疗保险管理服务平台中心端、医院端、医师端、患者端、药店端升级改造，通过测试，验收通过，提升了平台使用功能性和安全性。

- （三）项目产出情况。

- 数量指标方面：

- 采购医疗费用自助申报机2组、医疗保险业务自动柜员4台、业务单据流转机器人2个，均到位投入使用，符合项目绩效目标评估标准；数据筛查定点医药机构635家、提供现场检查技术支持定点医药机构110家，完成朝阳区医疗保险管理服务平台升级，均符合项目绩效目标评估标准。

- 质量指标方面：

- 医疗费用自助申报机、医疗保险业务自动柜员机和业务单据流转机器人到货安装过程中，设备外观均无划痕磨损，硬件均与合同约定一致，系统均完成调试，使用过程中系统均运行稳定，符合合同约定业务需求，验收合格，设备质量合格率均为100%，符合项目绩效目标评估标准；检查工作项目质量验收达到“优”，符合项目绩效目标评估标准；朝阳区医疗保险管理服务平台升级后，经过多部门测试使用，符合合同约定业务需求，验收合格率达100%，符合项目绩效目标评估标准。

- 时效指标方面：

- 医疗费用自助申报机技术支持响应在4小时内；医疗保险业务自动柜员机和业务单据流转机器人运维响应时间均在24小时内，符合绩效目标评估标准。监督检查协助服务按合同约定时限完成检查，评价达到“好”，平台升级完成时限未超过11个月，均符合绩效目标评估标准。

- （四）项目效益情况。

- 社会效益指标方面：

- 业务高峰期时通过经办窗口提交手工报销单据，经办人员取号后平均需等待20-30分钟，使用医疗保险业务自动柜员机实现部分医疗保险业务自助办理，使用医疗费用自助申报机和医疗保险业务自动柜员机实现随来随办、随办随走，无需排队等待叫号，大幅优化提升经办效率，符合绩效目标评估标准。

- 窗口工作人员在办理同一个办事群众的多项业务时，需多点位进行材料查找、传递，群众在窗口等待时间较长。使用业务单据流转机器人实现办理完其他业务后无需在窗口等待，机器人自动将审核结果配送至固定点位，提高了经办人办理体验，优化提升窗口经办效率，符合绩效目标评估标准。

- 通过监督检查协助服务，有效规范了医疗机构医保管理行为，保护社会公众医保使用的合法权益，评价达到“好”；通过使用朝阳区医疗保险管理服务平台，辖区定点医药机构更安全、便捷地开展各项医保业务，大幅提高了医保管理精细化水平，评价均达到“优”，均符合绩效目标评估标准。

- 服务对象满意度指标方面：

- 医疗费用自助申报机、医疗保险业务自动柜员机和业务单据流转机器人经满意度调查，均得到经办人员的好评，满意度均为100%，均符合绩效目标评估标准。

- 监督检查协助服务经满意度调查，得到定点医药机构的好评，满意度98%；平台升级经使用者满意度调查，得到各方使用者的好评，满意度100%，均符合绩效目标评估标准。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 实施科室在项目执行过程中，严格按照项目预算批复开展具体工作，严格按照合同约定实施，全年工作有序平稳进行，有效保障了我区医保经办工作平稳运行，提升了医保经办系统运行效率，提高了医保经办服务水平，满足了医疗服务与保障能力提升的需求。

- （二）存在的问题及原因分析

无。

- 有关建议

无。

- 其他需要说明的问题

无。