自助图书馆运行保障经费项目

财政支出预算绩效

分析报告

项目名称:自助图书馆运行保障经费

项目单位:北京市朝阳区图书馆

主管部门:北京市朝阳区文化和旅游局

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目背景

- 图书馆是一个具有旺盛活力的有机体，其保存、整理、加工、传播人类知识、信息和文化的职能，决定了它始终与人类科学技术的进步和发展同步前进。在信息时代的深刻影响和网络技术的全面冲击下，图书馆的信息服务逐步向数字化、虚拟化的方向发展，创新已成为传统图书馆向现代图书馆转变的时代要求。

- 自助图书馆集数字化、人性化、智能化为一体，打破了传统图书馆在服务时间、服务空间的限制，形成了对传统图书馆服务的有益补充和智能升级，延伸了公共服务的最后一公里，体现了公共图书馆服务的创新发展。

- 该项目为建设朝阳区自助图书馆的延续性项目，申报该项目旨在保障自助图书馆的有效运维。根据2011年朝阳“新四区”定位以及“十二五”期间朝阳文化发展的总体目标，为进一步提升区域发展软实力，提高城市管理水平，为百姓提供就近、自助、互动、便捷的公共文化服务，践行“为百姓办实事，让百姓得实惠”郑重承诺，结合“全国文明城区”、“国家公共文化服务体系示范区”创建工作，区领导提出在朝阳区建设“自助图书馆系统”的任务。截至2024年，朝阳区自助图书馆已持续运营近13年，为百姓提供了就近、自助、互动、便捷的公共文化服务，进而提升了百姓阅读量，促进了朝阳区文化建设。

- （二）项目基本情况

- 2023年，自助图书馆申请预算投资总额为700万元。预算成本由三部分组成，其中自助图书馆维保服务165万元，自助图书馆日常运营保障及各项服务经费212万元，自助图书馆物流保障及图书预约服务323万元。

- 预算批复投资总额500万元。其中自助图书馆维保服务70万元，自助图书馆日常运营保障及各项服务经费120万元，自助图书馆物流保障及图书预约服务310万元。完成预算497.68万元。

（三）项目绩效目标

1.保持设备平稳运行；2.突发情况下对设备进行暂停或撤场；3.通过第三方借阅平台提供图书网上预约借还送书上门服务；4.年借还总量(包括预约借阅服务)大于15万册以上。通过朝阳区自助图书馆的建设运营，带动全区乃至全市百姓对阅读文化的理解以及对阅读方式的转变。

二、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 在北京市朝阳区人民政府《关于研究我区自助图书馆系统建设有关工作的会议纪要》（朝政会【2011】50号）的会议精神下，自助图书馆自2011年开始建设，分三期建设了150个自助图书馆，2018年全部建成。2023年实际运行70台设备。

- 项目过程情况

- 70台自助图书馆服务机设备流通数据，统计汇总如下

| 属性 月份 | 借书总量 | 还书总量 | 借还书总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年1月 | 4960 | 9779 | 14739 |
| 2023年2月 | 5513 | 11089 | 16602 |
| 2023年3月 | 5989 | 11422 | 17411 |
| 2023年4月 | 5643 | 12503 | 18146 |
| 2023年5月 | 6997 | 15383 | 22380 |
| 2023年6月 | 7057 | 20335 | 27392 |
| 2023年7月 | 6232 | 16226 | 22458 |
| 2023年8月 | 6605 | 16413 | 23018 |
| 2023年9月 | 6100 | 14273 | 20373 |
| 2023年10月 | 6740 | 13962 | 20702 |
| 2023年11月 | 5185 | 12621 | 17806 |
| 2023年12月 | 4365 | 11612 | 15977 |
| 总量： | 71386 | 165618 | 237004 |

- 项目产出情况

- 运营维护设备数量：70台

- 图书年借还总量(包括预约借阅服务)：大于15万册

- 每台机器的检测频率：一周一次

- 服务质量：保证70台设备24小时开放，24小时接听故障响应支持服务

- 网上借阅预约服务：72小时送达

- 自助图书馆维保服务经费：不超过70万元

- 自助图书馆日常运营保障及各项服务经费：不超过120万元

- 自助图书馆物流保障及图书预约服务经费：不超过310万元

- 项目效益情况

- 社会效益指标：为百姓提供了更加便利的服务，营造了阅读氛围，改变了阅读习惯，塑造了阅读文化，为全民阅读起到了引导作用。

- 可持续影响指标：对百姓阅读习惯、阅读文化、阅读方式产生了深远影响。

- 服务对象满意度指标：在服务对象以及社会层面得到了良好的反馈。达到服务对象满意度指标95%以上。

三、主要经验及做法、存在的问题及建议

未来自助图书馆服务网络将面临“设备已经接近或已经达到报废年限，虽可正常使用，但相关维护及配件更换成本增大，服务成本高；百姓需求多元化，预约借阅服务更受青睐，影响设备使用率降低”等问题。未来将从以下方面进行探索实践：

1.科学调整设备，线上线下结合，精细优化布局。以百姓需求满足为导向，统筹实体点位线下服务和线上预约线下免费送书上门服务覆盖效果，科学调整设备点位及数量，探索将书店等纳入服务网络作为新服务点位，逐步将“24小时自助图书馆服务网络”升级为“城市24小时便捷便民阅读服务网络”。

2.利用储备设备，降低维护成本，提升服务品质。坚持设备储备制度，一方面将储备设备根据需求移至合适点位发挥作用，重点是军营、学校等场所；另一方面储备设备未移机前，作为“配件快取库”、“书籍仓储卫星库”使用，实现减低维护成本，提高运行应急服务保障响应时效，助力服务品质提升。

3.增加宣传功能，扩充数字资源，满足多样需求。对自助图书馆外观进行必要装饰，作为宣传社会主义核心价值观、先进文化、城市文明的阵地。采取限时免费等合作方式，继续扩大增加优质数字资源，阅读指导服务资源，满足百姓多元化阅读需求，引导百姓阅读风尚。将自助图书馆设备化向空间化转变，将文创空间、艺术作品等元素融入设备空间中，成为城市文化景观小品，成为五城相融的展示平台，打造“阅朝阳·潮生活”的新阵地。

4.引入市场机制，吸引社会参与，实现持续发展。引进市场化、社会化方式，探索与知名出版社、文化名人等合作，推出“名人荐书机”、“出版社荐书机”，服务“书香朝阳”氛围的营造；探索社会化自助设备运维新模式，尝试社会单位投入设备及服务，图书馆提供书籍，按照百姓借阅量结算或承诺借阅量等新方式，提高政府资金使用率，满足百姓阅读需求。精细管理，优化服务网点布局，提高运维保障及服务效能。