附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳区高新技术产业发展引导资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳园管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 朝阳园管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 夏春玲 | | | | | 联系电话 | | 64312075 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8500 | 8271.3 | | 6846.9705 | | 10 | | 80.6% | | 8.1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8500 | 8271.3 | | 6846.9705 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成2020年朝阳区高新技术产业发展引导资金项目征集，形成资金拟安排方案，经过各种上会流程和公示后，按统一工作进度要求拨出资金，促进高新技术企业发展，推动高新技术产业加快聚集。 | | | | | | 完成2020年朝阳区高新技术产业发展引导资金各项相关工作，朝阳园区级收入101.89亿元，同比增速4.6%，其中，科学研究和技术服务业完成区级收入17.76亿元，同比增长49.8%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 依据各类项目具体申报及评审情况，支持约100-200家企业。 | | | 支持约100-200家企业。 | 支持121企业（其中32家企业资金由区发改委列支） | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 对于支持高成长企业发展等奖励类项目，根据申报企业获得的相关资质进行把关审核；对于支持重大高精尖成果产业化项目等评审类项目，选聘独立的第三方评审机构负责项目评审，出具评审报告；其中需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收，出具审计验收报告。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审等过程进行全程监督。 | | | 根据项目实际申报情况确定 | 支持奖励类项目56个；支持评审类项目65个，其中25个项目经审计验收。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。 | | | 2020年4月-5月 | 2020年4月23日-5月20日 | 10 | | 10 | |  | |
| 对项目进行初审、专家评审、审计验收，根据评审结果，结合经济贡献等情况，提出资金拟安排方案，并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。 | | | 按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求上会。 | 两批资金安排方案分别于6月、9月过区长办公会。 | 10 | | 10 | |  | |
| 按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。 | | | 资金拨付分别于6月和11月底前完成 | 资金拨付分别于6月和9月底前完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 依据《朝阳区高新技术产业发展引导资金管理办法》及实施细则，给予各类项目相应资金支持，最高支持不超过1000万元。 | | | 不超过1000万元 | 500万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳区的一般公共预算收入和GDP保持增长。 | | | 保持增长 | 朝阳园区级收入101.89亿元，同比增速4.6%。 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献。 | | | 加大贡献 | 科学研究和技术服务业完成区级收入17.76亿元，同比增长49.8% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度80%以上。 | | | 80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.16 | |  | |

填表人：段梅 联系电话：64318200 填写日期：2021年2月9日