## Sheet1
朝阳区项目支出绩效自评表
2020（年度）
项目名称 |  | 朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）街乡自管范围
主管部门 |  | 北京市日盛达建筑企业集团有限公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城管办
项目负责人 |  | 丁雄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85752868
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 931.7771 | 931.771 |  | 769.4332 |  | 10 |  | 82.58% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 931.7771 | 931.771 |  | 769.4332 |  | — |  | 82.58% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 待结算评审后支付项目剩余尾款 | [5 empty] | 优秀
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）-高碑店 |  |  | 按照朝财环批【2017】46号批复文件执行，批复金额为2336.054346万元 | 100% | 20 |  | 20 |  | 无
标
……
|  | 质量指标 | 指标1：竣工验收 |  |  | 通过监理、设计、建设单位及施工单位的四方验收 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）-高碑店 |  |  | 按合同约定，首付款为合同金额40%。完成工程总量60%后支付至合同金额的50%，竣工验收后支付至合同金额的80%，最后按结算金额支付尾款 | 100% | 10 |  | 10 |  | 按合同金额应支付931.771万元，实际按结算评审支付769.433207万元
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）-高碑店 |  |  | 预算资金安排932.658622 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  | 无 | 0 | 0 |  | 0 |  | 无
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：无 |  |  | 无 | 0 | 0 |  | 0 |  | 无
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）-高碑店 | 指标1：朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）-高碑店 | 指标1：朝阳区背街小巷环境整治提升工程（第二批）-高碑店 | 设施完善，美化环境方便周围群众 | 100% | 30 |  | 30 |  | 无
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意 |  |  | 方便居民出入，提升环境质量，满意度90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
| 指标 |  | ……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填表人：丁雄 联系电话：85752868 填写日期：2021.2.19