附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共事务协管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区信访办 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于建国 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099995 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15 | 20 |  | 18.39 |  | 10 |  | 91 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 | 20 |  | 18.39 |  | — |  | 91 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协助做好信访大厅信访登记，辅助做好信访接待工作 |  |  |  |  |  |  | 较好的完成信访大厅信访登记及辅助工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：接待来访次数 |  |  | 1200 | 958 | 5 |  | 5 |  | 2020年2月1日-5月14日因疫情暂停信访接待 |  |
|  |  |  |  | 指标2：接待来访人员人次 |  |  | 3560 | 2345 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：接待集体访次数 |  |  | 1500 | 844 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：来访接待登记完整率 |  |  | 88% | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：来访接待完成时间(h) |  |  | 1300 | 958 | 10 |  | 10 |  | 2020年2月1日-5月14日因疫情暂停信访接待 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：接待成本（万元） |  |  | 20 | 18.39 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：控制信访量上行减少聚集访（同比） |  |  | 10% | 80.9% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对信访工作的满意率 |  |  | 95% | 99.83% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人：顾骧       联系电话：65094590        填写日期：2021年2月26日