附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共事务协管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 区文明办 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张爽 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 65099311 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1421.50 |  | 1421.50 | 1404.20 |  |  | 10 |  | 98.78% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1421.50 |  | 1421.50 | 1404.20 |  |  | — |  | 98.78% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入学习宣传贯彻党的十九大精神，持续加强公共文明引导员队伍规范化建设，广泛开展“礼让斑马线”等公共文明引导主题宣传实践活动，创形式载体，延伸服务领域，营造良好的乘车秩序环境，提升队伍整体形象，不断促进市民文明素质不断增强。 |  |  |  |  |  |  | 深入学习宣传贯彻党的十九大精神，全区公共文明引导员队伍规范化建设不断加强，公共文明引导主题宣传实践活动精彩纷呈，活动载体创新，拓宽引导范围持续拓展，影响力和感召力不断增强，营造了良好的乘车秩序环境，促进了市 民文明素质提升。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：全区公共文明引导员人数 |  | 1090 |  | 1090 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：市民公共文明指数 |  | 提升1.5% |  | 提升1.5% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：补贴发放率 |  | 每季度发放25% |  | 每季度发放25% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：按照首都文明办《关于调整规范公共文明引导员专项服务补贴标准的通知》工作要求，发放补贴 |  | 在岗公共文明引导员服务补贴标准： 1．新上岗人员实行一个月试用期，服务补贴标准原则为每人每月1200元。 2．服务第一年起，每月按 80﹪支付（1760元）。 3．服务第二年起，每月按 90﹪支付（1980元）。 4．服务第三年起，每月按100﹪支付（2200元）。 5．从第四年起，星级引导员（不分星数），每月增加服务补贴50元（2250元）。 |  | 每月按时发放补贴 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进市民公共文明指数提升 |  | 通过开展公共文明专项行动，倡导志愿服务，促进全区公共文明建设提升。 |  |  | 每月举办文明引导主题宣传日活动，深化：礼让斑马线“专项行动，”营造文明礼让的交通出行环境。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：减少大气污染 |  | 通过开展清明文明祭扫宣传引导，号召市民绿色出行、文明祭扫，减少空气污染。 |  |  | 清明前后，开展文明祭扫宣传引导，影响带动市民绿色出行、文明祭扫。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：文明引导队伍在宣传贯彻《北京市文明行为促进条例》方面发挥示范带动作用 |  | 深入宣传贯彻《北京市文明行为促进条例》，发挥文明引导员的带动作用，积极开展文明引导志愿服务，营造文明和谐的社会环境。 |  |  | 全区文明引导志愿服务领域不断拓展，积极参与文明条例、垃圾分类减量宣传，带动市民群众践行文明行为。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民群众对公共文明引导服务满意度 |  | 加强文明引导队伍素质培训，持续推进公共领域延伸志愿服务，群众满意度在95%以上。 |  |  | 文明引导队伍素质不断提升，服务领域拓展，群众满意率达到95%以上。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填表人：李孟阳          联系电话：65099464         填写日期：2021.2.9