附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 精神文明专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 区委宣传部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张爽 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 65099776 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1004 | 1004 | 1004 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1004 | 1004 | 1004 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 持续推动社会主义核心价值观落细落小，深化群众性精神文明创建活动，高标准建设新时代文明实践中心，扎实推进“北京榜样”“朝阳榜样”推荐选树工作，着力打造“育新人”品牌工程，不断提高市民文明素质和区域文明程度。 |  |  |  |  |  |  | 大力实施公民道德建设工程，社会主义核心价值观不断落细落小落实，深入打造“育新人”品牌工程，新时代文明实践中心全国试点建设工作不断走深走实，贯彻落实《北京市文明行为促进条例》，顺利通过全国文明城区复查测评，为全区打赢疫情防控“阻击战”、经济社会全面发展提供了思想基础、文化条件、道德滋养和精神动力。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：公民道德建设 | 持续开展“道德模范”“北京榜样”“朝阳榜样”推荐选树工作，5-10月共推出“朝阳榜样”月榜人物60名、年榜人物10名；拍摄“朝阳榜样”微视频12部；在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳开展6次“我们的节日”主题活动，制作中华长歌行6部。 |  |  | 坚持“四级”典型选树模式，进一步健全完善区级先进典型库。苑永萍、穆军升2人荣获“首都道德模范”、熊鑫荣获提名奖。全年共推荐493人参评“北京榜样”，推荐数量和入选人数位居全市首位。14人（团体）入选“2020北京榜样”周榜、8人入选月榜，刘景院、李辉获评十大年榜人物、安华里社区获评特别奖。共推选“2020朝阳榜样”月榜人物62人（团体），评选产生赵勇等十大年榜人物及特别奖。拍摄制作“朝阳群众”微视频12部。开展“清明祭英烈”“和满京城 奋进九州”端午主题文化活动等6场“我们的节日”主题活动，制作中华长歌行6部。 |  | 5 |  | 5 | 无 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 |  | 数 量 指 标 | 指标2：群众性精神文明创建活动 | 一是对照中央文明办新修订的测评体系要求，开展全国文明城区测评体系专题培训共1次；开展文明城区第三方专项测评2次。二是进一步挖掘乡情村史陈列室深厚文化底蕴，全年计划开展乡风乡情专题访谈活动3次。三是大力弘扬志愿服务精神，制作志愿者马甲7000件，拍摄志愿服务专题宣传片1部，组织开展“我与祖国同行”主题宣传活动1场次。四是积极推进“五优五特色”选树活动，组织开展“小巷里的好时光”主题宣传活动1次。五是全力推进新时代文明实践中心建设，召开专题培训会1次，现场推进会1次。 |  |  | 组织召开全区领导干部大会暨2020年朝阳区文明委全委（扩大）会、朝阳区2020年迎接文明城区复查测评动员部署会等会议和培训，开展5轮第三方测评。聚焦美丽乡村建设，完成2020年乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏验收工作。认真组织开展首都级、全国级精神文明创建推荐工作，331个单位入选首都精神文明创建先进单位。高碑店乡高井村、崔各庄乡费家村获评全国文明村镇；八里庄街道办事处、垂杨柳医院等5个单位获评全国文明单位；李楠家庭获评全国文明家庭；人大附中朝阳学校获评全国文明校园，圆满完成往届全国文明村镇、文明单位复查工作。 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：未成年人思想道德建设 | 开展“好家长之星”评选活动，评选百名“好家长之星”，印发事迹汇编和家长手册，组织好家长开展宣讲；在全区43个街乡开展“朝阳少年‘YI’行动”主题实践活动，将寒暑期活动向平时和周末延伸；在全区选树“美德少年”50名，印发事迹汇编、制作视频短片；进一步拓展“百家未来汇”阵地联盟，搭建数据平台，定制服务菜单，实现资源扩展；在全区范围内开展“童心向党”歌咏活动，组织1场优秀节目展演；开展“阳光下同成长”心理健康教育活动，录制下发视频课程，开展10场巡讲活动。 |  |  | 选树区级“新时代好少年”及提名50名，推选百名“好家长之星”。区人民检察院第七检察部获评全国未成年人思想道德建设工作先进单位，王颉作为全市唯一代表获评全国“新时代好少年”。中小学校实现文明校园创建全覆盖。 |  | 5 |  | 5 | 无 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 |  | 质 量 指 标 | 指标1：营造良好社会氛围 | 高标准组织开展“朝阳榜样”发布仪式，不断提高“我是朝阳群众”故事会等品牌影响力，创新推出榜样人物系列抖音短视频，拓展新媒体宣传阵地。开展原创公益广告设计，指导街乡做好公益广告刊播展示工作。 |  |  | 开展“致敬榜样 同心向党”2019朝阳榜样线上发布活动。针对疫情防控不同时段的要求，持续开展社会宣传，设计创作“我承诺”“宅戴洗”“一米行动”“齐心战疫 你我同行”“进（返）京人员主动居家或集中观察14天”等系列原创公益海报26张。针对朝阳区迎接2020年全国文明城区复查测评工作要求，设计创作“核心价值观”“志愿服务”“文明健康 有你有我”“关爱未成年人”“诚信教育”5类原创公益海报。 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  |  | 指标2：提升群众获得感、满意度 | 高标准建设新时代文明实践中心四级工作体系；进一步加强与全区文明委单位的沟通协调，召开全区文明委大会，积极开展共驻共建活动，凝聚精神文明建设合力；积极提升群众生活品质，深化“文明特色街巷”、“周末卫生大扫除”、“空调调高一度”等专项活动，扩大共建共享成果。 |  |  | 持续夯实新时代文明实践中心工作体系，深化“协作片区”制度，强化中心统筹作用，持续推进实践所、站规范化建设。文明实践网络互动平台正式上线，实现资源激活、整合、下沉、共享，健全完善“点单、派单、接单、评单”工作模式，深化“三个中心”贯通融合。组织召开全区领导干部大会暨2020年朝阳区文明委全委（扩大）会。结合在职党员回社区报到、“千名干部下基层”等工作，积极开展疫情防控、垃圾分类桶前值守等志愿服务，建立各类队伍1089支，疫情期间全区7.5万名志愿者参与信息登记、心理疏导等志愿服务活动。 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  |  | 指标3：提升未成年人思想道德工作水平 | 充分发挥区域内各类教育阵地育人功能；抓住清明、七一、国庆等重要时间节点开展线上签名寄语和线下实践相结合的主题教育活动；加强新媒体对未成年人教育互动性和服务性的功能建设，打造全区未成年人思想道德建设网络矩阵。 |  |  | 围绕立德树人根本目标，广泛开展“传承红色基因”等线上活动，精心组织“好少年成长营”等社会实践活动，发起“童心同行同战役”“童画文明”等小手拉大手活动。 |  | 5 |  | 5 | 无 |
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 |  | 时 效 指 标 | 指标1：重点活动开展节点 | 5-10月持续开展“朝阳榜样”选树工作；每月11日开展公共文明引导主题活动；在3.5学雷锋纪念日、12.5国际志愿者日期间在全区掀起志愿服务活动热潮；在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等七个传统节日开展“我们的节日”主题活动；1月启动”百家未来汇”阵地联盟；3月启动“美德少年”评选、“童心向党”歌咏展演、“阳光下同成长”心理健康教育培训；6月启动“好家长之星”评选和“朝阳少年‘YI’行动”主题实践活动。同时严格按照经费支出进度要求，确保每季度资金支出进度达标。 |  |  | 5-10月持续开展“朝阳榜样”选树工作；每月11日开展公共文明引导主题活动；在3.5学雷锋纪念日、12.5国际志愿者日期间在全区掀起志愿服务活动热潮；在春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等七个传统节日开展“我们的节日”主题活动；1月启动”百家未来汇”阵地联盟；3月启动“美德少年”评选、“童心向党”歌咏展演、“阳光下同成长”心理健康教育培训；6月启动“好家长之星”评选和“朝阳少年‘YI’行动”主题实践活动。严格按照经费支出进度要求，每季度资金支出进度达标。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 成 本 指 标 | 指标1：严格控制成本 | 在项目实施过程中，严格执行各项财务管理制度。资金使用集体决策，落实精神文明建设专题会研究、宣传部部务会审议的工作流程，确保资金使用合理合规；各项开支严格按规定进行审批。坚持节俭原则，总成本控制在1004万内。 |  |  | 严格经费申请和使用流程，确保经费使用安全。各项经费严格按照预算项目执行，严格遵守政府采购规定和财务制度，做好风险点防控。严格落实“三重一大”决策制度，坚持依法行事，不违反政府采购各项要求，认真落实各项流程。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效 益 指 标 |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 | 圆满完成各项重大活动服务保障任务，广泛开展讲文明树新风活动。 |  |  | 圆满完成疫情防控、全国“两会”等中心重点工作服务保障任务，广泛开展讲文明树新风活动。 |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：扩大精神文明建设影响 | 扩大精神文明建设影响 |  |  | 扩大精神文明建设影响 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满 意 度 指 标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 受益群众满意度90%以上 |  |  | 受益群众满意度90%以上 |  | 10 |  | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

填表人：左向军         联系电话：65099777      填写日期：2021年2月5日