附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共事务协管经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区委组织部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萌 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65099400 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3226.6 |  | 3226.6 | 2449.600443 |  | 10 |  | 75.92% |  | 7.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3226.6 |  | 3226.6 | 2449.600443 |  | — |  | 75.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照分批试点、逐步推进的原则，2020年初步建立起覆盖全领域的基层专职党务工作者队伍，进一步完善基层党务工作者配备、管理、培养、保障体系。 |  |  |  |  |  |  | 截至2020年12月31日，经两批招录，初步建立起覆盖全领域的基层专职党务工作者队伍，基层党务工作者配备、管理、培养、保障体系更加完善。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：聘用数量 |  | 244 |  | 331 | 15 |  | 15 |  | 2019年招录入职192人，2020年招录入职165名。因离职等因素，截至2020年12月31日，在职331人。 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：支付标准 |  | 根据法律规定的社保费率，支付聘用基层专职党务所需的工资、“五险一金”、劳务派遣费等相关费用。 |  | 聘用基层专职党务所需的工资、“五险一金”、劳务派遣费等相关费用，均按照规定支付。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：支付进度 |  | 2020年1-12月按照每月实际在岗人员数量支付基层专职党务工作者的工资、“五险一金”、劳务派遣费等相关费用。 |  | 2020年1-12月基层专职党务工作者的工资、“五险一金”、劳务派遣费等相关费用均按照每月实际在岗人员数量支付。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：用工成本 |  | 根据上一年度本市职工平均工资101%标准进行预算，按照人均财政成本14.91万元。 |  | 按照人均财政成本14.6万元支付。 | 10 |  | 10 |  | 区财政局反馈，上一年度本市职工平均工资101%标准为14.6万元 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：用工成效 |  | 扎实有序推进各项基层党建工作，做好党组织其他日常工作。全面了解地区的基本情况、特点及资源优势，打造地区党建工作亮点和品牌。 |  | 基层党建工作有序推进，日常工作有序完成，地区基本情况基本掌握，地区党建品牌更加突出。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：基层专职党务工作者总体规模 |  | 基层专职党务工作者总体规模稳定 |  | 基层专职党务工作者总体规模稳定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务情况内容 |  | 宣传党的路线、方针、政策，指导和帮助建立健全党的组织生活制度，做好发展党员等工作，践行党的群众路线，定期走访入户，解决党员群众各类问题诉求。 |  | 党的路线方针政策有效宣传，党的组织生活制度基本落实，定期走访入户，党员群众反馈的诉求基本解决。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.6 |  |  |  |

填表人：张可            联系电话：65099400         填写日期：2021.2.2