## 建设任务分工表
表1 建设任务分工表
序号 | 主要任务 | 建设内容 | 总投资 | 资金来源 | 责任单位 | 协办单位 | 进度安排
一、完善污水处理设施体系
1 | 配合污水管线新建工程拆迁工作 | 配合开展拆迁工作 |  |  | 市排水集团、区水务局 | 区农委、区社会办、市规划委朝阳分局、区园林绿化局、市国土局朝阳分局、各有关街道、地区办事处 | 对接市排水集团工期安排，及时完成拆迁工作
2 | 配合污水管线改造工程拆迁工作 | 配合开展拆迁工作 |  |  | 市排水集团、区水务局 | 区农委、区社会办、市规划委朝阳分局、区园林绿化局、市国土局朝阳分局、各有关街道、地区办事处 | 对接市排水集团工期安排，及时完成拆迁工作
3 | 小型污水处理设施建设工程 | 与农村城市化建设工作相衔接，在市政污水管网未覆盖的农村地区，按照集散结合的方式，建设小型污水处理设施，完善配套管网，解决80个未实现城市化村庄的污水直排问题 |  |  | 区农委、区水务局 | 区发展改革委、区财政局、区环保局、市规划委朝阳分局、市国土局朝阳分局、各有关地区办事处、市排水集团 | 2016年解决30个村污水直排问题，2019年完成剩余50个未实现城市化的村庄污水直排问题
4 | 雨污分流改造工程 | 配合市排水集团排查改造现有排水管网，结合老旧小区改造，加快更新老旧市政管网，实现雨污分流；规范社会单位排水行为，逐一排查整改，精准治污，确保雨污分流和污水达标排放；结合市政道路建设，同步随路新建或改造排水管网，完善雨水排除系统，从源头减少入河污水量。 |  |  | 区市政市容委、区水务局、市排水集团 | 区农委、区社会办、区环保局、市规划委朝阳分局、各街道、地区办事处 | 2017年完成30%的建设任务；2018年完成70%的建设任务；2019年完成全部建设任务
二、完成黑臭水体治理
5 | 黑臭水体治理工程 | 消除33条黑臭水体，全长101.47公里 |  |  | 市排水集团、区水务局、各有关街道、地区办事处 | 区农委、区发展改革委、区社会办、区环保局、市规划委朝阳分局、市国土局朝阳分局、区园林绿化局、区财政局 | 2016年底前完成温榆河、北小河、前苇沟排水沟等19条、51公里市下达黑臭水体治理任务；2017年消除半壁店沟、大羊坊沟、咸宁侯沟等14条、50公里黑臭水体。
6 | 乡管沟渠治理工程 | 对81条段、105公里乡管河道沟渠进行治理 |  |  | 各有关地区办事处 | 区水务局、区发展改革委、区财政局 | 2017年启动，2018年完成40%的治理任务，2019年完成全部治理任务
三、全面改善入通州河道水质
7 | 11个出境断面治理工程 | 采取节水减排、污水截流、水生态修复等多种措施，全面改善出境断面水质 |  |  | 区水务局、区环保局 | 市排水集团、区发展改革委、区农委、区社会办、区财政局、各有关街道、地区办事处 | 2016年底完成治理任务
四、落实河长制
8 | 落实河道生态环境“河长制”管理体制 | 在全区全面实施“河长制”，构建区、街（乡）和社区（村）三级“河长制”管理体系。提高河道精细化管理水平，将区域河道和水环境治理纳入政府绩效考评体系，建立街乡水污染排放责任考核机制。建设区、乡、村（社区）三级水污染巡查队伍，加大日常监督检查力度和频次，推进网格化管理。 |  |  | 区水务局、区环保局 | 区政府办公室、区农委、区社会办、区城管执法局、区城管监督中心、各街道、地区办事处 | 2016年完成
五、加大再生水利用
9 | 再生水置换 | 推动区内道路洒扫、降尘等市政杂用、园林绿化、工业生产、景观用水置换为再生水；新建公共建筑、保障性住房全部配建再生水设施。 |  |  | 区市政市容委、区园林绿化局、区住房城乡建设委 | 区农委、区发展改革委、区水务局、市规划委朝阳分局、各街道、地区办事处 | 2019年完成
10 | 河道再生水利用 | 充分利用河道现有再生水补水口，根据河道水质变化，适时对亮马河、清洋河、大柳树沟等河道补充再生水和退水，并采用梯级调水方式补充河道水源，提升水质，改善水环境 |  |  | 区水务局 | 有关街道、地区办事处 | 按年度完成当年任务
六、建设生态景观河道
11 | 萧太后河系综合治理及滨水绿色文化休闲廊道建设工程 | 按照“水清、岸绿、景美、蕴深”的目标，还清河道，建设景观节点，体现文化古蕴。系统治理萧太后河系7条河道（萧太后河、通惠排干、大柳树沟、东南郊干渠、半壁店沟、观音堂沟、官马沟），综合实施各项举措，以滨河绿道串联全线，因地制宜建设文化广场及湿地公园等，设置高品质绿化景观，满足居民亲水需求。推广萧太后河治理模式，逐步推进四河系系统治理 |  |  | 区水务局 | 区农委、区发展改革委、区文化委、区园林绿化局、区财政局、各有关街道、地区办事处 | 2016年6月底前，萧太后河系实现水体还清，年底前，形成景观效果，2017年6月底前，全面完工，
12 | 提升重点河湖水质 | 综合利用动植物、微生物等技术，修复水体生态环境，提升水质。亮马河上游、奥运公园湖、朝阳公园湖等等重要河段、重点湖泊水体水质达到地表水III类标准。 |  |  | 区水务局、奥林匹克公园管委会、朝阳公园 | 区环保局 | 2018年亮马河上游实现III类水体；2019年6月前，奥运公园湖、朝阳公园湖等重点河湖实现III类水体