| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社区青年汇专项工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 共青团北京市朝阳区委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 共青团北京市朝阳区委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙鸿艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 65099970 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 952万 |  | 952万 | 902万 | 10 | 95% |  | 9.5 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 952万 |  | 952万 | 902万 | — | 95% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提升本区社区青年汇基础建设水平、研发并推广区级品牌活动及项目、提升专职社工专业能力水平 |  |  |  |  |  | 强化社区青年汇布局调整、提升社区青年汇建设水平，开展区级品牌活动及项目、提升专职社工专业能力水平 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：举办区级培训、开展区级活动、组建了一支的“青春讲师团”队伍 |  | 完成1次区级培训、开展600场区级活动、组建了一支35人的“青春讲师团”队伍 |  | 完成1次区级培训、开展787场区级活动、组建了一支35人的“青春讲师团”队伍 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：提升专职社工专业能力水平，活动、项目完成达标率 |  | 提升专职社工专业能力水平，活动、项目达标率完成90% |  | 提升了专职社工专业能力水平，活动、项目达标率完成90%以上 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：每季度、年中、年末对各项考核指标进行数据统计，对不合格的青年汇进行通报，并要求其提出整改方案 |  | 每季度、年中、年末对7项考核指标进行数据统计，对不合格的青年汇进行通报，并要求其提出了整改方案 |  | 每季度、年中、年末对7项考核指标进行数据统计，召开督导及事务所例会，对不合格的青年汇进行通报，进行了整改 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：按照团市委要求完成活动、项目、培训等工作任务 |  | 按照市级要求完成工作任务指标 |  | 按照市级要求完成各项工作指标 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：未产生经济影响 |  | 未产生经济影响 |  | 未产生经济影响 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：围绕党政中心、青年需求、社会热点设计研发社会服务项目 |  | 围绕党政中心、青年需求、社会热点开展社会服务项目及活动 |  | 围绕党政中心、青年需求、社会热点开展社会服务项目279个、活动2398个 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标：聚焦中心工作，服务社会治理 |  | 开展服务社会治理项目 |  | 开展“分小萌”垃圾分类、朝阳群众小河长项目 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：强化引领力，打造团属活动朝阳品牌 |  | 围绕新时代朝阳青年的特点和需要，通过把社会工作的价值观、专业方法，设计研发区级品牌活动 |  | 开展思想引导类活动；设计开发增加团组织活力类活动，树立旗帜鲜明、收获感强的区级活动品牌 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：辖区青年、青少年满意度 |  | 满意度达到90% |  | 辖区青年、青少年满意度达到90%以上 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |  |

填表人： 张捷         联系电话：65099041           填写日期：2021.2.23

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳区青年就业创业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 共青团北京市朝阳区委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 共青团北京市朝阳区委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 65099919 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 |  | 500 | 495 | 10 | 99% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 |  | 500 | 495 | — | 99% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 见习基地动态管理，发放见习补贴，朝YOUNG课堂顺利开展 |  |  |  |  |  | 年度目标按时完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按照基地管理办法向见习基地发放就业见习补贴 |  | 动态管理见习基地，按季度发放补贴 |  | 全年累计提供见习岗位1742个，发放补贴2,700,720元 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标2：开展朝YOUNG课堂，实现群体覆盖 |  | 结合前期调研和防疫要求，共开展三期线上课程 |  | 三期课程累计吸引707名高校学生 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：每季度进行回访抽查 |  | 电话回访合格率达85%以上 |  | 回访合格率达标 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标2：对见习基地进行考评，核减岗位或取消不合格基地 |  | 根据考评结果，核减岗位或取消不合格基地资格 |  | 取消30家不符合管理要求的基地资格 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 指标：按财务要求完成各季度财务支出 |  | 各季度符合财务支出要求 |  | 各季度符合财务支出要求 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标：按财务要求严格比价程序 |  | 通过比价选择朝YOUNG课堂合作方 |  | 以低于市场价格购买服务并面向高校学生免费开放 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：降低企业用人成本 |  | 按季度发放见习补贴 |  | 见习基地每个岗位每月发放700元补贴和10元保险 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：为高校学生提供实习岗位，缓解就业压力 |  | 见习基地每月按要求提实习供岗位 |  | 各见习基地按要求提供岗位，全年累计提供1742个，见习人次4088人次 |  |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标：未产生生态影响 |  | 未产生生态影响 |  | 未产生生态影响 |  |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：营造良好就业创业氛围 |  | 吸引更多企业成为见习基地 |  | 扩大见习基地规模，新增10家市区两级服务包企业 |  |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：学生及高校满意度调查 |  | 朝YOUNG课堂满意度调查，满意率85%以上 |  | 三期朝YOUNG课堂满意度均达标 |  |  | 5 |  | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

填表人： 张捷         联系电话：65099041           填写日期：2021.2.23