## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11010524T000002959290-卫生信息化建设与运行维护管理经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 北京市朝阳区双桥医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 105.8616 |  | 105.8616 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 105.8616 |  | 105.8616 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 完善信息化日常工作基础设施维护及应用系统升级等服务、保障网络安全建设和正常运行，为医疗五福提供技术保障和支持。 | [6 empty] | 按项目要求按时完成，效果良好。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化接口点位建设 |  | ≥ | 10 | 个 | 10个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 达到验收标准 |  | 定性 | 优 | 项 | 项 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 升级改造完成时效 |  | ≥ | 98 | % | 98% | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设与运维投入成本 |  | = | 99 | 万元 | 105.8616万元 | 20 |  | 19 | 偏差原因分析：信息化实施中过程中由于点位增加，造成运维投入增大。 改进措施：今后加强项目成本预估，合理设定年度指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务质量提升情况 |  | ≥ | 95 | % | 95% | 20 |  | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 |  | ≥ | 92 | % | 94% | 10 |  | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  | 99