（朝阳区生态环境局）2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（第1季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第4项 | 生态环境质量、碳排放、水资源等指标完成市级要求 | 区生态环境局、区发展改革委、区水务局 | 大气环境方面，截至3月底，全区细颗粒物（PM2.5）全区PM2.5累计浓度39.6微克/立方米；优良天数74天，达标率82.2%；无重污染天。水环境方面，截至2月底，8个国考市考断面平均水质类别3个为Ⅱ类、1个为Ⅲ类、3个为Ⅳ类，1个结冰。土壤环境方面，截至目前，我区重点建设用地安全利用率达到100%，未发现受污染耕地。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第77项 | 深入推进污染防治攻坚和生态系统优化，探索设置生物多样性保护体验地，实现空气质量进一步巩固改善，土壤环境质量保持良好，地表水国考、市考断面优良水体比例达到市级要求 | 区生态环境局 | 生物多样性保护体验地：已完成项目申请工作。大气环境方面，截至3月底，全区细颗粒物（PM2.5）全区PM2.5累计浓度39.6微克/立方米；优良天数74天，达标率82.2%；无重污染天。水环境方面，截至2月底，8个国考市考断面平均水质类别3个为Ⅱ类、1个为Ⅲ类、3个为Ⅳ类，1个结冰。土壤环境方面，截至目前，我区重点建设用地安全利用率达到100%，未发现受污染耕地。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第78项 | 加快“无废城市”建设，打造2个“美丽街区”、3个“宁静小区” | 区生态环境局 | “无废城市”：制定《朝阳区无废城市建设实施方案（征求意见稿）》，并开展意见建议征求工作。“美丽街区”：研究形成《朝阳区美丽街区建设工作方案》初稿。“宁静小区”：开展前期准备工作，对试点区域进行全面摸排。 |