## Sheet1 (hidden)
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 部门整体支出绩效
主管部门 |  | 北京市朝阳区区委组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15184439.72 | 12080753.24 |  | 12052334.62 |  | 10 | 0.99765 | 9.9765
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 7787890.65 |  | 12043750 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 4285002.59 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 7860 |  | 8584.62 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；采购必要的服务如中心日常运转、人才工作保障、党群、廉政建设等事务性的工作。 | [5 empty] | 用于开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；采购必要的服务如中心日常运转、人才工作保障、党群、廉政建设等事务性的工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数量 |  |  | ≥4项 | 4项 | 1 |  | 1
|  |  | 年度政策宣讲场次 |  |  | ≥10项 | 16项 | 1 |  | 1
|  |  | 人才政策申报人数 |  |  | ≥400人 | 300人 | 1 |  | 0.75
|  |  | 邀请参加评审专家人数 |  |  | ≥130人次 | 107人次 | 1 |  | 0.82
|  |  | 服务人才覆盖范围 |  |  | ≥725人 | 736 | 1 |  | 1
|  |  | 创业赛赛区数量 |  |  | ≥5个 | 19个 | 1 |  | 1
|  |  | 创业赛参赛项目数量 |  |  | ≥500个 | 1126个 | 1 |  | 1
|  |  | 创业活动邀请嘉宾数量 |  |  | ≥50人 | 200人 | 1 |  | 1
|  |  | 举办活动次数 |  |  | ≥10次 | 12次 | 1 |  | 1
|  |  | 参加活动人数 |  |  | ≥500人次 | 600人 | 1 |  | 1
|  |  | 培训班次 |  |  | ≥2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 培训人次 |  |  | ≥200人次 | 800人次 | 1 |  | 1
|  |  | 编印宣传材料数量 |  |  | ≥15项 | 18项 | 1 |  | 1
|  |  | 研究成果 |  |  | ≥1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  |  | 官方网站更新原创新闻数量 |  |  | ≥15条 | 50条 | 1 |  | 1
|  |  | 公众号发布消息数量 |  |  | ≥150条 | 164条 | 1 |  | 1
|  |  | 制作宣传视频时长 |  |  | ≥150分钟 | 大于150分钟 | 1 |  | 1
|  |  | 系统开发数量 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1
|  |  | 购买测评服务的数量 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1
|  |  | 购买人员服务的数量 |  |  | 365天 | 365天 | 1 |  | 1
|  |  | 系统开发数量 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 服务及时性 |  |  | 高 | 较高 | 1 |  | 1
|  |  | 申报审核通过率 |  |  | ≥80% |  | 1 |  | 1
|  |  | 服务送达率 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 服务及时性 |  |  | 高 | 高 | 1 |  | 1
|  |  | 落地朝阳创业项目数量 |  |  | ≥20个 | 26% | 1 |  | 1
|  |  | 活动发生安全事故的次数 |  |  | 0次 | 0次 | 1 |  | 1
|  |  | 研究成果评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 信息质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 1 |  | 1
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 1 |  | 1
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 1 |  | 1
|  |  | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 1 |  | 1
|  |  | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 1 |  | 1
|  |  | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 1 |  | 1
|  |  | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 1 |  | 1
|  |  | 舆情处置时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 1 |  | 1
|  |  | 支出进度 |  |  | 三季度完成100% | 三季度完成100% | 1 |  | 1
|  |  | 工作进度 |  |  | 二季度完成测评 | 二季度完成测评 | 1 |  | 1
|  |  | 支出进度 |  |  | 二季度完成100% | 二季度完成101% | 1 |  | 1
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤120小时 | ≤121小时 | 1 |  | 1
|  |  | 工作进度 |  |  | 二季度开始实施 | 二季度开始实施 | 1 |  | 1
|  | 成本指标 | 单项成本控制 |  |  | ≤20万每个项目 | ≤20万每个项目 | 1 |  | 1
|  |  | 专家劳务费成本 |  |  | ≤100万元 | ≤100万元 | 1 |  | 1
|  |  | 人才慰问标准 |  |  | ≥200元/人·次 | 200元/人·次 | 1 |  | 1
|  |  | 场地成本 |  |  | ≤20万元/天 | 0 | 1 |  | 1
|  |  | 志愿者成本 |  |  | ≤2万元 | 0 | 1 |  | 1
|  |  | 宣传成本 |  |  | ≤95万元 | ≤95万元 | 1 |  | 1
|  |  | 购买人员服务的成本 |  |  | ≤100万元 | ≤100万元 | 1 |  | 1
|  |  | 购买人员服务的成本 |  |  | ≤16万元 | ≤16万元 | 1 |  | 1
|  |  | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤15万元 | ≤15万元 | 1 |  | 1
|  |  | 购买人员服务成本 |  |  | ≤50万元 | ≤50万元 | 1 |  | 1 |  | 55.57
| 效益指标 | 社会效益 | 保障服务好人才，营造良好的创新创业环境 |  |  | 好 | 高 | 2 |  | 2
|  |  | 对国际人才来朝阳创新创业工作产生重大积极影响 |  |  | 良好 | 良好积极的影响 | 2 |  | 2
|  |  | 人才及用人单位对区域发展贡献度 |  |  | 高 | 较高 | 2 |  | 2
|  |  | 主题关注度 |  |  | 高 | 较高 | 2 |  | 2
|  |  | 公众号订阅人数增长率 |  |  | ≥15% | ≥15% | 2 |  | 2
|  |  | 报道平均点击率 |  |  | ≥400次 | ≥400次 | 2 |  | 2
|  |  | 数据安全性 |  |  | 高 | 高 | 2 |  | 2
|  |  | 对人才工作数字化的正面影响 |  |  | 好 | 好 | 2 |  | 2
|  |  | 推动人才工作数字化发展 |  |  | 高 | 高 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 1 |  | 1 |  | 19
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 对人才服务保障工作满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 申报人对申报结果认可、吸引来朝阳工作的人才对政策对接满意度 |  |  | 高 | 高 | 1 |  | 1
|  |  | 申诉类“12345”案件数量 |  |  | ≤20% | 0 | 1 |  | 1
|  |  | 人才对服务工作满意度 |  |  | 高 | 高 | 1 |  | 0.5 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 合作方满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 1 |  | 0.5 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 参与人才满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 1 |  | 0.5 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 人才及相关部门对宣传工作满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 1 |  | 0.5 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 2 |  | 1 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 1 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 1 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
|  |  | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 2 |  | 1 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高 | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.5465
填表人： 联系电话： 填写日期：
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 人才服务保障
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人才服务保障
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 孟媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84296163
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80 | 79.1923 |  | 79.1923 |  | 10 | 100% | 10 | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 79.1923 |  | 79.1923 |  | — |  | — |  | 791923.39
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；采购必要的服务如中心日常运转、人才工作保障、党群、廉政建设等事务性的工作。 | [5 empty] | 委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；中心日常运转必要的服务采购及事务性的工作支出。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数量 |  |  | ≥4项 | 4项 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 服务及时性 |  |  | 高 | 较高 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 单项成本控制 |  |  | ≤20万每个项目 | ≤20万每个项目 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 保障服务好人才，营造良好的创新创业环境 |  |  | 好 | 高 | 30 |  | 25
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 对人才服务保障工作满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：孟媛媛 联系电话：84296163 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 人才开发
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人才开发
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 陈曦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84296160
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165 | 95.0478 |  | 95.0478 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165 | 95.0478 |  | 95.0479 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 分层次分领域开展“凤凰计划”高层次人才评审认定工作，认定一批杰出人才，评定100名左右领军人才，30名左右青年拔尖人才。统筹推进重点人才队伍建设，加大各领域、各系统人才引进、培养、激励力度 | [5 empty] | 开展“凤凰计划”高层次人才、杰出人才及青年拔尖人才的评选评定工作。统筹推进重点人才队伍建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 年度政策宣讲场次 |  |  | ≥10项 | 16项 | 5 |  | 5
|  |  | 人才政策申报人数 |  |  | ≥400人 | 300人 | 5 |  | 3.75
|  |  | 邀请参加评审专家人数 |  |  | ≥130人次 | 107人次 | 5 |  | 4.1
|  | 质量指标 | 申报审核通过率 |  |  | ≥80% |  | 15 |  | 10 | 尚在申报，暂无数据
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 专家劳务费成本 |  |  | ≤100万元 | ≤100万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 对国际人才来朝阳创新创业工作产生重大积极影响 |  |  | 良好 | 良好积极的影响 | 30 |  | 28
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 申报人对申报结果认可、吸引来朝阳工作的人才对政策对接满意度 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.85
填表人：陈曦 联系电话：84296160 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 联系服务
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 联系服务
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 周彦璋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84409577
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 29.9889 |  | 29.9889 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 29.9889 |  | 29.9889 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 精简服务成本，提高服务效率，提升人才服务满意度 | [5 empty] | 有效控制服务成本，提升人才服务满意度
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人才覆盖范围 |  |  | ≥725人 | 736 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 服务送达率 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 服务及时性 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 人才慰问标准 |  |  | ≥200元/人·次 | 200元/人·次 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 人才及用人单位对区域发展贡献度 |  |  | 高 | 较高 | 20 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 申诉类“12345”案件数量 |  |  | ≤20% | 0 | 15 |  | 15
|  |  | 人才对服务工作满意度 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：傅文彬 联系电话： 84296162 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 交流培养
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 交流培养
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 高歌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84409718
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 279.5654 |  | 279.5654 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 279.5654 |  | 279.5654 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 吸引全球创业者来朝阳创新创业，提升服务国际人才来朝阳创新创业的水平，提高创业大会影响 | [5 empty] | 举办“创业大会”等活动，吸引全球创业者来朝阳创新创业，促进创业项目落地朝阳
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 创业赛赛区数量 |  |  | ≥5个 | 19个 | 2 |  | 2
|  |  | 创业赛参赛项目数量 |  |  | ≥500个 | 1126个 | 2 |  | 2
|  |  | 创业活动邀请嘉宾数量 |  |  | ≥50人 | 200人 | 2 |  | 2
|  |  | 举办活动次数 |  |  | ≥10次 | 12次 | 1 |  | 1
|  |  | 参加活动人数 |  |  | ≥500人次 | 600人 | 1 |  | 1
|  |  | 培训班次 |  |  | ≥2次 | 2次 | 1 |  | 1
|  |  | 培训人次 |  |  | ≥200人次 | 800人次 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 落地朝阳创业项目数量 |  |  | ≥20个 | 26个 | 5 |  | 5
|  |  | 活动发生安全事故的次数 |  |  | 0次 | 0次 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 场地成本 |  |  | ≤20万元/天 | 0 | 10 |  | 10
|  |  | 志愿者成本 |  |  | ≤2万元 | 0 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 主题关注度 |  |  | 高 | 较高 | 30 |  | 28
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 参与人才满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填表人：张风竹 联系电话：84409547 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 调研宣传
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 调研宣传
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 周原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64377319
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145 | 101.8446 |  | 101.8446 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 145 | 101.8446 |  | 101.8446 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设；采购必要的服务如中心日常运转、人才工作保障、党群、廉政建设等事务性的工作。 | [5 empty] | 用于开展人才服务工作的保障性开支，委托社会专业服务机构，加强自身风险防控建设。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 编印宣传材料数量 |  |  | ≥15项 | 15项 | 2 |  | 2
|  |  | 研究成果 |  |  | ≥1项 | 1项 | 2 |  | 2
|  |  | 官方网站更新原创新闻数量 |  |  | ≥15条 | 23条 | 2 |  | 2
|  |  | 公众号发布消息数量 |  |  | ≥150条 | 169条 | 2 |  | 2
|  |  | 制作宣传视频时长 |  |  | ≥150分钟 | 110分钟 | 2 |  | 1.47 | 本年度视频时常110分钟 | 0.73333 | 1.078
|  | 质量指标 | 研究成果评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 信息质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78% | 5 |  | 5
|  |  | 舆情处置时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 宣传成本 |  |  | ≤95万元 | 84.7万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 | 公众号订阅人数增长率 |  |  | ≥15% | ≥15% | 15 |  | 15
|  |  | 报道平均点击率 |  |  | ≥400次 | 513次 | 15 |  | 15
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 人才及相关部门对宣传工作满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.47
填表人：周原 联系电话：64377319 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 朝阳区人才地图智能决策系统
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区人才地图智能决策系统
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 陈蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84409565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 133 | 114 |  | 114 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 | 114 |  | 114 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实市委《关于深化首都人才发展体制机制改革的实施意见》精神，对标北京市《新时代推动首都高质量发展人才支撑行动计划（2018—2022年）》，立足服务首都“四个中心”功能建设和创新发展、高质量发展要求，以国际人才社区建设为支撑，深化体制改革集聚人才、紧盯产业需求延揽人才、营造宜居环境容留人才、畅通交流渠道联系人才、完善事业支撑成就人才，构建国际一流的人才发展生态，为加快建设具有全球影响力的全国科技创新中心核心区提供人才支撑和智力保障，为实现朝阳区人才工作中的“引才、用才、育才、留才”四大目标，顺应“三优化一融合”（优化产业结构、优化社会服务、优化空间环境，推动文化融合）的发展理念，需要对于朝阳区人才现状与流动情况进行梳理和多维度描绘，搭建朝阳区人才地图智能决策系统，针对朝阳区现有人才数据库的字段不完备问题，从“引才”“留才”目的导向出发，为现有人才数据库的补充供分析用的其他数据信息，为后续系统分析与可视化呈现工作提供更好的数据基础；根据后期实际业务场景需要，从政府数据、社会第三方数据等渠道完成多源数据获取与分析工作，通过对朝阳区内各领域及类型人才的地理分布特征进行分析、对人才流入流出情况进行监测、评估朝阳区各街道的人才吸引力，给出评估结果，为街道提升人才吸引力提供支持，提升对于朝阳区人才工作的感知、认知与决策能力，帮助提升“引才”与“留才”效率。 | [5 empty] | 对朝阳区人才现状与流动情况进行梳理和多维度描绘，搭建朝阳区人才地图智能决策系统，针对朝阳区现有人才数据库的字段不完备问题，从“引才”“留才”目的导向出发，为现有人才数据库的补充供分析用的其他数据信息，为后续系统分析与可视化呈现工作提供更好的数据基础；根据后期实际业务场景需要，从政府数据、社会第三方数据等渠道完成多源数据获取与分析工作，通过对朝阳区内各领域及类型人才的地理分布特征进行分析、对人才流入流出情况进行监测、评估朝阳区各街道的人才吸引力，给出评估结果，为街道提升人才吸引力提供支持，提升对于朝阳区人才工作的感知、认知与决策能力，帮助提升“引才”与“留才”效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 熟练指标 | 系统开发数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | 三季度完成100% | 三季度完成100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 购买人员服务的成本 |  |  | ≤100万元 | ≤100万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 20 |  | 19 |  | 19
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 16 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：陈蕾 联系电话：84409565 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 网络安全等级保护测评
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 网络安全等级保护测评
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 陈蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84409565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据 | [5 empty] | 通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评并得出相关结论。测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买测评服务的数量 |  |  | 1个 | 1个 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 二季度完成测评 | 二季度完成测评 | 5 |  | 5
|  |  | 支出进度 |  |  | 二季度完成100% | 二季度完成100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 购买人员服务的成本 |  |  | ≤16万元 | ≤16万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 数据安全性 |  |  | 高 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填表人：陈蕾 联系电话：84409565 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 综合服务平台运维
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合服务平台运维
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 陈蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84409565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.5 | 9.3 |  | 9.3 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.5 | 9.3 |  | 9.3 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设区域人才大数据中心，运用大数据、AI、区块链等高新科技手段统筹区级人才工作，充分发挥人才工作粘合剂、润滑剂、催化剂作用，促进区域资源高效整合。通过系统平台粘合聚集发展合力，发挥我区引才、用才、育才、留才的管理服务优势，汇聚各方英才、整合各类资源，实现人才资源共享和跨部门融合运用，为事业发展提供人才保障；通过系统平台润滑提升发展活力，畅通人才诉求、搭建统一平台、完善内部机制，破除束缚人才发展的制度障碍，最大限度激发人才发展活力；通过系统平台催化升级发展动力，优化人才结构、助力创新创业，推进产业多元融合、提升区域发展品质。 | [5 empty] | 建设区域人才大数据中心，运用大数据、AI、区块链等高新科技手段统筹区级人才工作。通过系统平台润滑提升发展活力，畅通人才诉求、搭建统一平台、完善内部机制，最大限度激发人才发展活力；通过系统平台催化升级发展动力，优化人才结构、助力创新创业，推进产业多元融合、提升区域发展品质。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 购买人员服务的数量 |  |  | 365天 | 365天 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | ≤120小时 | ≤121小时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | ≤15万元 | ≤15万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 对人才工作数字化的正面影响 |  |  | 好 | 好 | 30 |  | 28
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 8 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填表人：陈蕾 联系电话：84409565 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 综合服务平台升级改造项目
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 综合服务平台升级改造项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区高层次人才服务中心
项目负责人 |  | 陈蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84409565
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54 | 53.85 |  | 53.85 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 54 | 53.85 |  | 53.85 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要将围绕各类项目申报、服务专员咨询问答、凤凰计划与OTEC现有功能模块改造三个方向展开。其中，项目申报的主要方向为，人才项目申报、创新创业项目申报、双区项目申报、国际人才社区项目申报四类，需要实现相应功能模块中与申报流程相关的系列问题。凤凰计划和OTEC现有功能模块改造主要面向下一阶段凤凰计划申报和评审过程中的需求变化，以及OTEC项目报名与人才活动中的功能迭代需求。此外，还需要建设一个面向朝阳区人才业务的通用型数据库，用以支撑对内对外的数据协调、调度、打通、活化等信息化建设工作，可有效建设数据台账，支撑信息化项目实施和落地。基于这些具体业务的需求更新，为朝阳区人才工作的下一步建设提供坚实的信息化基础支持。 | [5 empty] | 主要将围绕各类项目申报、服务专员咨询问答、凤凰计划与OTEC现有功能模块改造三个方向开展升级改造。为朝阳区人才工作的下一步建设提供坚实的信息化基础支持。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ≤5% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作进度 |  |  | 二季度开始实施 | 二季度开始实施 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 购买人员服务成本 |  |  | ≤50万元 | ≤50万元 | 10 |  | 5 | 成本大于50万元
| 效益指标 | 社会效益 | 推动人才工作数字化发展 |  |  | 高 | 高 | 30 |  | 25
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 8 | 缺少满意度调查，但是各界满意度较高 | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88
填表人： 陈蕾 联系电话：84409565 填写日期：2023年2月6日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 汇总 (hidden)
| 产出 | 效益 | 满意度
人才服务 | 59.9 | 25 | 10 | 94.9
人才开发 | 51.58 | 28 | 10 | 89.58
联系服务 | 55 | 15 | 25 | 95
交流培养 | 55.98 | 28 | 10 | 93.98
调研宣传 | 55.61 | 30 | 10 | 95.61
朝阳区人才地图智能决策系统 | 60 | 19 | 16 | 95
网络安全等级保护测评 | 60 | 30 | 8 | 98
综合服务平台运维 | 60 | 28 | 8 | 96
综合服务平台升级改造项目 | 54.97 | 25 | 8 | 87.97
| 57.0044 | 25.3333 | 11.6667 | 94.0044