| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公共服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 常营 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区常营乡政府 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李慧婵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481340 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2843.5643 | 2843.5643 |  | 2600.87 |  | 10 |  | 84% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2843.5643 | 2843.5643 |  | 2600.87 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成党建的各项活动。2、完成社区公益事业项目，服务地区居民生活质量。3、保障社区人员经费及公用经费按时支付 |  |  |  |  |  | 全部完成年度预期工作总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：12个社区运转经费 |  |  | 工作目标 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：满足日常活动支出 |  |  | 工作目标 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：社区工作正常运转 |  |  | 工作目标 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照工作计划、实施项目 |  |  | 工作目标 | 已完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：党建经费 |  |  | 94.27 | 93.37 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：公益事业经费 |  |  | 173 | 156.21 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3、社区运转经费 |  |  | 2843.56 | 2351.29 | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社区工作正常开展、参与活动人员满意度较高 |  |  | 工作目标 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：全年社区工作正常有序运转，人员管理服务规范合理，公益活动顺利开展，党建工作落到实处 |  |  | 工作目标 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本事业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 常营回族乡人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛玉西 |  |  |  |  | 联系电话 | 65480193 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1562.9248 |  | 1562.9248 | 1525.5219 | 10 |  | 97.61% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1562.9248 |  | 1562.9248 | 1525.5219 | — |  | 97.61% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地区道路保洁、垃圾清运、干净整洁、环境优美 |  |  |  |  |  | 地区道路保洁、垃圾清运、干净整洁、环境优美 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路保洁面积、绿化面积 |  | 道路保洁面积407985平米，道路绿化养护面积481100平米 |  | 道路保洁及绿化面积全部达标 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：合格率及标准 |  | 道路保洁与绿化养护达到合同中规定的保洁与绿化养护标准，并通过检查验收 |  | 严格按照合同要求，保证质量与效果 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  | 按季度考核 |  | 根据合同要求支付，保证支出进度 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  | 控制在立项范围1562.9248万元内 |  | 实际支出1525.5219万元 |  | 10 |  | 9 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 为居民出行提供便利条件 |  | 打造和谐宜居环境 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  | 改善区域环境品质求 |  | 重点区域周边环境提升工程有序推进，辖区建管面貌焕然一新 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  | 维护道路整洁干净 |  | 促进地区社会、民生事业可持续发展 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民群众满意度 |  | 辖区内群众满意度在95%以上 |  | 辖区内群众满意度在95%以上 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 99 |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民生家园建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 常营回族乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马建全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481805 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 | 999.6 |  | 10 |  | 99.96% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 999.6 |  | — |  | 99.96% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务地区社会建设、民生服务保障项目，预防和应对处置突发事件的工作需要，满足群众需要和促进经济社会健康稳定发展 |  |  |  |  |  | 改善地区环境，提升百姓安全感 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：环境整治、服务保障、文体活动、维稳工作运行 |  | 用于环境整治计划投入300万元、综合治理计划投入200万元、创卫宣传等计划支出475万元，疫情防控支出23.9万 |  |  | 100% |  | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：文化、宣传、环境改善、应急安全 |  | 大力开展创卫宣传，提高群众文化服务水平，改善地区环境卫生，提升应急维稳水平 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  | 按照支出进度一季度完成25％、二季度50％、三季度75％、11月底完成92% |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总金额 |  | 用于社会建设、民生服务保障等各项事业发展支出控制在1000万元以内 |  |  | 100% |  | 10 |  | 9 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 社会效益持续健康稳定发展 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境效益 |  | 逐步改善区域环境、满足民生需求 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 |  | 促进地区社会、经济、民生事业可持续发展 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民群众满意度 |  | 辖区内群众满意度在95%以上 |  |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京像素治理中心服务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 常营回族乡人民政府 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蔺军 |  |  |  |  | 联系电话 | 65483966 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 585.425 |  | 585.425 | 565.43 | 10 |  | 96.58% |  | 9 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 585.425 |  | 585.425 | 565.43 | — |  | 96.58% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做到居民日常事务有人管，培养自律意识、维护区域安全稳定 |  |  |  |  |  | 居民日常事务有人管，区域安全稳定 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：满足运行基本支出 |  | 通过购买25名社工岗位满足区域服务基本需求 |  | 按照财政预算项目，深入推进“社会化运作、企业化管理、绩效化考核”的管理模式，填补该区域管理空白 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：公共服务 |  | 使区域达到相对稳定 |  | 提升居民满意度，发挥党建引领作用 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  | 按照预算完成进度95％ |  | 保证支出进度 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总金额 |  | 机构运转经费372.75万元，党建经费1.37万元，公益事业费38万元，社区文化活动106万元，公益性用房67.3万元。 |  | 实际支出565.43万元 |  | 10 |  | 9 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 逐步形成党建引领下区域环境、治理有改变 |  | 提升疫情防控智能化，减少安全隐患 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民群众满意度 |  | 群众满意度在95%以上 |  | 辖区内群众满意度在95%以上 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 促进产业转型升级经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 常营回族乡人民政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 财政科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.41 |  | 18.41 | 18.41 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.41 |  | 18.41 | 18.41 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 |  |  |  |  |  | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购疫情防控物资 |  | 保地区疫情防控所需物资 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 |  | 确保防疫相关人员得到有效防护 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始 |  | 3月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：结束 |  | 12月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金成本 |  | 18.41万 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：达成的效果 |  | 确保防疫相关人员得到有效防护 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区防疫工作人员满意度 |  | 96%以上 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本户资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 常营回族乡人民政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 财政科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.43 |  | 16.43 | 16.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.43 |  | 16.43 | 16.43 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 |  |  |  |  |  | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购疫情防控物资 |  | 地区疫情防控资金投入，为抗击疫情胜利提供资金保障 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 |  | 确保防疫相关人员得到有效防护 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始 |  | 3月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：结束 |  | 12月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金成本 |  | 16.43万 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：达成的效果 |  | 提高防疫相关人员的防护水平 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区防疫工作满意度 |  | 96%以上 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民生家园建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 常营回族乡人民政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 财政科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23.9 |  | 23.9 | 23.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.9 |  | 23.9 | 23.9 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 |  |  |  |  |  | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购疫情防控物资 |  | 地区疫情防控制作条幅，购电子门磁等 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 |  | 做好疫情宣传工作，确保居家隔离人员隔离期间不外出 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始 |  | 3月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：结束 |  | 12月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金成本 |  | 23.9万 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：达成的效果 |  | 做好疫情宣传工作，确保居家隔离人员隔离期间不外出 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区防疫工作满意度 |  | 96%以上 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他零余额账户资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农村工作委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 常营回族乡人民政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 财政科 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65481805 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.54 |  | 72.54 | 72.54 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.54 |  | 72.54 | 72.54 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 |  |  |  |  |  | 购买防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所需物资，打赢了疫情防控阻击战 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购疫情防控物资 |  | 购置疫情防控物资，弥补物业缺位可能带来的疫情防控安全隐患 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：物资达到相关国家标准 |  | 确保防疫相关人员得到有效防护 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开始 |  | 3月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：结束 |  | 12月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金成本 |  | 72.54万 |  | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：达成的效果 |  | 提高了疫情防控工作质量,保障了常营地区疫情防治效果 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区防疫工作满意度 |  | 96%以上 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 常营乡民族家园CD区、N区、J区、连心园西区（29-46#楼）综合整治项目 |  | 项目总投资 | 31001 | 其中：使用特别国债/特殊转移支付金额 | 11199.66975 |
| 主管部门 | 区建委 |  | 项目实施期 | 1年 |  |  |
| 总 体 目 标 | 提升小区内环境质量，提高百姓生活质量 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：车行道、停车位重做 |  |  | 102520㎡ |
|  |  |  | 指标2：人行道重做 |  |  | 13480㎡ |
|  |  |  | 指标3：楼前铺装 |  |  | 21941㎡ |
|  |  |  | 指标4：绿化场地平整 |  |  | 50935㎡ |
|  |  |  | 指标5：安防监控 |  |  | 电缆35972米，光纤23048米 |
|  |  |  | 指标6：路灯安装 |  |  | 416套 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  |  | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开工时间 |  |  | 2020年6月10日 |
|  |  |  | 指标2：工程量完成60% |  |  | 2020年12月30日 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：财政投入 |  |  | 31001万元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 提高居民生活质量 |
|  |  |  | 指标2：环境效益 |  |  | 改善道路环境、增加停车位 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：小区居民满意度 |  |  | 95%已上 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 朝阳区2017年老旧小区环境整治工程-常营连心园小区(西区)环境整治工程 |  |  | 项目总投资 | 1213.183681 | 其中：使用特别国债/特殊转移支付金额 | 571.183681 |
| 主管部门 | 区管委 |  |  | 项目实施期 | 1年 |  |  |
| 总体目标 | 提升小区内环境质量，提高百姓生活质量 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 指标1: 绿化美化 |  |  | 30334.9㎡ |
|  |  |  |  | 指标2: 原车位铺装改造 |  |  | 8311.2㎡ |
|  |  |  |  | 楼前铺装 |  |  | 7840.9㎡ |
|  |  |  |  | 砼路路牙砖更换 |  |  | 13244.3延米 |
|  |  |  |  | 园路铺装 |  |  | 1911.4㎡ |
|  |  |  |  | 树池饰面砖更换 |  |  | 131.6㎡ |
|  |  |  |  | 指标3：围墙改造（更换铁艺栏杆） |  |  | 1595.39㎡ |
|  |  |  |  | 围墙改造（饰面砖修补） |  |  | 437.75㎡ |
|  |  |  |  | 铁艺大门除锈、油漆翻新 |  |  | 128.45㎡ |
|  |  |  |  | 指标4：违章建筑拆除 |  |  | 450㎡ |
|  |  |  |  | 指标5：自行车棚粉饰 |  |  | 共计27个，面积为4281.5㎡ |
|  |  |  |  | 指标6：楼梯间装修改造 |  |  | 共计35栋楼165个单元 |
|  |  |  |  | 指标7：新建垃圾池 |  |  | 共40个 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：工程质量 |  |  | 100% |
|  |  | 进度指标 |  | 指标1：开工时间 |  |  | 2017年8月18日 |
|  |  |  |  | 指标2：全部竣工 |  |  | 2017年11月30日 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：财政投入 |  |  | 1213.183681万元 |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 |  | 指标1：社会效益 |  |  | 提高居民生活质量 |
|  |  |  |  | 指标2：环境效益 |  |  | 改善居民人居环境 |
|  |  | 服务对象 满意度指标 |  | 指标1：小区居民满意度 |  |  | 95%已上 |

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年义务兵优待金 |  | 项目总投资 | 12.8778 | 其中：使用特别国债/特殊转移支付金额 | 12.8778 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区退役军人事务局 |  | 项目实施期 | 2020 |  |  |
| 总 体 目 标 | 维护义务兵家属合法权益，按时足额发放优待金，确保义务兵家庭优待政策落实。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:义务兵人数 |  |  | 3 |
|  |  |  | 指标2:人均发放 |  |  | 42926 |
|  |  |  | ……3： |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1是否足额支付 |  |  | 足额 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：发放时间 |  |  | 2020.7.17 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：营造“参军光荣，军属光荣”的浓厚氛围 |  |  | 双拥氛围浓厚 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：军属满意 |  |  | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴 |  | 项目总投资 | 48.5375 | 其中：使用特别国债/特殊转移支付金额 | 48.5375 |
| 主管部门 | 区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施期 | 2020 |  |  |
| 总 体 目 标 | 充实劳动保障队伍，为常营地区居民提供劳动保障服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1:涉及人数 |  |  | 19人 |
|  |  |  | 指标2: |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：是否足额支付 |  |  | 足额 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：发放时间 |  |  | 及时发放 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：发放金额 |  |  | 350349 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 为劳动保障协管员发放工资 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：协管员满意度 |  |  | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |