朝阳区生态环境局2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第4项 | 生态环境质量、能源、水资源等指标完成市级要求。 | 区生态环境局、区发展改革委、区水务局 | 1、截至6月30日，我区PM2.5累计浓度29.3微克/立方米（任务指标低于32微克/立方米），全市第10名，城六区第3名，同比改善18.6%。优良天数142天，同比增加14天，优良天比例78.5%（任务指标不低于78%）；重污染天数2天（任务指标不多于3天），同比增加2天。2、截止2025年6月底，朝阳区8个国考市考断面平均水质类别均为Ⅲ类（坝河下段沙窝、亮马河南岗子七棵树、通惠河下段新八里桥、萧太后河黑庄户、观音堂沟观音堂、大柳树沟孟家坟、清河下段沙子营、西排干朝阳通州界），优Ⅲ比例达到100%，无劣Ⅴ类断面。集中式饮用水水源地水质保持稳定达标。地下水水质总体保持稳定。  3、围绕重点建设用地安全利用率和受污染耕地安全利用率均达到100%的任务目标，持续推进做好建设用地和农用地土壤环境风险管控工作。积极开展土壤污染源头管控、建设用地安全利用方面的服务和指导帮扶，扎实做好土壤污染状况调查相关工作，土壤环境质量保持良好。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第86项 | 出台全面推进美丽朝阳建设方案，深化国家减污降碳协同创新试点工作，落实“0.1微克”攻坚行动，实施雨污错混接治理，打造无废城市、宁静街区。 | 区生态环境局、区发展改革委、区水务局 | 1、3月19日，以区生态环境局名义印发《全面推进美丽朝阳建设实施方案》。2、扎实推进减污降碳协同创新试点建设工作。主要以任务目标化推进本年度试点建设工作，研究编制北京市朝阳区2025年减污降碳协同创新试点建设工作要点，同时针对重点开展的任务探索形成涵盖协同效果、协同路径、协同管理三个方面的7个一级指标、15个二级指标、27个三级指标，将任务指标化，通过指标建设情况推动目标完成。加强政策协同，出台减污降碳配套资金支持办法，围绕 “环境深度治理、减污降碳技术、绿色提级增效”三大主线展开布局，推出15项精准支持措施。依据治理规模、技术先进性以及污染物减排量等指标，给予不同额度的资金扶持，最高可达项目总投资的 30%，截至目前，已有31个项目申报资金补贴，申请补贴金额达700万;目前已完成现场审核和专家评审,下一步开展部门联审，确保资金补贴落实到位。  启动朝阳区无废城市建设数据摸排工作，与区城管委、区住建委开展座谈交流，重点对生活源固体废物和建筑垃圾现状产生、利用、处置情况和管理情况调研，为后续评估及方案编制做好数据支撑。3、结合季节性污染特点，开展夏季挥发性有机物专项治理，聚焦印刷、制药、汽修、餐饮、加油站等重点行业，强化VOCs排放行为规范化管理、精细化治理。持续开展扬尘攻坚行动，巩固治理成效，针对尘负荷反复出现高值倒排情况的8条道路和5个工地场站，加大监测频次，484条重点道路每季度全覆盖监测，确保道路尘负荷保持优良水平。4. 截至目前，已对麦子店街道建立网格化的噪声监测网络，完成12个噪声微站建设并将数据实时接入区生态环境局生态大脑平台；确定宁静小区创建名单，与小区居委会开展对接，制定并发放调查问卷，完成管理制度及文明公约初稿；在朝阳公园试点开展噪声与生物多样性研究，完成3台生物多样性监测设备安装工作。 |