附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年节能专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 区发展改革委 | | | 实施单位 | 区发展改革委 | | |
| 项目负责人 | | 李欣 | | | 联系电话 | 65090630 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 7000 | 7000 | 6822.3256 | 10 | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7000 | 7000 | 6822.3256 | — |  | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支持数量 | 扶持节能减碳项目不少于50个 | 63个 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 质量指标 | 支持项目多样化 | 按照《朝阳区节能减碳专项资金管理办法》中的支持类别进行支持，支持类别不低于3种。 | 8类 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 时效指标 | 征集时间 | 每年6月底之前完成项目征集 | 5月31日 | 3 | 3 |  |
| 评审时间 | 每年11月底之前完成项目评审 | 11月20日 | 3 | 3 |  |
| 拨付时间 | 每年12月底之前完成资金拨付 | 12月10日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 专项资金预算 | 7000万 | 6831.3265万元 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 产生经济效益 | 发挥节能资金的带动作用，提高重点用能单位的节能积极性，带动更多的社会投资参与节能工程建设。 | 申报总投资6.08亿元 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 社会效益  指标 | 产生社会效益 | 通过节能资金引导作用，紧密围绕全市的节能重点工作，完成年度节能任务目标。 | 超额完成年度及“十三五”时期节能指标任务 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 环境效益  指标 | 环境效益 | 可统计节能量不低于2万吨标准煤 | 不低于3.4万吨标准煤 | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到90% | 满意率达100% | 10 | 10 |  |
|  |
|  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | 100 |

填表人：陈鑫 联系电话：65090567 填写日期：2021.1.7